АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

- ______29.04.2021______ № _____141-р________

О проведении городских мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Во исполнение муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Культура», утвержденной постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 № 956/12, в связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

- Утвердить:

1.1. Состав Оргкомитета по организации и проведению городских мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение №1);

1.2. План подготовки и проведения городских мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение №2).

2. Рекомендовать начальнику управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Электросталь Московской области Марзееву В.В. обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка и за безопасностью дорожного движения:

2.1.  Прекратить движение автомобильного транспорта с 08:00 до 14:00 часов:

- по ул. Горького (от ул. Радио до ул. Корешкова);

- по ул. Красная (от ул. Радио до ул. Корешкова).

3. Руководителям «МАП № 12 г. Ногинск» Филиал АО «МОСТРАНСАВТО», ООО «Контраст Авто», ООО «Контраст Плюс», ООО «Автотранс» организовать пассажирские перевозки по временно измененным маршрутам, согласованным с отделом дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области.

4. Начальнику отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь  Московской области информировать жителей городского округа Электросталь о закрытии движения автомобильного транспорта по перечисленным улицам 09 мая 2021 года и о временном изменении маршрутов пассажирского автотранспорта в средствах массовой информации.

Первый заместитель Главы

Администрации городского  округа                                                     	      О.В. Печникова

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации городского округа Электросталь Московской области

от ___29.04.2021__ № ____141-р__

Состав Оргкомитета по организации и проведению городских мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

Председатель Оргкомитета:

Волкова И.Ю. -  Глава городского округа Электросталь Московской области.

Заместитель председателя Оргкомитета:

Кокунова М.Ю. – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской  области.

| Члены оргкомитета: |  |
| --- | --- |
| Пекарев В.Я. | - председатель Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области; |
| Печникова О.В. | - первый заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Борисов А.Ю. | - заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Денисов В.А. | - заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Кадейкина М.А. | – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Лавров Р.С. | – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Хомутов А.Д. | - заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Соколова С.Ю. | - заместитель Главы Администрации городского округа - начальник управления по потребительскому рынку и сельскому хозяйству Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Бобков С.А. | - начальник Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Виноградова Л.А. | - начальник территориального отдела Степановское городского округа Электросталь Московской области; |
| Даницкая Е.П. | - заместитель начальника управления – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования экономического управления Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Журавлев М.А. | - начальник управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Харитонов А.В. | - начальник отдела по организационной работе Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Цацорин Г.В. | - начальник управления по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Захарчук П.Г. | - начальник отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Зайцев А.Э. | - председатель Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Грибанов Г.Ю. | - начальник управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Поляков А.В. | - начальник отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Донской А.Д. | - директор МБУ «Благоустройство»; |
| Афонин А.В. | - главный врач МУЗ «Электростальская центральная городская больница» (по согласованию); |
| Марзеев В.В. | - начальник управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Электросталь Московской области (по согласованию); |
| Мурашов А.С. | - директор МУ «Аварийно-спасательная служба городского округа Электросталь» (по согласованию); |
| Ситникова О.М. | - начальник Электростальского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области (по согласованию). |

Верно:

начальник Управления по культуре

и делам молодежи                                                                                        С.А. Бобков

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации городского округа Электросталь Московской области

от ___29.04.2021___ № ___141-р__

План

подготовки и проведения городских мероприятий,

посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

| № п/п | Мероприятие | Срок подготовки и исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству и реставрации памятников и памятных знаков военной истории (в т.ч. в сельском поселении Степановское) | до 05.05 | Денисов В.А. Борисов А.Ю. Лавров Р.С. |
| 2. | Написание плана-сценария памятных церемоний | до 30.04 | Бобков С.А. |
| 3. | Адресное поздравление ветеранов ВОВ (по отдельному графику) | до 09.05 | по согласованию |
| 4. | Организация и проведение акции «Звонок ветерану» | 09.05 | по согласованию |
| 5. | Памятные церемонии у военных мемориалов и памятных знаков и работа выездных (14 объектов) в 09:30 | 09.05 | по отдельному графику |
| 6. | Организация выступлений официальных лиц | до 07.05 | по согласованию |
| 7. | Организация работы концертных бригад во дворах ветеранов ВОВ и проведение акции «Поющие дома» (по отдельному графику) | 09.05 | Бобков С.А. Митькина Е.И. |
| 8. | Организация и проведение онлайн-акции «Мой Герой» | 03.05-09.05 | Бобков С.А. Митькина Е.И. |
| 9. | Приобретение корзин цветов | 09.05 | Бобков С.А. |
| 10. | Организация работы звукоусилительной аппаратуры с 09:00 до 11:00 на мемориальном комплексе | 09.05 | Бобков С.А. |
| 11. | Публикация в средствах массовой информации о перекрытии дорог и изменении маршрутов следования общественного транспорта | до 05.05 | Захарчук П.Г. Поляков А.В. |
| 12. | Подготовка поздравительных открыток для ветеранов | до 05.05 | по согласованию |
| 13. | Адресные поздравления участников ВОВ | 09.05 | по согласованию |
| 14. | Организация охраны общественного порядка | 09.05 | Хомутов А.Д. Марзеев В.В. Цацорин Г.В. |
| 15. | Обеспечение электроснабжения на мемориальном комплексе | 09.05 | Зайцев А.Э. |
| 16. | Обеспечить перекрытия движение автомобильного транспорта: с 08:00 до 14:00 - ул. Горького (от ул. Радио до ул. Корешкова); - ул. Красная (от ул. Радио до ул. Корешкова). | 09.05 | Денисов В.А. Хомутов А.Д. Марзеев В.В. |
| 17. | Предоставление техники для ограничения движения транспортных средств Привлечение _3_ единиц техники и предоставление наливных и бетонных блоков в количестве _4__ штук | 09.05 | Зайцев А.Э. Донской А.Д. |
| 18 | Организация участия ветеранов-электростальцев в качестве зрителей в Параде на Красной площади | 09.05 | Ситникова О.М. Рыбакова Н.В. |
| 19. | Организация охраны общественного порядка во время проведения праздничного концерта в парке культуры и отдыха «Чудо-Парк» с 17:00 до 19:00 | 09.05 | Хомутов А.Д. Марзеев В.В. Цацорин Г.В. |
| Сельское поселение Стёпановское |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству Обелиска Славы в сельском поселении Стёпановское | до 05.05 | Денисов В.А. Виноградова Л.А. |
| 2. | Приобретение корзины цветов и цветов в россыпь | 09.05 | Бобков С.А. |
| 3. | Написание сценария мероприятий | до 05.05 | Бобков С.А. |
| 4. | Организация обеспечение медицинской помощи, охраны общественного порядка | 06.05-09.05 | Виноградова Л.А. Марзеев В.В. Цацорин Г.В. |
| 5. | Организация уборки мест проведения (до и после) мероприятий | 09.05 | Виноградова Л.А. Зайцев А.Э. Донской А.Д. |