АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 31.10.2017 № 769/10

- г. Электросталь

- О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 № 906/16

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 793/39 (с последующими изменениями и дополнениями), решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 23.12.2016 № 130/24 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 № 651/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области» (в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 06.11.2015 № 931/16, от 19.08.2016 №567/10), Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 № 906/16 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Электросталь Московской области от 18.05.2017 №311/5, 18.07.2017 №503/7, 25.08.2017 №588/8) (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. паспорт Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2. приложение №3 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.3. приложение №4 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. приложение №6 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. приложение №7 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: www.electrostal.ru.

3. Источником финансирования публикации принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100.

Глава городского округа                                                                                          В.Я. Пекарев

Проект представил:

| Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области от 31.10.2017 № 769/10 « 1 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры" Подпрограмма 2 "Содержание муниципального жилищного фонда" Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах" Подпрограмма 4 "Благоустройство и содержание территории городского округа" Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области, направляющий деятельность Администрации городского округа Электросталь Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее – УГЖКХ) |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | С 2017 года по 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | 2 779 662,60 | 1 086 271,96 | 414 205,94 | 536 383,59 | 418 318,46 | 324 482,65 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь | 830 287,62 | 258 793,72 | 148 183,50 | 141 156,80 | 141 076,80 | 141 076,80 |  |
| Средства бюджета Московской области | 515 739,71 | 204 615,71 | 76 708,00 | 79 938,00 | 77 239,00 | 77 239,00 |  |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 1 433 635,27 | 622 862,53 | 189 314,44 | 315 288,79 | 200 002,66 | 106 166,85 |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой, %/шт. |  | 100/60060 | 100/60060 | 100/60060 | 100/60060 | 100/60060 |  |
| Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа к осенне-зимнему периоду, процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения, ед./тыс. чел. |  | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия на тысячу населения, тыс. руб./тыс. чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Количество построенных и реконструированных(модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ, ед. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние, ед. |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу, ед. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние, ед. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Число технологических сбоев в системах теплоснабжения, единица |  | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 |  |
| Число технологических сбоев в системах водоотведения, единица |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |
| Доля воды, поставленной от Восточной системы водоснабжения в общем балансе водопотребления, процент |  | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 75,29 |  |
| Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, процент |  | 96,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, % |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды, ед. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Число технологических сбоев в системах водоснабжения, единица |  | 120 | 110 | 100 | 90 | 85 |  |
| Количество отремонтированных помещений муниципального жилищного фонда |  | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 |  |
| Количество заменённого газоиспользующего оборудования в помещениях муниципального жилищного фонда |  | 130,00 | 135,00 | 135,00 | 140,00 | 142,00 |  |
| Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Доля подписанных паспортов готовности к осенне-зимнему периоду (по состоянию на 1 сентября отчетного года) для управляющих организаций |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы", шт. |  | 34 | 37 | 33 | 35 | 35 |  |
| Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние, шт. |  | 474 | 493 | 491 | 508 | 508 |  |
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, процент, шт. |  | 30/45 | 40/60 | 50/75 | 60/90 | 70-105 |  |
| Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципального образования, единица |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора, шт. |  | 167 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |
| Количество приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий, единица |  | 8 | * | * | * | * |  |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/кв.м |  | 4,99 | 4,84 | 4,69 | 4,54 | 4,39 |  |
| Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения, % |  | 72,58 | 98,96 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, % |  | 28,86 | 67,36 | 100 | 100 | 100 |  |
| Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт. |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения |  | 11,7 | 11,4 | 11,03 | 10,55 | 9,88 |  |
| Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения, % |  | 55,63 | 56,14 | 57,5 | 57,93 | 67,8 |  |
| Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их должностными лицами об устранении выявленных нарушений по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A,B,C,D), % |  | 11,61 | 15,18 | 18,75 | 22,32 | 25,89 |  |
| Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), ед. |  | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |  |
| Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), т у. т./кв. м |  | 0,043 | 0,041 | 0,040 | 0,039 | 0,038 |  |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), т у. т./кв. м |  | 0,034 | 0,033 | 0,032 | 0,031 | 0,030 |  |
| Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, процент |  | 20,39 | 24,27 | 28,16 | 32,04 | 35,24 |  |
| Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения, процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), процент |  | 9,28 | 9,28 | 15,46 | 15,46 | 18,55 |  |
| Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов, процент |  | 42,7 | 75 | 75 | 75 | 78,5 |  |
| Доля обращений граждан, обратившихся за оказанием муниципальных услуг, подведомственных УГЖКХ и МУ «УМЗ», и рассмотренных с нарушением установленных законодательством сроков, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа семей, обратившихся за получением субсидии и имеющих право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

».

Приложение №2

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 31.10.2017 № 769/10

| «Приложение №3 к Муниципальной программе 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа (далее - УГЖКХ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы |  | Обеспечение комфортной среды проживания на территории г. о. Электросталь |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах" |  | Всего: в том числе: | 156 972,0 | 156 972,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УГЖКХ | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 17 671,0 | 17 671,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области | - 56 891,0 | - 56 891,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - Внебюджетные источники | - 82 410,0 | - 82 410,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество домов. в которых проведён капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы", шт. |  |  |  |  | 34 | 37 | 33 | 35 | 35 |
| Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние, шт. |  |  |  |  | 474 | 493 | 491 | 508 | 508 |
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, процент |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

2 Задачи подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»

2.1 Основной задачей подпрограммы является обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Электросталь.

Данная задача решается участием городского округа в программе Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (далее – региональная программа капитального ремонта). Законодательством Московской области и вышеуказанной региональной программой капитального ремонта предусматривается проведение работ по капитальному ремонту в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, существенно влияющих на условия комфортности и безопасности проживания граждан. Перечень указанных работ в соответствии с требованиями статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации утверждён статьёй 13 Закона Московской области от 01.07.2013 № 66/2013–ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

Существенное влияние на своевременное проведение работ, установленных краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта, является своевременное предоставление УГЖКХ необходимых документов для реализации региональной программы. Решая данное мероприятие необходимо организовать тесное взаимодействие Администрации городского округа с управляющими организациями и объединениями собственников жилья для своевременного сбора необходимой информации, а также, непосредственно, с региональным оператором.

Данная задача решается путём организационного сопровождения УГЖКХ мероприятий по выбору собственниками помещений способа формирования фонда капитального ремонта. Сбора данных и их анализа по способам формирования капитального ремонта, реализуемым собственниками помещений в многоквартирных домах, случаев изменения собственниками помещений способа формирования фонда капитального ремонта, уровне сбора взносов на капитальный ремонт на территории городского округа. УГЖКХ выполняет обязанности администратора доходов бюджета по плате за наём, как основного источника последующих бюджетных обязательств городского округа по оплате взноса на капитальный ремонт, как собственника жилых помещений муниципального жилищного фонда. Одним из показателей, влияющих на полноту реализации мероприятий региональной программы капитального ремонта, является уровень сбора взносов на капитальный ремонт на территории городского округа. УГЖКХ ежемесячно предоставляет региональному оператору необходимую отчётность по уровню сбора взносов на капитальный ремонт на территории городского округа.

3 Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»

Общая площадь жилищного фонда городского округа Электросталь на 01.01.2016 составила 3394,4 тыс. кв. метров, в том числе по формам собственности:

- частная 		– 2 985,2 тыс. кв. метров;

- муниципальная 	– 392,2 тыс. кв. метров;

- государственная 	– 17,0 тыс. кв. метров.

Жилищный фонд представлен в основном многоквартирными домами, общее количество которых составляет 1010 общей площадью 3 313,1 тыс. кв. метров. Индивидуальные домовладения представлены 431 жилыми домами общей площадью 37,7 тыс. кв. метров.

Жилищный фонд города имеет высокую степень благоустройства. На начало 2016 года жилищный фонд оборудован:

- системами электроснабжения              - 100,00%;

- системами холодного водоснабжения – 99,93%;

- системами водоотведения  	       – 99,89%;

- системами теплоснабжения                  – 99,73%;

- системами горячего водоснабжения    – 98,53%;

- ванными (душем) 			         – 98,19%;

- системами газоснабжения     	         – 84,02%;

- напольными электроплитами 	         – 15,91%.

Основная масса многоквартирных домов – 635 ед. построена в 50-60 годы прошлого века, площадь их составляет 1 191,0 тыс. кв. метров что составляет 36,9% площади всех многоквартирных домов. В период с 1970 по 1995 годы построено 259 многоквартирных домов площадью 1500,8 тыс. кв. метров. В конце прошлого века и начале 2000 годов построено построено72 многоквартирных дома, площадью 511,5 тыс. кв. метров, что составляет 15,9% площади всех многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа. Основная жилая застройка представляет собой многоквартирные дома до 5 этажей, общее количество таких многоквартирных домов 780. Подобная застройка характерна для центральной части города. Основная масса многоквартирных домов 962 ед. имеет кирпичные, панельные, блочные, монолитные стены.

Серьезную тревогу вызывают эксплуатационные характеристики многоквартирных домов послевоенной постройки и постройки первых массовых серий. По нормам эксплуатации они подлежали модернизации или реконструкции еще в восьмидесятые годы прошлого столетия, однако такие работы практически не проводились. Преимущественно проводился выборочный капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и внутренних инженерных систем многоквартирных домов. Основные денежные средства при проведении капитального ремонта были направлены на ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения – от 8,7% до 12% всех капитальных вложений, лифтов – от 14% до 57,8%, кровель – от 18% до 24,6%, фасадов – от 2% до 45,5%.  В результате состояние домов из года в год ухудшалось. Вместе с тем, несмотря на постоянно изменяющееся законодательство в сфере содержания и ремонта многоквартирных домов, и смену собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, Администрацией городского округа принимались все возможные меры по ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе и по оказанию финансовой поддержки собственникам помещений по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Данная задача решалась путём направления средств бюджета городского округа на условиях конкретности при отборе многоквартирных домов, включаемых в перечень работ по капитальному ремонту, для чего были разработаны муниципальные правовые акты, регулирующие данный порядок.

Несмотря на предпринимаемые меры, активность собственников помещений в решении вопросов проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах оставалась и остаётся низкой. Боязнь брать на себя ответственность за управление многоквартирными домами, незнание положений действующего законодательства в жилищной сфере способствовало большому количеству обращений граждан в Администрацию городского округа с просьбой провести капитальный ремонт в многоквартирном доме или заставить управляющую организацию провести капитальный ремонт, хотя собственниками помещений подобного решения на общем собрании не принималось.

Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ в Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения, которые изменили существующий порядок внесения средств на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и их капитализацию, а также порядок проведения капитального ремонта. Новая система проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах исходит из сложившейся ситуации, когда собственники помещений в многоквартирных домах, в своей основной массе, заняли безынициативную позицию в отношении проведения капитального ремонта, ожидая внешней помощи со стороны государства, органов местного самоуправления и управляющих организаций. Поэтому 01.07.2013 года постановлением Московской областной Думы был принят закон Московской области № 66/2013-ОЗ «Об  организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»,  в соответствии с которым постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58  была утверждена региональная программа Московской области  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

В региональную программу капитального ремонта включено 939 многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа. В краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2014 год включено 16 многоквартирных домов. Общая стоимость работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2014 год, составляет 70 468 тыс. руб. В 2014 году, выполняя краткосрочный план реализации региональной программы, в 8-ми многоквартирных домах заменено 25 лифтов и отремонтирована одна кровля. В 2015 году в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта включено 46 многоквартирных домов, из них 21 многоквартирный дом на замену 49 лифтов, в 25 многоквартирных домах – ремонт кровли, инженерное оборудование, фасада. В 2016 году в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта подана заявка на включении в программу капитального ремонта 45 многоквартирных дома, из них 31 многоквартирных дома на замену 119 лифтов, в 14 многоквартирных домах – ремонт кровли, инженерное оборудование, фасада (замена оконных блоков, балконных плит).

В Министерство жилищно-коммунального хозяйства направлен проект плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2017-2019 годы». Также направлены предложения по срокам и видам капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с разбивкой по периодам проведения работ с 2014 года по 2038 год.

Таким образом, решая проблему капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского округа, Администрация городского округа должна в полной мере исполнить свои обязательства по участию в региональной системе капитального ремонта, определённые федеральным и региональным законодательством.

| 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории г. о. Электросталь | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 156 972,00 | 156 972,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 17 671,00 | 17 671,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЖИ УГЖКХ, |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  | - 56 891,00 | - 56 891,00 | - 0,00 |  | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | - Внебюджетные источники |  | - 82 410,00 | - 82 410,00 | - 0,00 |  | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Устранение физического износа общего имущества в многоквартирных домах | 2017-2021 | Итого | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЖИ УГЖКХ, финансовое управление Администрации городского округа, региональный оператор |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Оказание муниципальной поддержки по проведению капитального ремонта лифтов многоквартирных домах | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЖИ УГЖКХ, финансовое управление Администрации городского округа, региональный оператор | Проведение капитального ремонт лифтов в многоквартирных домах, включённых в региональный краткосрочный план капитального ремонта |
| - 1.1.2 | - Мероприятие 2. Контроль за осуществлением оплаты взносов на капитальный ремонт на территории городского округа | - 2017-2021 | - Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | - В пределах финансовых средств, предусмотренных "Обеспечивающей подпрограммой" муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области на 2017-2021 годы» |  |  |  |  | - 0,00 | - 0,00 | - ОЖИ УГЖКХ |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории г. о. Электросталь | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 156 972,00 | 156 972,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 17 671,00 | 17 671,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | ОЖИ УГЖКХ |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  | - 56 891,00 | - 56 891,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 0,00 | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | - Внебюджетные источники |  | - 82 410,00 | - 82 410,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 0,00 | - 0,00 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2017 | Итого: |  | 156 972,00 | 156 972,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 17 671,00 | 17 671,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 56 891,00 | 56 891,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | - Внебюджетные источники |  | 82 410,00 | 82 410,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме: | 0,00 | 156 972,00 | 156 972,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

5. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» и муниципального заказчика подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»

Муниципальный заказчик подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и готовит обоснование финансовых ресурсов;

3) взаимодействует с ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы, а также координацию их действий по реализации подпрограммы;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

5) разрабатывает «Дорожные карты»;

6) готовит муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия подпрограммы и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4) разрабатывает «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых является;

5) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия.

С целью контроля за реализацией подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»  исполнители мероприятий подпрограммы представляют муниципальному заказчику подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по формам, определенным Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области.

».

Верно:

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области от 31.10.2017 № 769/10 «Приложение №4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к Муниципальной программе |  |  |
| 1 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "Благоустройство и содержание территории городского округа" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее - УГЖКХ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Повышение уровня благоустройства городского округа Электросталь Московской области, создание благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения на территории городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Благоустройство и содержание территории городского округа |  | Всего: в том числе | 523461,31 | 212872,41 | 85194,00 | 76984,30 | 74205,30 | 74205,30 |
|  |  | УЖКХ | Средства бюджета городского округа Электросталь | 455671,94 | 155924,04 | 80622,00 | 73095,30 | 73015,30 | 73015,30 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 61156,37 | 55758,37 | 2699,00 | 2699,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 6633,00 | 1190,00 | 1873,00 | 1190,00 | 1190,00 | 1190,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, процент/шт. |  |  |  |  | 30/45 | 40/60 | 50/75 | 60/90 | 70/105 |
| Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципального образования, единица |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора, шт. |  |  |  |  | 167 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Количество приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий, единица |  |  |  |  | 8 | * | * | * | * |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/кв.м |  |  |  |  | 4,99 | 4,84 | 4,69 | 4,54 | 4,39 |
| Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения, % |  |  |  |  | 72,58 | 98,96 | 100 | 100 | 100 |
| Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, % |  |  |  |  | 28,86 | 67,36 | 100 | 100 | 100 |
| Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт. |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения |  |  |  |  | 11,7 | 11,4 | 11,03 | 10,55 | 9,88 |
| Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения, % |  |  |  |  | 55,63 | 56,14 | 57,5 | 57,93 | 67,8 |
| Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением, % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их должностными лицами об устранении выявленных нарушений по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ, ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2 Цели и задачи муниципальной подпрограммы «Благоустройство и содержание территории городского округа» 2.1. Основными целями подпрограммы являются создание благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения на территории городского округа, улучшение внешнего облика города. 2.2. Для достижения поставленных целей в ходе выполнения муниципальной подпрограммы решаются следующие нижеуказанные задачи. - содержание территорий общего пользования, определяющий внешний облик городского округа; - комплексное благоустройство дворовых территорий; - установка детских игровых площадок; - защита территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных; - обустройство контейнерных площадок для сбора мусора вдоль СНТ и автомобильных дорог - обновление и увеличение парка коммунальной техники для нужд благоустройства. В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-практических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведён в приложении 1 к настоящей Подпрограмме. Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Подпрограммы и их динамика по годам Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 3 Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы «Благоустройство и содержание территории городского округа» В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится благоустройство территории городского округа Электросталь Московской области. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, комфортных и безопасных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городского округа, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано необходимостью обеспечения проживания населения в комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В течение последних лет благоустройству территории городского округа Электросталь уделяется большое внимание, его развитие – одно из приоритетных направлений в работе муниципалитета. Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Закона Московской области от 30 декабря 2014г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» в целях повышения уровня благоустройства территории общего пользования утверждается комплексный план о проведении работ по благоустройству территории городского округа Электросталь Московской области. В целях обеспечения и повышения уровня комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшения состояния и эстетического восприятия территории Московской области в регионе проводится программа комплексного благоустройства дворовых территорий. Согласно Закону Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» дворовая территория – это сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование. Также установлен обязательный перечень объектов благоустройства для дворовых территорий, который включает в себя: детские площадки, парковочные места, элементы освещения, зеленые насаждения, информационные стенды, площадки для сбора мусора. В IV квартале 2014 года была проведена инвентаризация всех дворовых территорий Московской области, в том числе на территории городского округа – по результатам инвентаризации на территории городского округа образовано 150 дворовых территорий. К сожалению, не все дворы соответствуют установленным требованиям и нуждаются в благоустройстве. Существенной проблемой в сфере благоустройства является наличие на территории городского округа несанкционированных навалов мусора и бытовых отходов. Этим обусловлено выделение одного из мероприятий по благоустройству обеспечение работы по поддержанию чистоты и порядка на территории городского округа, а также формирование среды, благоприятной для проживания населения городского округа. Решение данного мероприятия возможно при условии установки на территории городского округа достаточного количества контейнеров для сбора мусора. Вместе с тем сохраняет свою актуальность проблема, связанная с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) с территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Многие СНТ не оборудуют контейнерные площадки и уклоняются от заключения договоров на вывоз мусора. В результате дачники выбрасывают мусор на обочинах трасс. Чтобы разрешить эту проблему планируется установка дополнительных площадок для сбора ТКО у СНТ и вдоль автомагистралей. Система благоустройства муниципального образования «городской округ Электросталь Московской области» - это система принятия решений, направленных на социально-экономическое, экологическое, инженерное и архитектурно-планировочное обустройство территории городского округа. Работа по благоустройству территории должна приобрести комплексный характер и вестись на постоянной основе в рамках реализации данной подпрограммы. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения осуществляется путем выполнения следующих мероприятий с предоставлением субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципального образования: - комплексное благоустройство дворовых территорий; - обустройство детских игровых площадок; - приобретение техники для нужд коммунального хозяйства; - на приобретение техники для нужд благоустройства территорий городского округа; - благоустройство территорий в части защиты территорий муниципального образования от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных; Кроме того, для городского округа велико значение зелёных насаждений. Прежде всего, зелёные насаждения входят составной частью в природный комплекс городского округа и участвуют в оздоровлении городской среды, регулируя тепловой режим, снижая скорость ветра, очищая и увлажняя воздух, снижая уровень зашумлённости территорий. Зелёные насаждения являются наилучшей средой для формирования рекреационных элементов жилой застройки, в том числе площадок для отдыха взрослых и детей, детских игровых и спортивных площадок. Кроме того, зелёные насаждения являются прекрасным средством обогащения ландшафта территории жилой застройки и мест массового посещения гражданами городского округа, что является немаловажным фактором в эстетическом оформлении и восприятии территорий городского округа. Поэтому сохранность зелёных насаждений, правильный и своевременный уход является неотъемлемым требованием по их содержанию. 4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство и содержание территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства городского округа Электросталь, создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого |  | 523461,31 | 212872,41 | 85194,00 | 76984,30 | 74205,30 | 74205,30 | УГЖКХ, МУ «УМЗ», Подрядные организации, определенные по результатам торгов |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 61156,37 | 55758,37 | 2699,00 | 2699,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 6633,00 | 1190,00 | 1873,00 | 1190,00 | 1190,00 | 1190,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 455671,94 | 155924,04 | 80622,00 | 73095,30 | 73015,30 | 73015,30 |  |  |
| - 1.1. | - Основное мероприятие 1. Содержание территорий общего пользования, определяющих внешний облик городского округа | - 2017-2021 | - Итого |  | - 195216,28 | - 80571,38 | - 36168,00 | - 27958,30 | - 25259,30 | - 25259,30 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | - 179396,28 | - 75592,38 | - 31596,00 | - 24069,30 | - 24069,30 | - 24069,30 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  | - 9187,00 | - 3789,00 | - 2699,00 | - 2699,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | - Внебюджетные источники |  | - 6633,00 | - 1190,00 | - 1873,00 | - 1190,00 | - 1190,00 | - 1190,00 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Содержание территорий общего пользования городского округа | 2017-2021 | ИТОГО |  | 50692,00 | 12700,00 | 9498,00 | 9498,00 | 9498,00 | 9498,00 | ОЖИ УГЖКХ, отдел по размещению муниципального заказа МУ "УМЗ", ОТН РОМИ МУ "УМЗ", подрядные организации определенные по результатам торгов |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность, в том числе: | 50692,00 | 12700,00 | 9498,00 | 9498,00 | 9498,00 | 9498,00 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Обустройство контейнерных площадок | 2017-2021 | ИТОГО |  | 5950,00 | 1190,00 | 1190,00 | 1190,00 | 1190,00 | 1190,00 | ГАТН МО, УГЖКХ, МУ "УМЗ", хозяйствующие субъекты |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 5950,00 | 1190,00 | 1190,00 | 1190,00 | 1190,00 | 1190,00 |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Защита территорий городского округа от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | 2017-2021 | ИТОГО | 100,00 | 10097,00 | 2699,00 | 3199,00 | 3199,00 | 500,00 | 500,00 | ОЖИ УГЖКХ , отдел по размещению заказов и ОТН РОМИ МУ "УМЗ" |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность, в том числе: | 2000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 8097,00 | 2699,00 | 2699,00 | 2699,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, в том числе установка новых детских игровых площадок и уличных тренажеров в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий | 2017-2021 | ИТОГО |  | 79976,70 | 50450,00 | 18526,70 | 11000,00 |  |  | ОЖИ, УГЖКХ, отдел по размещению заказов и ОТН РОМИ МУ "УМЗ" |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 79976,70 | 50450,00 | 18526,70 | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Выполнение работ по гарантийным обязательствам комплексного благоустройства дворовых территорий 2015 года. | 2017-2021 | ИТОГО |  | 683,00 | 0,00 | 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЖИ, УО |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  | 683,00 | 0,00 | 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Содержание и ремонт фонтанов | 2017-2021 | ИТОГО |  | 5400,06 | 1268,06 | 1033,00 | 1033,00 | 1033,00 | 1033,00 | подрядная организация по результатам открытого конкурса |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 5400,06 | 1268,06 | 1033,00 | 1033,00 | 1033,00 | 1033,00 |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Ремонт стеллы "Электросталь" на въезде в город | 2017-2021 | ИТОГО | в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | подрядная организация по результатам открытого конкурса |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Содержание общественного туалета и биокабин | 2017-2021 | ИТОГО | в пределех средств, | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ОЖИ , ОТН РОМИ МУ "УМЗ" |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | предусмотренных на основную деятельность, в том числе | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Оплата потребленного газа на городском мемориальном комплексе | 2017-2021 | ИТОГО | 30,00 | 191,50 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | ОЖИ, МУ "УМЗ" |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 191,50 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 |  |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Обеспечение безопасности на водоемах | 2017-2021 | ИТОГО |  | 5 100,00 | 1 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 5 100,00 | 1 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 11. Устройство, содержание и ремонт детских игровых, спортивных площадок и уличных тренажеров | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 8898,00 | 8898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 12. Подготовка основания, приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: город Электросталь, улица Победы, дом 2, корпус 1, 1а, 2, 3; дом 4, корп.1, 3 и дом 6, корп.1, 3, городской округ Электросталь | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области |  | 1090,00 | 1090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 13.Изготовление и установка памятного знака | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 138,02 | 138,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Содержание и уход за зелеными насаждениями, расположенными на территории городского округа | 2017-2021 | ИТОГО | в пределах средств, предусмотренных | 56858,99 | 16858,99 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | ОЖИ УГЖКХ, ОТН РОМИ МУ "УМЗ" |  |
|  |  |  | Средства бюджета округа Электросталь Московской области | на основную деятельность, в том числе | 56858,99 | 16858,99 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Выполнение работ по содержанию и уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территории городского округа |  | Средства бюджета округа Электросталь Московской области |  | 56858,99 | 16858,99 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Содержание мест массового отдыха населения городского округа | 2017-2021 | ИТОГО |  | 8177,35 | 977,35 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | ОЖИ УГЖКХ, отдел по размещению заказов, ОТН РОМИ МУ "УМЗ", подрядные организации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | в пределах средств, преусмотреных на основную деятельность, в том числе | 8177,35 | 977,35 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Содержание водоемов "Южный" и "Лазурный" | 2017-2021 | ИТОГО |  | 8177,35 | 977,35 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | ОЖИ УГЖКХ, отдел по размещению заказов, ОТН РОМИ МУ "УМЗ", подрядные организации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь |  | 8177,35 | 977,35 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Эксплуатация, ремонт, строительство и модернизация линий наружного освещения, плата за потребленную электроэнергию, эффективность и рациональное использование энергетических ресурсов на территории городского округа | 2017-2021 | ИТОГО |  | 228778,80 | 80034,80 | 37226,00 | 37226,00 | 37146,00 | 37146,00 | ОЖИ УГЖКХ, отдел по размещению заказов, ОТН РОМИ МУ "УМЗ", подрядные организации |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 25699,37 | 25699,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета округа Электросталь Московской области |  | 203079,43 | 54335,43 | 37226,00 | 37226,00 | 37146,00 | 37146,00 |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Содержание и ремонт объектов наружного освещения | 2017-2021 | ИТОГО |  | 34685,74 | 7622,86 | 6765,72 | 6765,72 | 6765,72 | 6765,72 | ОЖИ УГЖКХ, отдел по размещению заказов, ОТН РОМИ МУ "УМЗ", подрядные организации |  |
|  |  |  | Средства бюджета округа Электросталь Московской области |  | 34685,74 | 7622,86 | 6765,72 | 6765,72 | 6765,72 | 6765,72 |  |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Проведение светотехнического обследования городского округа | 2017-2021 | ИТОГО |  | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета округа Электросталь Московской области |  | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Плата за потребленную электроэнергию | 2017-2021 | ИТОГО |  | 121754,41 | 24457,73 | 24324,17 | 24324,17 | 24324,17 | 24324,17 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета округа Электросталь Московской области |  | 121754,41 | 24457,73 | 24324,17 | 24324,17 | 24324,17 | 24324,17 | ОЖИ УГЖКХ, отдел по размещению заказов, ОТН РОМИ МУ "УМЗ", подрядные организации |  |
| 1.4.4. | Мероприятие 4. Строительство новых сетей наружного освещения на территории городского округа | 2017-2021 | ИТОГО |  | 38038,41 | 13913,97 | 5956,11 | 6056,11 | 6056,11 | 6056,11 | УГЖКХ, ОЖИ, МУ "УМЗ" |  |
|  |  |  | Средства бюджета округа Электросталь Московской области |  | 38038,41 | 13913,97 | 5956,11 | 6056,11 | 6056,11 | 6056,11 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.5. |  | 2017-2021 | ИТОГО |  | 240,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие 5. Инвентаризация объектов наружного освещения на территории городского округа |  | Средства бюджета округа Электросталь Московской области |  | 240,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.6 | Мероприятие 6. Реализация проекта "Светлый город" | 2017-2021 | ИТОГО |  | 33682,00 | 33682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 25699,37 | 25699,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета округа Электросталь Московской области |  | 7982,63 | 7982,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.7 | Мероприятие 7. Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и определения сметной стоимости на капитальный ремонт |  | ИТОГО |  | 178,24 | 178,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета округа Электросталь Московской области |  | 178,24 | 178,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Обновление и увеличение парка техники | 2017-2021 | ИТОГО | 7013,10 | 34429,89 | 34429,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ, ОЖИ, МУ "УМЗ" |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 26270,00 | 26270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1051,95 | 8159,89 | 8159,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 1. Осуществление приёмки техники в соответствии с муниципальным контрактом | 2017-2021 | ИТОГО | 7013,02 | 34429,89 | 34429,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5961,07 | 26270,00 | 26270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1051,95 | 8159,89 | 8159,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме: |  |  | 523461,31 | 212872,41 | 85194,00 | 76984,30 | 74205,30 | 74205,30 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 61156,37 | 55758,37 | 2699,00 | 2699,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  | 455671,94 | 155924,04 | 80622,00 | 73095,30 | 73015,30 | 73015,30 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 6633,00 | 1190,00 | 1873,00 | 1190,00 | 1190,00 | 1190,00 |  |  |

5. Концептуальные направления реформирования, модернизации и преобразования в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство и содержание территории городского округа».

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих концептуальных направлений в сфере благоустройства:

- комплексное благоустройство дворовых территорий;

- обустройство детских игровых площадок;

- обеспечение содержания и развития объектов благоустройства путем предоставления субсидий из бюджетов Московской области бюджетам муниципальных образований на приобретение техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства, а также на установку детских игровых площадок и путем проведения мониторинга выполнения муниципальным образованиями мероприятий по установке контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора;

- обеспечение безопасного проживания граждан на территории городского округа с привлечением средств бюджета Московской области на реализацию мероприятий по защите территорий городского округа от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных;

- приобретение техники, необходимой для организации содержания и уборки озелененных территорий, улиц и пешеходных зон.

В ходе реализации мероприятия приобретаются следующие виды техники:

- машина на базе трактора с навесным оборудованием;

- машина на базе мини-трактора с навесным оборудованием. Технические характеристики приобретаемой техники для нужд благоустройства устанавливаются ответственным за выполнение мероприятия в техническом задании на закупку в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

- 6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение

мероприятий Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и готовит обоснование финансовых ресурсов;

3) взаимодействует с ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы, а также координацию их действий по реализации подпрограммы;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

5) разрабатывает «Дорожные карты»;

6) готовит муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) разрабатывает «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых является;

5) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы исполнители мероприятий Подпрограммы представляют муниципальному заказчику Подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы по формам, определенным Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области.

».

Приложение №4

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 31.10.2017 № 769/10

| «Приложение №6 к Муниципальной программе 1 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "Обеспечивающая подпрограмма" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  | «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик подпрограммы |  | УГЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Отчетный (базовый) период |  | 2017г. | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021г. |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы |  | Выполнение полномочий главного распорядителя средств бюджета городского округа, обеспечение выполнения функций подведомственного казенного учреждения, оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021г. |  | Итого, (тыс. рублей) |
|  | «Обеспечивающая подпрограмма» | УГЖКХ | Всего: в том числе: | 136 224,20 |  | 134 320,5 |  | 137 550,5 |  | 137 550,5 |  | 137 550,5 |  | 683 196,20 |
|  |  | УГЖКХ | Средства бюджета Московской области | 70 611,80 |  | 74 009,00 |  | 77 239,00 |  | 77 239,00 |  | 77 239,00 |  | 376 337,80 |
|  |  | УГЖКХ | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 65 612,40 |  | 60 311,50 |  | 60 311,50 |  | 60 311,50 |  | 60 311,50 |  | 306 858,40 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021г. |  |  |
| Доля обращений граждан, обратившихся за оказанием муниципальных услуг, подведомственных УГЖКХ и МУ «УМЗ», и рассмотренных с нарушением установленных законодательством сроков |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |
| Доля семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа семей, обратившихся за получением субсидии и имеющих право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |

| 2 Задача подпрограммы 2.1 Основной задачей подпрограммы является обеспечение выполнения полномочий главного распорядителя средств бюджета городского округа, обеспечение выполнения функций подведомственного казенного учреждения, оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан и создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, таким образом, выполнение подпрограммы непосредственно влияет на выполнение муниципальных программ, заказчиком которых является УГЖКХ. Таким муниципальными программами являются «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области на 2017-2021», "Развитие и функционирование дорожного комплекса в городском округе Электросталь Московской области на 2017-2021 годы» «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области на 2017-2021 годы». 2.2 Для достижения поставленной задачи в ходе выполнения подпрограммы решаются следующие направления: - выполнение полномочий главного распорядителя средств бюджета городского округа; - обеспечение финансово-хозяйственной деятельности УГЖКХ; - обеспечение выполнения функций подведомственного казенного учреждения; - осуществление контроля за деятельностью подведомственного казённого учреждения; - выполнение отдельных государственных полномочий, возложенных на УГЖКХ, и оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан. 2.2.1 Выполнение полномочий главного распорядителя средств бюджета городского округа. На УГЖКХ возложены обязанности главного распорядителя средств бюджета городского округа в подведомственной сфере. Выполняя порученную задачу УГЖКХ: - обеспечивает результативность, адресность, эффективность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; - формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств; - ведёт реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утверждённых ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; - составляет, утверждает и ведёт бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств для МУ «УМЗ» и исполняет соответствующую часть бюджета городского округа; - вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи; - определяет порядок утверждения бюджетных сметы МУ «УМЗ»; - формирует и утверждает муниципальные задания для МУ «УМЗ»; - обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций и иных межбюджетных трансфертов условий, установленных при их предоставлении; - организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в своей деятельности; - формирует бюджетную отчётность главного распорядителя бюджетных средств; - отвечает от имени городского округа по денежным обязательствам подведомственного МУ «УМЗ»; - осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 2.2.2. Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности УГЖКХ. Данная задача решается отделом экономического анализа и планирования УГЖКХ, который осуществляет: - денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников УГЖКХ, муниципальных служащих, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и муниципальными правовыми актами; - закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; - уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; - возмещение вреда, причиненного УГЖКХ при осуществлении его деятельности. 2.2.3. Обеспечение выполнения функций подведомственного казенного учреждения. Решение данной задачи включает в себя: - оплату труда работников МУ «УМЗ», командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и муниципальными правовыми актами; - закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; - уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; - возмещение вреда, причиненного МУ «УМЗ» при осуществлении его деятельности. 2.2.4. Осуществление контроля за деятельностью подведомственного казённого учреждения. Решение указанной задачи осуществляется в соответствии с Порядком осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений городского округа и административным регламентом по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля за деятельностью казённого муниципального учреждения МУ «УМЗ». Основными целями контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений является выявление и предотвращение фактов нарушений порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и осуществления муниципальных функций, нарушений законодательства Российской Федерации, Московской области и муниципальных нормативных правовых актов городского округа при осуществлении финансовых и хозяйственных операций, использовании имущества, трудовых и иных ресурсов учреждений, а также обеспечение эффективности использования бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. МУ «УМЗ» предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, УГЖКХ и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами бюджетного или казенного учреждения. Контроль за деятельностью МУ «УМЗ» осуществляется отделами УГЖКХ, а также главным специалистом-главным бухгалтером по направлениям в соответствии с задачами и функциями, указанными в положениях об отделах УГЖКХ и должностными обязанностями. Текущий контроль за деятельностью МУ «УМЗ» проводится на регулярной основе в ходе организационно-правовых, организационно-технических, распорядительных действий по управлению отношениями и обеспечению скоординированности мероприятий по исполнению возложенных задач и функций, а также в ходе осуществления повседневной деятельности в соответствии с возложенными на УГЖКХ полномочиями и по мере необходимости, в случае поступления обоснованных жалоб физических и юридических лиц, требований правоохранительных, государственных контрольных и надзорных органов. Контрольные мероприятия включают в себя плановые (внеплановые) документарные проверки и (или) плановые (внеплановые) выездные проверки. Основными задачами контроля за деятельностью МУ «УМЗ» являются: 1) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и Московской области, муниципальных нормативных правовых актов городского округа, в том числе: контроль за выполнением муниципальных заданий, осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области, муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Электросталь в порядке, установленном уполномоченным органом; контроль за качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и осуществляемых муниципальных функций, осуществляемый в соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа Электросталь в порядке, установленном уполномоченным органом; контроль за соблюдением сроков и последовательности действий при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) в соответствии с утвержденным муниципальным заданием; 2) анализ поступления и расходования бюджетных средств, в том числе контроль за целевым использованием бюджетных средств; 3) анализ исполнения бюджетных смет; 4) контроль за ведением бухгалтерского учета и достоверностью бухгалтерской отчетности; 5) контроль за целевым использованием и сохранностью имущества; 6) выявление и устранение нарушений законодательства Российской Федерации, Московской области и муниципальных нормативных правовых актов городского округа (в случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации, Московской области, муниципальных нормативных правовых актов городского округа или совершения МУ «УМЗ» действий, противоречащих целям, предусмотренным его учредительными документами, вынести ему письменное предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца, в соответствии с законодательством Российской Федерации). 2.2.5. В соответствии с приказом УГЖКХ от 31.01.2011г. №1-Н «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением «Управление муниципального заказа» в качестве основных видов деятельности» осуществление отдельных государственных полномочий, возложенных на УГЖКХ и оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан осуществляется МУ «УМЗ». Практическое оказание муниципальной услуги по предоставлению жителям городского округа субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг исполняется отделом жилищных субсидий МУ «УМЗ», который осуществляет: - определение права граждан (семей) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; - прием документов от граждан (семей), обратившихся за получением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; - решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей, зарегистрированных по месту жительства на территории городского округа; - определение размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области; - ведение учета граждан (семей), получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; - ведение учета объема средств, выделенных из бюджетов всех уровней на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; - рассмотрение, в установленном законом порядке, обращения граждан, жалобы граждан по вопросам предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; - предоставление в УГЖКХ текущие и итоговые отчеты по вопросам предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 3 Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы УГЖКХ является отраслевым органом Администрации городского округа Электросталь Московской области, уполномоченным осуществлять исполнительно-распорядительную деятельность на территории городского округа Электросталь Московской (далее – городской округ) области в сфере городского жилищного и коммунального хозяйства, а также обеспечивать скоординированность деятельности в указанной сфере структурных, отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Электросталь Московской области, организаций независимо от их организационно-правовой формы. УГЖКХ осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и через подведомственные организации, и во взаимодействии с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами и учреждениями, осуществляющими функции государственного контроля и надзора на территории городского округа, с иными организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими деятельность на территории городского округа. Финансирование деятельности УГЖКХ и МУ «УМЗ» производится за счёт средств, предусмотренных в бюджете городского округа. УГЖКХ подотчетно и подконтрольно по вопросам своей деятельности Администрации городского округа. На УГЖКХ возложены полномочия по решению вопросов местного значения городского округа, которые указаны в положении УГЖКХ, утверждённом решением Совета Депутатов городского округа. МУ «УМЗ» является получателем бюджетных средств и осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в рамках выполнения муниципальных заданий. МУ «УМЗ» является казённым муниципальным учреждением. МУ «УМЗ» осуществляет оказание муниципальных услуг, осуществляет размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в сфере строительства, ремонта и содержания муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности городского округа, возлагаемых на органы местного самоуправления, организации похоронного дела и содержания мест захоронения, санитарной очистки, благоустройства и озеленения территорий общего пользования, освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, а также исполнение отдельных государственных полномочий, в части предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальные услуги. МУ «УМЗ» осуществляет контроль и технический надзор за поставкой товаров, оказанием услуг и выполнением работ в соответствии с заключёнными им муниципальными контрактами и гражданско-правовыми договорами с исполнителями муниципального заказа. Финансовое обеспечение деятельности МУ «УМЗ» осуществляется за счёт средств бюджета городского округа Электросталь Московской области на основании бюджетной сметы. УГЖКХ ежегодно представляет отчет о своей деятельности и деятельности подведомственного МУ «УМЗ» Главе городского округа. Реализация мероприятий обеспечивающей подпрограммы муниципальных программ позволит повысить качество условий труда и социальную обеспеченность муниципальных служащих УГЖКХ и работников МУ «УМЗ», вследствие чего обеспечит эффективность деятельности УГЖКХ и МУ «УМЗ» по исполнению возложенных на них задач и функций. 4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |
| 1. | Задача №1. Выполнение полномочий главного распорядителя средств бюджета городского округа, обеспечение выполнения функций подведомственного казенного учреждения, оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | 70 462,98 | 306 858,40 | 65 612,40 | 60 311,50 | 60 311,50 | 60 311,50 | 60 311,50 | УГЖКХ | Выделение средств в бюджете городского округа на обеспечение деятельности УГЖКХ |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 73 345,80 | 376 337,80 | 70 611,80 | 74 009,00 | 77 239,00 | 77 239,00 | 77 239,00 |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 683 196,20 | 136 224,20 | 134 320,50 | 137 550,50 | 137 550,50 | 137 550,50 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1."Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | 70 462,98 | 306 858,40 | 65 612,40 | 60 311,50 | 60 311,50 | 60 311,50 | 60 311,50 | УГЖКХ | Выделение средств в бюджете городского округа на обеспечение деятельности УГЖКХ |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Общий объем расходов бюджета городского округа на обеспечение деятельности УГЖКХ | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | 13523,59 | 66 111,36 | 13 716,16 | 13 098,80 | 13 098,80 | 13 098,80 | 13 098,80 | УГЖКХ | Сформировать потребность в финансировании расходов бюджета городского округа на обеспечение деятельности УГЖКХ |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Общий объем расходов бюджета городского округа на обеспечение деятельности МУ «УМЗ» | Итого | 2017-2021 | 54 728,6 | 226 592,04 | 49 065,24 | 44 381,70 | 44 381,7 | 44 381,7 | 44 381,7 | УГЖКХ | Выделение средств в бюджете городского округа на обеспечение деятельности МУ «УМЗ» |
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 54 728,6 | 226 592,04 | 49 065,24 | 44 381,70 | 44 381,70 | 44 381,70 | 44 381,70 |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг за счёт средств бюджета городского округа. | Итого |  |  | 8 493,00 | 2 831,00 | 2 831,00 | 2 831,00 | 2 831,00 | 2 831,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | 2 210,80 | 8 493,00 | 2 831,00 | 2 831,00 | 2 831,00 | 2 831,00 | 2 831,00 |  | Доля семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа семей, обратившихся за получением субсидии и имеющих право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 100 %. Сформировать потребность в финансировании расходов бюджета Московской области на выплату субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. "Создание условий для выполнения полномочий, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" | Итого | 2017-2021 | 73 345,8 | 376 337,80 | 70 611,80 | 74 009,00 | 77 239,00 | 77 239,00 | 77 239,00 | УГЖКХ | Наличие муниципального правового акта о предоставлении отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг за счёт средств бюджета городского округа – да/нет. |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 73 345,8 | 376 337,80 | 70 611,80 | 74 009,00 | 77 239,00 | 77 239,00 | 77 239,00 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 73 345,8 | 376 337,80 | 70 611,80 | 74 009,00 | 77 239,00 | 77 239,00 | 77 239,00 | УГЖКХ | Наличие муниципального правового акта о предоставлении отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг за счёт средств бюджета городского округа – да/нет. |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 683 196,20 | 136 224,20 | 134 320,50 | 137 550,50 | 137 550,50 | 137 550,50 |  |  |

- 5. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение

мероприятий подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и готовит обоснование финансовых ресурсов;

3) взаимодействует с ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы, а также координацию их действий по реализации подпрограммы;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

5) разрабатывает «Дорожные карты»;

6) готовит муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий;

7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) разрабатывает «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых является;

5) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий;

6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы исполнители мероприятий подпрограммы представляют муниципальному заказчику подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы по формам, определенным Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области.

».

Приложение №5

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 31.10.2017 № 769/10

| «Приложение №7 к Муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п |  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | Другие источники |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПОДПРОГРАММА "Развитие систем коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения количества технологических сбоев в системах теплоснабжения/водоснабжения/водоотведения |  |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  | 24872,73 | 1187520,77 (в т. ч. внебюджетные источники 1166166,23, бюджет Московской области 21354,54) | Показатель 1. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой | %/шт. | 100,00 | 100/60060 | 100/60060 | 100/60060 | 100/60060 | 100/60060 |
|  |  |  |  |  | Показатель 2. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа к осенне-зимнему периоду | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения | ед./тыс. чел. | 0,04 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Показатель 4. Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия на тысячу населения) | тыс. руб./тыс. чел. | 602,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Показатель 5. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Показатель 6. Количество построенных и реконструированных(модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Показатель 7. Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | ед. | 0,00 | 1,00 | _ | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Показатель 8. Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу. | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Показатель 9. Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние | ед. | 0,00 | _ | _ | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Показатель 10. Число технологических сбоев в системах теплоснабжения | ед. | 294 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 11. Число технологических сбоев в системах водоотведения | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 1 |  | Задача 2. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |  |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  | 0,00 | 18893 (в т. ч. внебюджетные источники 18893) | Показатель 1. Доля воды, поставленной от Восточной системы водоснабжения в общем балансе водопотребления | % | 42,5 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 75,29 |
|  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | % | 96,3 | 96,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Показатель 4. Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | ед. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Показатель 5. Число технологических сбоев в системах водоснабжения | ед. | 135 | 99 | 99 | 89 | 89 | 89 |
| ПОДПРОГРАММА "Содержание муниципального жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача 1.Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, соответствие жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства российской Федерации и Московской области |  |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  | 25213,55 | 0,00 | Показатель 1. Количество отремонтированных помещений муниципального жилищного фонда | ед. | 15,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 |
|  |  |  |  |  | Показатель2. Количество заменённого газоиспользующего оборудования в помещениях муниципального жилищного фонда | ед. | 108,00 | 130,00 | 135,00 | 135,00 | 140,00 | 142,00 |
|  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Показатель 4. Доля подписанных паспортов готовности к осенне-зимнему периоду (по состоянию на 1 сентября отчетного года) для управляющих организаций | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ПОДПРОГРАММА "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1.Обеспечение комфортной среды проживания на территории г. о. Электросталь |  |  |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  | 17 671,0 | 139 301,00 (в т.ч. средства бюджета мо 56 891,00, внебюд. ист. 82 410,00) | Показатель 1. Количество домов, в которых проведён капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | шт. | 31,00 | 34 | 37 | 33 | 35 | 35 |
|  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние | шт. | 254,00 | 474 | 493 | 491 | 508 | 508 |
|  |  |  |  |  | Показатель 3. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | % | 89,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ПОДПРОГРАММА "Благоустройство и содержание территории городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства городского округа Электросталь Московской области, создание благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения на территории городского округа Электросталь Московской области |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  | 455 671,94 | 67 789,37 (в т. ч. внебюджетные источники 6633, бюджет Московской области 61156,37) | Показатель 1. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | %/шт. | 20/30 | 30/45 | 40/60 | 50/75 | 60/90 | 70-105 |
|  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципального образования | ед. | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | шт. | 123 | 167 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  |  |  |  |  | Показатель 4. Количество приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий | ед. | 0 | 8 | * | * | * | * |
|  |  |  |  |  | Показатель 5. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/кв.м | 3,83 | 4,99 | 4,84 | 4,69 | 4,54 | 4,39 |
|  |  |  |  |  | Показатель 6. Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 62,26 | 72,58 | 98,96 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 7. Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 8. Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 31 | 28,86 | 67,36 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель9. Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Показатель10. Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | % | 11,7 | 11,7 | 11,4 | 11,03 | 10,55 | 9,88 |
|  |  |  |  |  | Показатель11. Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения | % | 56 | 55,63 | 56,14 | 57,5 | 57,93 | 67,8 |
|  |  |  |  |  | Показатель 12. Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 13. Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Показатель 14. Количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их должностными лицами об устранении выявленных нарушений по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача 1.Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищном фонде городского округа Электросталь Московской области за счёт реализации энергосберегающих мероприятий. |  |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  | 0 | 163624,93 (в т. ч. внебюджетные источники 163624,93) | Показатель1. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A,B,C,D) | % | 8,7 | 11,61 | 15,18 | 18,75 | 22,32 | 25,89 |
|  |  |  |  |  | Показатель2. Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | ед. | 50 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
|  |  |  |  |  | Показатель3. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 4. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | т у.т./кв. м | 0,063 | 0,043 | 0,041 | 0,04 | 0,039 | 0,038 |
|  |  |  |  |  | Показатель 5. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 69,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 6. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | т у.т./кв. м | 0,045 | 0,034 | 0,033 | 0,032 | 0,031 | 0,03 |
|  |  |  |  |  | Показатель7. Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского округа Электросталь Московской области | % | 23,89 | 20,39 | 24,27 | 28,16 | 32,04 | 35,24 |
|  |  |  |  |  | Показатель 8. Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения на территории городского округа Электросталь Московской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 9. Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | % | 7,61 | 9,28 | 9,28 | 15,46 | 15,46 | 18,55 |
|  |  |  |  |  | Показатель 10. Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | % | 42,7 | 42,7 | 75 | 75 | 75 | 78,5 |
| ПОДПРОГРАММА «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача 1. Выполнение полномочий главного распорядителя средств бюджета городского округа, обеспечение выполнения функций подведомственного казенного учреждения, оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 306 858,40 | 376337,80 (в т. ч. бюджет Московской области 376337,80) | Показатель 1. Доля обращений граждан, обратившихся за оказанием муниципальных услуг, подведомственных УГЖКХ и МУ «УМЗ», и рассмотренных с нарушением установленных законодательством сроков | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа семей, обратившихся за получением субсидии и имеющих право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

».