АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- ______14.05.2021___ № ____378/5_______

Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ

городского округа Электросталь Московской области

в новой редакции

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования процесса разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: www.electrostal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа			                                         И.Ю. Волкова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от ____14.05.2021___ № __378/5_____

Порядок разработки и реализации муниципальных программ

городского округа Электросталь Московской области

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области (далее – Порядок) определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области (далее – муниципальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (систему подпрограмм), взаимоувязанных по срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития городского округа Электросталь Московской области;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы;

3) координатор муниципальной программы – первый заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь  Московской области, заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области, в соответствии распределением обязанностей между первым заместителем и заместителями Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области, утверждаемым Главой городского округа Электросталь Московской области, руководитель структурного подразделения Администрации городского округа Электросталь Московской области, находящийся в прямом подчинении Главы городского округа Электросталь Московской области;

4) муниципальный заказчик муниципальной программы, муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы – функциональный (отраслевой) орган, иной орган Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее – структурное подразделение Администрации городского округа Электросталь Московской области) или муниципальное учреждение городского округа Электросталь Московской области, сформированное для реализации отдельных муниципальных функций (далее – муниципальный заказчик программы, муниципальный заказчик подпрограммы).

Для подпрограммы может быть определен муниципальный заказчик, отличный от муниципального заказчика программы;

5) ответственный за выполнение мероприятия – структурное подразделение Администрации городского округа Электросталь Московской области или муниципальное учреждение городского округа Электросталь Московской области, сформированное для реализации отдельных муниципальных функций, а также иные организации, в случаях привлечения внебюджетных средств;

6) цель – планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат, в том числе решение проблем социально-экономического развития городского округа Электросталь Московской области, достигаемый посредством реализации совокупности мероприятий подпрограмм;

7) основное мероприятие подпрограммы (далее – основное мероприятие) – укрупненное мероприятие в составе подпрограммы, объединяющее группу мероприятий, обеспечивающих достижение одного или нескольких целевых показателей;

8) мероприятие подпрограммы (далее – мероприятие) – конкретное действие, направленное на достижение одного или нескольких целевых показателей;

9) показатели реализации муниципальной программы:

макропоказатель – результат выполнения подпрограммы, который обеспечивается за счет достижения целевых показателей;

целевой показатель – количественно измеримый результат выполнения основного мероприятия, реализуемого в рамках подпрограммы муниципальной программы.

Для подпрограммы, содержащей исключительно основные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации городского округа Электросталь Московской области, в том числе подведомственных им муниципальных учреждений (далее – обеспечивающая подпрограмма), показатели реализации муниципальной программы не предусматриваются, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Московской области;

10) дорожная карта (план-график) (далее – «Дорожная карта») – поэтапный план действий выполнения основного мероприятия, содержащий стандартные процедуры;

11) стандартные процедуры – совокупность процедур, направленных на выполнение мероприятия, входящего в состав основного мероприятия, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных;

12) процедура – конкретное действие, совершаемое в целях исполнения мероприятия;

13) результативность муниципальной программы – степень достижения запланированных результатов;

14) эффективность муниципальной программы – соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение;

15) подсистема ГАСУ Московской области – подсистема «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»;

16) ГИС РЭБ Московской области – государственная информационная система «Региональный электронный бюджет Московской области».

3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 5 лет.

4. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области.

- II. Требования к структуре муниципальной программы

- 5. Муниципальная программа состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая состоит из следующих разделов:

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы;

прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы;

перечень подпрограмм и их краткое описание;

обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области);

3) показатели реализации муниципальной программы, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

4) методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы (наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета);

5) порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы;

6)  состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы.

7)  подпрограммы, которые содержат:

паспорт подпрограммы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

характеристику проблем, решаемых посредством мероприятий;

перечень мероприятий по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

В состав Муниципальной программы и подпрограмм могут включаться иные подразделы, наличие которых согласно настоящему Порядку не является обязательным.

- III. Разработка муниципальной программы

6. Муниципальная программа разрабатывается на основании Перечня муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утверждаемого постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее – Перечень).

7. Проект Перечня формируется экономическим управлением Администрации городского округа Электросталь Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, поручениями Губернатора Московской области и Правительства Московской области, предложениями центральных исполнительных органов государственной власти и государственных органов Московской области, структурных подразделений Администрации городского округа Электросталь Московской области.

8. Перечень содержит:

наименования муниципальных программ;

сроки реализации муниципальных программ;

координаторов муниципальных программ;

муниципальных заказчиков программ.

9. Координатор муниципальной программы предлагает муниципальных заказчиков подпрограмм в соответствии с задачами и функциями структурных подразделений Администрации городского округа Электросталь Московской области.

10. Муниципальный заказчик программы на этапе разработки проекта бюджета городского округа Электросталь Московской области на очередной финансовый год и плановый период разрабатывает проект муниципальной программы, в том числе в подсистеме ГАСУ МО, и направляет для согласования в заинтересованные структурные подразделения Администрации городского округа Электросталь Московской области или муниципальные учреждения городского округа Электросталь Московской области, сформированные для реализации отдельных муниципальных функций.

11. В подпрограмму включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с планируемыми результатами ее реализации.

12. Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Электросталь Московской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность включаются в муниципальную программу с учетом:

1) приоритетов и целей, определенных документами стратегического планирования городского округа Электросталь Московской области, а также в обращениях Губернатора Московской области;

2) влияния создания объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества на комплексное развитие территорий городского округа Электросталь Московской области;

3) заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Электросталь Московской области, подготавливаемого в соответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Электросталь Московской области, направляемых на капитальные вложения, утверждаемым постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 26.12.2014 №1195/13 «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Электросталь Московской области, направляемых на капитальные вложения».

13. При планировании мероприятий, реализуемых с привлечением средств бюджета Московской области и (или) федерального бюджета в подпрограмму включается прогнозный объем средств бюджета Московской области и (или) федерального бюджета, возможный к привлечению на реализацию мероприятия, а также объем средств бюджета городского округа Электросталь Московской области, необходимый для обеспечения софинансирования реализации мероприятия.

14. Проект муниципальной программы согласовывается с экономическим управлением Администрации городского округа Электросталь Московской области, финансовым управлением Администрации городского округа Электросталь Московской области и иными заинтересованными структурными подразделениями Администрации городского округа Электросталь Московской области.

15. Финансовое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области в срок до 14 дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет соответствия объемов и источников финансирования мероприятий планируемым параметрам бюджета городского округа Электросталь Московской области на очередной финансовый год и на плановый период в части расходов за счет бюджета городского округа Электросталь Московской области и утвержденных бюджетных ассигнований из бюджета Московской области (в том числе за счет средств федерального бюджета).

16. Экономическое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области в срок до 14 дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

соответствия цели муниципальной программы приоритетным целям социально-экономического развития городского округа Электросталь  Московской области;

соответствия мероприятий заявленной цели;

наличия показателей реализации муниципальной программы;

наличия статистического и методического обеспечения для достижения показателей реализации муниципальной программы;

влияния мероприятий на достижение показателей реализации муниципальной программы.

17. Экономическое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области и финансовое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области вправе запросить у муниципального заказчика программы дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.

18. В случае подготовки экономическим управлением Администрации городского округа Электросталь Московской области или финансовым управлением Администрации городского округа Электросталь Московской области отрицательного заключения проект программы дорабатывается муниципальным заказчиком программы в соответствии с полученными замечаниями в срок до 7 дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в экономическое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области и финансовое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области для проведения повторного согласования.

Повторное согласование проводится в срок не более 7 дней.

19. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии Порядком, утверждаемым постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области.

20. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, в том числе изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, утверждаются до принятия решения Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области о бюджете городского округа Электросталь Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

21. Муниципальные программы приводятся в соответствие с решением о бюджете городского округа Электросталь Московской области не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

- IV. Внесение изменений в муниципальную программу

22. В течение текущего финансового года в муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет городского округа Электросталь Московской области;

2) исключения, передачи или наделения отдельными полномочиями структурного подразделения Администрации городского округа Электросталь Московской области, муниципального учреждения городского округа Электросталь Московской области, сформированного для реализации отдельных муниципальных функций, если структурное подразделение или муниципальное учреждение является муниципальным заказчиком программы или муниципальным заказчиком подпрограммы или ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы;

3) необходимости включения дополнительных мероприятий;

4) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, порядок проведения которой определен разделом IX «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы» настоящего Порядка;

5) необходимости изменения перечня мероприятий, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального бюджета и (или) бюджета Московской области средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

6) изменения планируемых показателей реализации муниципальной программы;

7) принятие решения о необходимости изменения объемов финансирования мероприятий в порядке, установленном законодательством.

23. После завершения финансового года корректировка плановых значений объемов финансирования и показателей реализации муниципальной программы отчетного года допускается в течение 3 месяцев в следующих случаях:

приведение муниципальной программы в соответствие с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Электросталь Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период;

корректировка значений показателей и объемов финансирования под фактическое исполнение, предусмотренных в отчетном году на мероприятия по капитальному ремонту, срок реализации которого превышает один год, строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры, коммунального хозяйства.

24. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется муниципальным заказчиком программы в порядке, предусмотренном разделом III настоящего Порядка.

Проект изменений в муниципальную программу общественным обсуждениям в обязательном порядке не подлежит.

25. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу муниципальный заказчик программы готовит пояснительную записку с описанием вносимых изменений и их влияния на показатели реализации муниципальной программы.

26. Проект изменений в муниципальную программу согласовывается с экономическим управлением Администрации городского округа Электросталь Московской области, финансовым управлением Администрации городского округа Электросталь Московской области и иными заинтересованными структурными подразделениями Администрации городского округа Электросталь Московской области.

При согласовании проекта изменений в муниципальную программу финансовое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области готовит заключение на предмет соответствия объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы параметрам бюджета городского округа Электросталь Московской области на текущий финансовый год и на плановый период (планируемым параметрам) в части расходов за счет бюджета городского округа Электросталь Московской области и утвержденных бюджетных ассигнований из бюджета Московской области (в том числе за счет средств федерального бюджета).

- V. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

27. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Электросталь Московской области в объемах, установленных решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области о бюджете городского округа Электросталь Московской области на текущий финансовый год и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

28. Финансирование из бюджета городского округа Электросталь Московской области муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с первого года планового периода.

- VI. Управление реализацией муниципальной программы

29. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

30. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости рабочей группы по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт».

31. Муниципальный заказчик программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 39 настоящего Порядка. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

7) размещает на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденную муниципальную программу;

8) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

9) обеспечивает соответствие содержания муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ Московской области, муниципальным программам и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.

32. Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

6) согласовывает «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчеты об их исполнении.

7) обеспечивает соответствие содержания подпрограмм муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ Московской области, подпрограммам муниципальных программ и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.

33. Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) разрабатывает «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых является;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт»;

34. Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Электросталь Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы.

35. При необходимости осуществления контроля за реализацией основных мероприятий разрабатываются «Дорожные карты».

«Дорожные карты» должны в обязательном порядке содержать следующие сведения:

наименование основного мероприятия;

наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия;

наименование объекта (при наличии);

стандартные процедуры, обеспечивающие выполнение основного мероприятия, предельные сроки и исполнения;

ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру;

результат выполнения процедуры.

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятий по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается сроком на один год.

Для обеспечивающей подпрограммы «Дорожная карта» не разрабатывается.

VII. Участие городского округа Электросталь Московской области в реализации государственных программ Московской области

36. При наличии аналогичных муниципальных программ или мероприятий, направленных на достижение аналогичных целей, городской округ Электросталь Московской области может участвовать в государственной программе Московской области, реализуемой за счет средств бюджета Московской области, на условиях софинансирования программных мероприятий за счет средств бюджета городского округа Электросталь Московской области.

37. Включение мероприятий по предоставлению субсидий из бюджета Московской области бюджету городского округа Электросталь Московской области на участие в мероприятиях государственных программ Московской области осуществляется в соответствии Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утверждаемым Правительством Московской области.

- VIII. Контроль и отчетность при реализации

муниципальной программы

38. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.

39. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы,

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы.

40. Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

1) перечень мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

2) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальной программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной программы дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

анализа достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

41. Финансовое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в экономическое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета городского округа Электросталь Московской области.

42. Экономическое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области с учетом отчетов, сформированных муниципальными заказчиками программ и муниципальными заказчиками подпрограмм в подсистеме ГАСУ МО, и информации, полученной от финансового управления Администрации городского округа Электросталь Московской области в соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка, подготавливает и размещает на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1) до 31 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ;

2) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, - сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ.

- IX. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы

43. Экономическим управлением Администрации городского округа Электросталь Московской области ежегодно на основании годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы, представляемого муниципальным заказчиком программы в соответствии с подпунктом 2 пункта 39 настоящего Порядка, проводится оценка эффективности ее реализации.

44. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ отражаются в сводном годовом отчете о ходе реализации муниципальных программ.

45. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется экономическим управлением Администрации городского округа Электросталь Московской области не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.

46. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению №5 к настоящему Порядку.

47. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы экономическое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области подготавливает соответствующее заключение и направляет его координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику программы.

48. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Администрацией городского округа Электросталь Московской области может быть принято решение:

о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

о досрочном прекращении реализации муниципальной  программы (подпрограммы).

49. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы муниципальных контрактов в бюджете городского округа Электросталь Московской области предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение № 1

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области

Форма

Паспорт муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«____________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

на срок _____________________

| Координатор муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области

Форма

Показатели реализации муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«_______________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя* | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  | Макропоказатель подпрограммы** |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  | Макропоказатель подпрограммы** |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, отраслевой приоритетный показатель, отраслевой показатель, показатель муниципальной программы, иное.

** При наличии.

Приложение № 3

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области

Форма

Паспорт подпрограммы

«_____________________________________________________________________________________»

(номер подпрограммы в структуре муниципальной  программы, наименование подпрограммы)

на срок _____________________

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Всего | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств * |
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ГРБС, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

* Наименование главного распорядителя бюджетных средств заполняется по строке "Всего по подпрограмме, в том числе:" в случае, если

в реализации  подпрограммы  участвует  один  главный распорядитель бюджетных средств. В случае двух и более главных распорядителей средств бюджетных средств проставляется символ "X".

** Строка «Всего по ГРБС, в том числе:» заполняется в случае, если в реализации подпрограммы участвуют два и более главных распорядителя бюджетных средств.

Приложение № 4

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области

Форма

Перечень мероприятий подпрограммы

«______________________________________»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие xx* |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие xx.zz** |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие xx.zz** |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие xx* |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | Всего по Подпрограмме |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

*xx  -  номер  основного  мероприятия должен соответствовать разрядам 4 и 5 кода  целевых  статей  расходов  бюджета городского округа Электросталь Московской области. Если основное мероприятие направлено на реализацию федерального/регионального проекта, наименование основного мероприятия должно также соответствовать наименованию кода целевой статьи расходов бюджета городского округа Электросталь Московской области основного мероприятия.

**xx.zz  -  где  xx  -  номер основного мероприятия, zz - порядковый номер мероприятия, занимаемый в структуре основного мероприятия в соответствии со справочником мероприятий типового бюджета муниципального образования Московской области в ГИС РЭБ Московской области.

Приложение № 5

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе реализации и по ее итогам.

Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений показателей реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы планируемые и фактические значения показателей реализации муниципальной программы (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода.

Оценка результативности муниципальной программы (Ip) определяется по индексу результативности, который рассчитывается по следующей формуле:

Ip = ∑ (Mпi× Si),

i=n

где:

Mпi – вес i-го значения планируемого результата реализации муниципальной программы, которое рассчитывается по формуле:

Mпi= 1 / n,

где:

n – общее число планируемых результатов реализации муниципальной программы .

Si – отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:

Si = Rфi / Rпi

в случае увеличения значения планируемого результата реализации муниципальной программы;

Si = Rпi / Rфi

в случае снижения значения планируемого результата реализации муниципальной программы,

где:

Rфi - фактическое значение показателя;

Rпi - планируемое значение показателя.

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения, его планирование признается неэффективным и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности (Iэ) и рассчитывается по следующей формуле:

- общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

Если:

- Значение показателя Iэ:

Iэ ≥ 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

- Значение показателя Iэ:

0,8 ≤ Iэ < 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

- Значение показателя Iэ:

Iэ < 0,8

Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.