АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- _________________ № ______________

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 № 651/8, Уставом городского округа Электросталь Московской области, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 № 896/16 (в редакции от 06.12.2017 № 883/12, с изменениями от 30.03.2018 №253/3, от 26.04.2018 № 356/4, от 27.06.2018 № 581/6, от 24.11.2018 № 1036/11, от 21.12.2018 № 1191/12).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить его на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.electrostal.ru.

- 3. Источником финансирования публикации данного постановления установить средства бюджета городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 раздела 0100 «Другие общегосударственные вопросы».

- 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области М.Ю. Кокунову.

Глава городского округа                                                                                           В.Я. Пекарев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением   Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от ______________   № _________

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу

"Развитие системы образования городского округа Электросталь»

на 2017-2021 годы

(далее – муниципальная программа)

1.Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3 645 518,39 | 545 876,27 | 803 251,94 | 799 799,76 | 756 077,42 | 740 513,00 |
| Средства бюджета Московской области | 10 502 193,25 | 1 738 316,51 | 1 983 843,00 | 2 401 079,58 | 2 437 741,16 | 1 941 213,00 |
| Средства федерального бюджета | 208 416,80 | 0,00 | 0,00 | 102 540,70 | 105 876,10 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 14 356 128,44 | 2 284 192,78 | 2 787 094,94 | 3 303 420,04 | 3 299 694,68 | 2 681 726,00 |

### ».

2.Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021годы изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма I «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) | показатель к указу Президента РФ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1. |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области, процент | показатель к указу Президента РФ | процент | 104,3 | 109,5 | 104,12 | 106,09 | 106,09 | 106,09 | Основное мероприятие 2. |
| 1.3. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | отраслевой показатель | процент | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 3. |
| 1.4. | Ясли – детям (Создание и развитие ясельных групп) | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1. |
| 1.5. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2Мбит/с | показатель отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 2. |
| 1.6. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях реализующих образовательные программы дошкольного образования | показатель к указу Президента РФ №204 | мест | - | - | - | 20 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1. |
| 1.7. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | отраслевой приоритетный показатель | Ед. | - | - | - | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие 2. |
| 2 | Подпрограмма II «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | показатель к указу Президента РФ | процент | 124,8 | 116,2 | 107,65 | 102,64 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1. |
| 1.2. | Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | отраслевой показатель | процент | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,7 | 19,5 | 21,5 | Основное мероприятие 2. |
| 1.3. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | показатель к соглашению с ФОИВ | процент | 65 | 74 | 83,2 | 91,5 | 96,2 | 100 | Основное мероприятие 3. |
| 1.4. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | показатель к соглашению с ФОИВ | мест | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | Основное мероприятие 4. |
| 1.5. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям образования, в общей численности обучающихся | отраслевой показатель | процент | 96,9 | 96,9 | 97 | 97 | 97 | 97 | Основное мероприятие 5. |
| 1.6. | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 6. |
| 1.7. | Современное управление школой (Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | Основное мероприятие 1. |
| 1.8. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: - для общеобразовательных организаций, расположенных в городских округах, не менее 100Мбит/с; - для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, не менее 10Мбит/с | показатель отраслевой | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1. |
| 1.9. | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | отраслевой приоритетный показатель | Ед. | - | - | - | 0 | 0 | 1 | Основное мероприятие 5. |
| 1.10.. | Доля обучающихся во вторую смену | Показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | процент | - | - | - | 0,37 | 0 | 0 | Основное мероприятие 4. |
| 1.11.. | Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | отраслевой приоритетный показатель | процент | - | - | - | 28,20 | 28,50 | 28,80 | Основное мероприятие 1. |
| 3 | Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | показатель к указу Президента РФ | процент | 82,8 | 82,9 | 83 | 83,1 | 83,2 | 83,3 | Основное мероприятие 1. |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | показатель к указу Президента РФ | процент | 91,5 | 104,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1. |
| 1.3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | показатель к указу Президента РФ | процент | 25,8 | 25,9 | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | Основное мероприятие 2. |
| 1.4. | Доля детей (от 5 до 18лет), охваченных дополнительным общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | отраслевой показатель | процент | 14,65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Основное мероприятие 3. |
| 1.5. | Школьные спортивные соревнования (Доля школ, охваченных спортивными мероприятиями) | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 3. |

».

3.Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021годы изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь»   на 2017-2021 годы

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Методика расчета показателя | Статистические источники получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Подпрограмма I «Дошкольное образование» |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) | процент | П= Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) х 100, где: П – планируемый показатель; Ч(3-7) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году; Ч(очередь) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Данные Единой информационной системой «Зачисление в ДОУ» (далее – ЕИС, Федерального сегмента электронной очереди |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | процент | П = З(мун) / З(о) х 100, где: П – планируемый показатель; З(мун) – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций; З(о)– среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Московской области. | Данные государственной статистики |
| 1.3. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процент | Отношение численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, к общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций х 100процентов | Данные Государственной статистики |
| 1.4. | Ясли – детям (Создание и развитие ясельных групп) | процент | Отношение суммы вновь созданных мест в группах раннего развития за счет строительства зданий детских садов и (или) пристроек к ним, реконструкции, капитального ремонта зданий, выкупа зданий (помещений), поддержки негосударственных форм дошкольного образования и количества мест, созданных за счет альтернативных мероприятий в группах раннего возраста в функционирующих ДОО, к общему количеству запланированных к созданию на конец 2018 года мест в группах раннего возраста для детей, из числа нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной организации в соответствии с данными электронной очереди Единой информационной системой «Зачисление в ДОУ», по состоянию на отчетный период: Кобщ = (К1 + К2)/Мобщ х 100%, где: Кобщ – доля общего количества мест созданных мест в группах раннего развития в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; К1- количество вновь созданных мест в группах раннего развития за счет строительства ДОО и (или) пристроек, реконструкции, капитального ремонта зданий, выкупа зданий (помещений), поддержки негосударственных форм дошкольного образования; К2- количество созданных мест для детей до 3 лет за счет альтернативных мероприятий рассчитывается по формуле: К2 = Мп + Мгкп + Мр, где: Мп – количество созданных мест в группах для детей до 3 лет полного дня в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; Мгкп – количество созданных мест в группах кратковременного пребывания для детей до 3 лет в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; Мр – количество созданных мест для детей до 3 лет в разновозрастных группах в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; Мобщ – общее количество запланированных к созданию на конец 2018 года мест в группах раннего возраста для детей, из числа нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной организации по состоянию на отчетный период, в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. | Конструктор форм ГАСУ, РСЭМ |
| 1.5. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2Мбит/с | процент | N2 = R2/K2 х 100%, где: N2 - доля муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2Мбит/с; R2 - количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2Мбит/с; К2 – общее количество муниципальных дошкольных образовательных организаций | Статистические данные |
| 1.6. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях реализующих образовательные программы дошкольного образования | мест |  | Статистические данные |
| 1.7. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Ед. |  | Статистические данные |
| Подпрограмма II «Общее образование» |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | процент | П = ЗОО(мун) / З(д) х 100, где: П – планируемый показатель; ЗОО(мун) – средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций; З(д) – среднемесячный доход от трудовой деятельности по Московской области | Данные Государственной статистики |
| 1.2. | Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | шт. | Отношение количества компьютеров в общеобразовательных организациях к общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях х 100 процентов | Данные ЭМ |
| 1.3. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям образования, в общей численности обучающихся | процент | Отношение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся х 100 процентов | Данные РСЭМ |
| 1.4. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | мест | По данным Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 1.5. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | процент | Отношение численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам к общей численности обучающихся по программам общего образования х100процентов | Данные Государственной статистики Данные РСЭМ |
| 1.6. | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | процент | Отношение численности педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, к общей численности педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций х 100 процентов | Данные РСЭМ |
| 1.7. | Современное управление школой (Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) | процент | Показатель определяется по формуле: К=СТКД+Ж+ДК, где: К – итоговый результат современного управления школой, %; СТКД - доля руководителей общеобразовательных организаций, соответствующих стандарту качества, % (далее – школ); Ж – наличие жалоб, поступивших через портал «Добродел» по вопросам образования в части школ, %; ДК – доля исполнения муниципальным образованием мероприятий дорожных карт, направленных на выход школ из «красной» зоны и недопущению попадания школ в «красную» зону, запланированных на отчетный период, %. СТДК=СТК/ОРх100%, где: СТКД - доля руководителей общеобразовательных организаций, соответствующих стандарту качества; СТК – количество руководителей, соответствующих стандарту качества, участвующие в оценке качества за отчетный период; ОР – общее количество руководителей общеобразовательных организаций в муниципальном образовании, участвовавших в оценке качества за отчетный период. Результат оценки качества деятельности руководителей общеобразовательных организаций в Московской области, соответствующих стандарту качества, должен составлять 30 и более баллов. Стандарт качества управления руководителей (СтКР) рассчитывается по формуле: СтКР=ПР+К+ИА+ЕГ) + ТОП+О+ИКТ+УО+ВР+Ак+СМО, где: ПР – портфолио руководителя, включающее сведения об образовании, повышении квалификации, наградах в профессиональной сфере деятельности руководителя, информацию об инновационной деятельности общеобразовательной организации, о повышении заработной платы педагогических работников от роста объема платных услуг (максимальное количество баллов – 5), К – укомплектованность общеобразовательной организации педагогическими работниками, привлечение преподавателей образовательных организаций высшего образования, удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (максимальное количество баллов – 5), ИА – результаты итоговой аттестации (максимальное количество баллов – 5), ЕГЭ – результаты единого государственного экзамена или результаты ОГЭ (максимальное количество баллов – 5), ТОП – включение общеобразовательной организации в рейтинги ТОП-100; ТОП - 200 или ТОП – 500 (максимальное количество баллов – 5), О – наличие победителей и призеров регионального уровня Всероссийской олимпиады, наличие победителей и призеров международных олимпиад (максимальное количество баллов – 5), ИКТ – использование современных средств информационно-коммуникативных технологий в процессе обучения, качество ведения электронного журнала в общеобразовательных организациях в условиях перехода на безбумажный вариант ведения журналов успеваемости обучающихся, активность использования школьного портала для общения с родителями (законными представителями), педагогическими работниками, обучающимися (максимальное количество баллов – 5), УО – соответствие общеобразовательной организации современным условиям, организация питания, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима в общеобразовательной организации (максимальное количество баллов – 5), ВР – вовлечение родителей, включающее наличие управляющего, наблюдательного советов и иных органов общественно-государственного управления, проведение опросов родителей по различным аспектам школьной жизни на сайте/портале общеобразовательной организации, отсутствие обоснованных жалоб на деятельность руководства общеобразовательной организации (максимальное количество баллов – 5), Ак – дополнительное образование и внеурочная деятельность, включающие долю обучающихся, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности обучающихся общеобразовательной организации, спортивно-массовые мероприятия в общеобразовательной организации, экскурсии, походы, долю обучающихся, занимающихся в творческих коллективах на базе общеобразовательной организации, совместные мероприятия обучающихся с родителями (законными представителями) (максимальное количество баллов – 5) (до 01.09.2018); СМО – доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных спортивными мероприятиями (максимальное количество баллов – 5) (с 01.09.2018)*. * Будет учитываться при оценке качества деятельности директоров общеобразовательных организаций в Московской области по итогам работы за 2018-2019 год. Ж – наличие жалоб, поступивших через портал «Добродел» по вопросам образования в части школ, %, где: - отсутствие жалоб – 100%; - исполнение/решение проблемы согласно утвержденному регламенту портала «Добродел» - 80%; - наличие жалоб, проблемы по которым не решены – 0%. ДК – доля исполнения муниципальным образованием мероприятий дорожных карт, направленных на выход школ из «красной» зоны и недопущению попадания школ в «красную» зону, запланированных на отчетный период. ДК=З/ЦД/МС/ПК, где: З – кураторство школ органами местного самоуправления, в том числе главами муниципальных образований – 100% (при отсутствии школ «красной» зоны муниципалитету устанавливается 100%. Суммарный итог по критерию – 100%). Отчетный период – 1 квартал. ЦД – заключение договоров с вузами на целевое обучение: наличие – 100%, отсутствие – 0%. Отчетный период – 2 квартал. МС – привлечение молодых специалистов в образовательные организации: наличие – 100%, отсутствие – 0%. Отчетный период – 3 квартал. ПК – повышение квалификации, переподготовка, стажировка директоров и педагогических работников: наличие – 100%, отсутствие – 0%. Отчетный период – 4квартал. Для оценки исполнения ДК каждый критерий рассматривается в установленный период со значением 100%. | Конструктор форм ГАСУ, портал «Добродел» |
| 1.8. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: - для общеобразовательных организаций, расположенных в городских округах, не менее 100Мбит/с; - для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, не менее 10Мбит/с; | процент | N2 = R2/K2 х 100%, где: N2 – доля муниципальных общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет на скорости для общеобразовательных организаций, расположенных в городских округах - не менее 100Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах - не менее 10Мбит/с; R2 - количество муниципальных общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет на скорости для общеобразовательных организаций, расположенных в городских округах - не менее 100Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах - не менее 10Мбит/с; К2 – общее количество муниципальных общеобразовательных организаций | Статистические данные |
| 1.9. | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Ед. |  | Статистические данные |
| 1.10. | Доля обучающихся во вторую смену | процент | Отношение численности обучающихся во вторую смену к общей численности обучающихся х 100 процентов | Статистические данные |
| 1.11. | Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | процент | ДВ=В/ВТГх100, где: ДВ – доля высокобалльников (выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам); В – количество высокобалльников; ВТГ – количество выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам (в расчет не берется результат по математике базового уровня) | Статистические данные |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | процент | П = ЧДОП(5-18) х 100 Ч(5-18) где: П – планируемый показатель; ЧДОП(5-18) – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам; Ч(5-18) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | Данные Государственной статистики, формы 76-РИК, ДО-1 (сводная), данные Росстата |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | процент | П = З(мун)/З(у) х 100 где: П – планируемый показатель; З(мун) – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей; З(у) – среднемесячная заработная плата учителя в Московской области | Данные Государственной статистики |
| 1.3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | П = Ч(тм) / ЧД х 100, где: П – планируемый показатель; Ч(тм) – численность участников творческих мероприятий; ЧД – общая численность детей | Мониторинг результатов конкурсных мероприятий. Данные государственной статистики |
| 1.4. | Доля детей (от 5 до 18лет), охваченных дополнительным общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | процент | (1д + 2д + 3д + 4д + 5д) / Чн х 100, где: 1д – данные 1-ДО (в ведомства образования); 2д – 1-ДО (в негосударственных организациях); 3д – данные 76 РИК (в общеобразовательных организациях); 4д – данные 76 РИК (в негосударственных организациях); 5д – данные 85 РИК (в дошкольных организациях); Чн – прогнозная численность количества детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) на конец текущего года | Форма ДО-1(сводная), 76-РИК, 85 РИК Данные Государственной статистики |
| 1.5. | Школьные спортивные соревнования (Доля школ, охваченных спортивными мероприятиями) | процент | Сш=Чп/Чобщ х (С1+С2+…Сn)/9хЧобщ х 100% Где: Сш - доля школ, охваченных спортивными мероприятиями; Чп – количество общеобразовательных организаций муниципального образования, принявших участие в соревнованиях; Чобщ – общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании; 1, 2…., n – общеобразовательные организации муниципалитета по порядку; C – количество видов соревнований (9), в которых участвовала каждая из общеобразовательных организаций муниципального образования. 9 – количество видов спорта; Максимальное количество баллов – 100. | Конструктор форм ГАСУ, РСЭМ |

|  |  |  | ». 4.Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021годы изложить в следующей редакции: «Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021годы Подпрограмма I «Дошкольное образование» Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |  |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по подпрограмме, в том числе по главным распорядителям |  |  | Всего: в том числе: |  |  |  |  | 5 201 075,63 |  |  |  | 842 053,53 |  |  | 1 091 665,50 |  |  | 1 101 255,70 |  |  | 1 074 897,50 |  |  | 1 091 203,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  | 1 600 615,88 |  |  |  | 193 052,78 |  |  | 339 097,50 |  |  | 353 758,70 |  |  | 349 200,50 |  |  | 365 506,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 3 600 459,75 |  |  |  | 649 000,75 |  |  | 752 568,00 |  |  | 747 497,00 |  |  | 725 697,00 |  |  | 725 697,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  | Всего: в том числе: |  |  |  |  | 5 193 212,63 |  |  |  | 842 053,53 |  |  | 1 089 667,50 |  |  | 1 099 300,70 |  |  | 1 072 942,50 |  |  | 1 089 248,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  | 1 600 615,88 |  |  |  | 193 052,78 |  |  | 339 097,50 |  |  | 353 758,70 |  |  | 349 200,50 |  |  | 365 506,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 3 592 596,75 |  |  |  | 649 000,75 |  |  | 750 570,00 |  |  | 745 542,00 |  |  | 723 742,00 |  |  | 723 742,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Электросталь Московской области |  |  | Всего: в том числе: |  |  |  |  | 7 863,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 998,00 |  |  | 1 955,00 |  |  | 1 955,00 |  |  | 1 955,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 7 863,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 998,00 |  |  | 1 955,00 |  |  | 1 955,00 |  |  | 1 955,00 |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятие подпрограммы |  |  | Сроки исполнения мероприятий |  |  | Источники финансирования |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) |  |  | Всего (тыс.руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 1. Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт, реконструкцию со строительством пристроек), в том числе: |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ИТОГО |  | 0,00 |  |  | 51 015,21 |  | 8 555,21 |  |  |  | 15 175,00 |  |  | 27 285,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 0,00 |  |  | 8 914,46 |  | 211,46 |  |  |  | 3 218,00 |  |  | 5 485,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  | 42 100,75 |  | 8 343,75 |  |  |  | 11 957,00 |  |  | 21 800,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ввод в эксплуатацию ДОУ на 100 мест по ул. Западная, д.14а |  |  | 2017 год |  |  | ИТОГО |  | 0,00 |  |  | 8 355,21 |  | 8 355,21 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  | Дошкольное учреждение на 100 мест введено в эксплуатацию |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  |  | 164,06 |  | 164,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 8 191,15 |  | 8 191,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | погашение кредиторской задолженности ДОУ на 100 мест по ул. Западная, д.14а |  |  | 2017 год |  |  | ИТОГО |  | 0,00 |  |  | 3 271,40 |  | 3 271,40 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  |  | 105,30 |  | 105,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 3 166,10 |  | 3 166,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | завершение строительства ДОУ на 100 мест по ул. Западная, д.14а (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления за работы, выполненные в предшествующие годы) |  |  | 2017 год |  |  | ИТОГО |  | 0,00 |  |  | 5 083,81 |  | 5 083,81 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  |  | 58,76 |  | 58,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 5 025,05 |  | 5 025,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | предоставление субсидии на мероприятия по проведению технического обследования МДОУ №9 |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ИТОГО |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  | Предоставлена субсидия на мероприятия по проведению технического обследования МДОУ №9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  |  | 47,40 |  | 47,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 152,60 |  | 152,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций (МДОУ №9) |  |  | 2018 год |  |  | ИТОГО |  | 0,00 |  |  | 15 175,00 |  | 0,00 |  |  |  | 15 175,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  | Проведен капитальный ремонт в МДОУ №9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  |  | 3 218,00 |  |  |  |  |  | 3 218,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 11 957,00 |  |  |  |  |  | 11 957,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций (МДОУ №87) |  |  | 2019 год |  |  | ИТОГО |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  | Проведен капитальный ремонт в МДОУ №87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций (МДОУ №24) |  |  | 2019 год |  |  | ИТОГО |  | 0,00 |  |  | 27 285,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 27 285,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  | Проведен капитальный ремонт в МДОУ №24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  |  | 5 485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 21 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе: |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ИТОГО |  | 762 571,10 |  |  | 5 140 423,86 |  | 831 199,76 |  |  |  | 1 074 694,50 |  |  | 1 072 176,70 |  |  | 1 073 023,50 |  | 1 089 329,40 |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 179 895,10 |  |  | 1 589 166,86 |  | 192 214,76 |  |  |  | 335 394,50 |  |  | 347 852,70 |  |  | 348 699,50 |  | 365 005,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 582 676,00 |  |  | 3 551 257,00 |  | 638 985,00 |  |  |  | 739 300,00 |  |  | 724 324,00 |  |  | 724 324,00 |  | 724 324,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | предоставление субвенции из бюджета Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ИТОГО |  | 43 287,00 |  |  | 269 870,00 |  | 46 545,00 |  |  |  | 56 318,00 |  |  | 55 669,00 |  |  | 55 669,00 |  | 55 669,00 |  |  | Управление образования, Администрация городского округа Электросталь |  |  | Начислена и выплачена компенсация родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 43 287,00 |  |  | 269 870,00 |  | 46 545,00 |  |  |  | 56 318,00 |  |  | 55 669,00 |  |  | 55 669,00 |  | 55 669,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | предоставление субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ИТОГО |  | 537 128,00 |  |  | 3 269 544,00 |  | 590 808,00 |  |  |  | 680 391,00 |  |  | 666 115,00 |  |  | 666 115,00 |  | 666 115,00 |  |  | Управление образования |  |  | Получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях городского округа Электросталь |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 537 128,00 |  |  | 3 269 544,00 |  | 590 808,00 |  |  |  | 680 391,00 |  |  | 666 115,00 |  |  | 666 115,00 |  | 666 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | предоставление субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ИТОГО |  | 1 477,00 |  |  | 11 843,00 |  | 1 632,00 |  |  |  | 2 591,00 |  |  | 2 540,00 |  |  | 2 540,00 |  | 2 540,00 |  |  | Управление образования |  |  | Получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях г.о.Электросталь |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 477,00 |  |  | 11 843,00 |  | 1 632,00 |  |  |  | 2 591,00 |  |  | 2 540,00 |  |  | 2 540,00 |  | 2 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в г.о.Электросталь |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ИТОГО |  | 172 706,10 |  |  | 1 324 435,86 |  | 183 822,36 |  |  |  | 245 516,50 |  |  | 280 899,00 |  |  | 307 099,00 |  | 307 099,00 |  |  | Управление образования |  |  | Получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях г.о.Электросталь |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 172 706,10 |  |  | 1 324 435,86 |  | 183 822,36 |  |  |  | 245 516,50 |  |  | 280 899,00 |  |  | 307 099,00 |  | 307 099,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Предоставление целевой субсидии на проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных дошкольных образовательных организаций г.о. Электросталь Московской области |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ИТОГО |  | 7 973,00 |  |  | 264 731,00 |  | 8 392,40 |  |  |  | 89 878,00 |  |  | 66 953,70 |  |  | 41 600,50 |  | 57 906,40 |  |  | Управление образования |  |  | Предоставлены целевые субсидии на проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 7 189,00 |  |  | 264 731,00 |  | 8 392,40 |  |  |  | 89 878,00 |  |  | 66 953,70 |  |  | 41 600,50 |  | 57 906,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 784,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ИТОГО |  | 2 298,56 |  |  | 9 636,56 |  | 2 298,56 |  |  |  | 1 796,00 |  |  | 1 794,00 |  |  | 1 874,00 |  | 1 874,00 |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 501,56 |  |  | 2 534,56 |  | 626,56 |  |  |  | 485,00 |  |  | 421,00 |  |  | 501,00 |  | 501,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 797,00 |  |  | 7 102,00 |  | 1 672,00 |  |  |  | 1 311,00 |  |  | 1 373,00 |  |  | 1 373,00 |  | 1 373,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | предоставление субсидии на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ИТОГО |  | 1 563,00 |  |  | 8 361,00 |  | 1 563,00 |  |  |  | 1 641,00 |  |  | 1 719,00 |  |  | 1 719,00 |  | 1 719,00 |  |  | Управление образования |  |  | Финансирование частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 266,00 |  |  | 1 759,00 |  | 391,00 |  |  |  | 330,00 |  |  | 346,00 |  |  | 346,00 |  | 346,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 297,00 |  |  | 6 602,00 |  | 1 172,00 |  |  |  | 1 311,00 |  |  | 1 373,00 |  |  | 1 373,00 |  | 1 373,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ИТОГО |  | 555,56 |  |  | 555,56 |  | 555,56 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  | Обеспечение оборудованием дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки МО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 55,56 |  |  | 55,56 |  | 55,56 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | повышение квалификации педагогических работников МДОУ и переподготовка руководителей по направлению «менеджмент» |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ИТОГО |  | 100,00 |  |  | 400,00 |  | 100,00 |  |  |  | 75,00 |  |  | 75,00 |  |  | 75,00 |  | 75,00 |  |  | Управление образования |  |  | Увеличение удельного веса численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 100,00 |  |  | 400,00 |  | 100,00 |  |  |  | 75,00 |  |  | 75,00 |  |  | 75,00 |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | проведение конкурсов педагогического мастерства «Воспитатель года», «Лучший детский сад», проведение фестивалей, конкурсов среди детей и родителей: семейного конкурса «Росинки», конкурс «Умка», театрального фестиваля, фитнес-фестиваль и др. |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ИТОГО |  | 80,00 |  |  | 320,00 |  | 80,00 |  |  |  | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  | 80,00 |  | 80,00 |  |  | Управление образования |  |  | Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 80,00 |  |  | 320,00 |  | 80,00 |  |  |  | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  | 80,00 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ИТОГО |  | 764 869,66 |  |  | 5 201 075,63 |  | 842 053,53 |  |  |  | 1 091 665,50 |  |  | 1 101 255,70 |  |  | 1074897,50 |  | 1 091 203,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 180 396,66 |  |  | 1 600 615,88 |  | 193 052,78 |  |  |  | 339 097,50 |  |  | 353 758,70 |  |  | 349 200,50 |  | 365 506,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 584 473,00 |  |  | 3 600 459,75 |  | 649 000,75 |  |  |  | 752 568,00 |  |  | 747 497,00 |  |  | 725 697,00 |  | 725 697,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ИТОГО |  | 0,00 |  |  | 5 193 212,63 |  | 842 053,53 |  |  |  | 1 089 667,50 |  |  | 1 099 300,70 |  |  | 1 072 942,50 |  | 1 089 248,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  |  | 1 600 615,88 |  | 193 052,78 |  |  |  | 339 097,50 |  |  | 353 758,70 |  |  | 349 200,50 |  | 365 506,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 3 592 596,75 |  | 649 000,75 |  |  |  | 750 570,00 |  |  | 745 542,00 |  |  | 723 742,00 |  | 723 742,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018-2021 годы |  |  | ИТОГО |  | 0,00 |  |  | 7 863,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1 998,00 |  |  | 1 955,00 |  |  | 1 955,00 |  | 1 955,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 7 863,00 |  |  |  |  |  | 1 998,00 |  |  | 1 955,00 |  |  | 1 955,00 |  | 1 955,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Приложение №4 к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021годы изложить в следующей редакции: «Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы Подпрограмма II «Общее образование» Паспорт подпрограммы II «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  |  | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по подпрограмме, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: |  |  |  |  |  | Всего: в том числе: |  |  |  | 8 344 556,29 |  |  |  | 1 273 033,82 |  |  | 1 541 884,75 |  |  | 2 038 240,74 |  |  | 2 062 835,78 |  |  |  | 1 428 561,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  | 1 236 214,49 |  |  |  | 185 526,56 |  |  | 310 609,75 |  |  | 282 117,46 |  |  | 244 915,52 |  |  |  | 213 045,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 6 899 925,00 |  |  |  | 1 087 507,26 |  |  | 1 231 275,00 |  |  | 1 653 582,58 |  |  | 1 712 044,16 |  |  |  | 1 215 516,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 208 416,80 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 102 540,70 |  |  | 105 876,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  | Всего: в том числе: |  |  |  | 7 364 298,84 |  |  |  | 1 267 505,82 |  |  | 1 500 982,75 |  |  | 1 513 407,70 |  |  | 1 659 419,37 |  |  |  | 1 422 983,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  | 1 165 221,31 |  |  |  | 185 526,56 |  |  | 285 471,75 |  |  | 256 154,70 |  |  | 225 023,10 |  |  |  | 213 045,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 6 199 077,53 |  |  |  | 1 081 979,26 |  |  | 1 215 511,00 |  |  | 1 257 253,00 |  |  | 1 434 396,27 |  |  |  | 1 209 938,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  | Всего: в том числе: |  |  |  | 952 681,45 |  |  |  | 0,00 |  |  | 35 588,00 |  |  | 519 255,04 |  |  | 397 838,41 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  | 70 993,18 |  |  |  | 0,00 |  |  | 25 138,00 |  |  | 25 962,76 |  |  | 19 892,42 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 673 271,47 |  |  |  | 0,00 |  |  | 10 450,00 |  |  | 390 751,58 |  |  | 272 069,89 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 208 416,80 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 102 540,70 |  |  | 105 876,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  | Всего: в том числе: |  |  |  | 27 576,00 |  |  |  | 5 528,00 |  |  | 5 314,00 |  |  | 5 578,00 |  |  | 5 578,00 |  |  |  | 5 578,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 27 576,00 |  |  |  | 5 528,00 |  |  | 5 314,00 |  |  | 5 578,00 |  |  | 5 578,00 |  |  |  | 5 578,00 |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы |  |  | Сроки исполнения мероприятий |  | Источники финансирования |  |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) |  |  | Всего (тыс.руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, в том числе: |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 1 062 810,10 |  |  | 6 431 257,12 |  | 1 142 574,06 |  |  |  | 1 294 593,96 |  |  |  | 1 318 029,70 |  |  | 1 338 029,70 |  |  | 1 338 029,70 |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  | 135 769,60 |  |  | 852 343,86 |  | 130 875,80 |  |  |  | 160 731,96 |  |  |  | 173 578,70 |  |  | 193 578,70 |  |  | 193 578,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 927 040,50 |  |  | 5 578 913,26 |  | 1 011 698,26 |  |  |  | 1 133 862,00 |  |  |  | 1 144 451,00 |  |  | 1 144 451,00 |  |  | 1 144 451,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | предоставление субсидий на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 135 426,10 |  |  | 851 558,86 |  | 130 875,80 |  |  |  | 159 946,96 |  |  |  | 173 578,70 |  |  | 193 578,70 |  |  | 193 578,70 |  |  | Управление образования |  |  | Предоставлена субсидия для обеспечения деятельности муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  | 135 426,10 |  |  | 851 558,86 |  | 130 875,80 |  |  |  | 159 946,96 |  |  |  | 173 578,70 |  |  | 193 578,70 |  |  | 193 578,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 909 505,00 |  |  | 5 488 561,00 |  | 992 657,00 |  |  |  | 1 115 840,00 |  |  |  | 1 126 688,00 |  |  | 1 126 688,00 |  |  | 1 126 688,00 |  |  | Управление образования |  |  | Получение детьми общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 909 505,00 |  |  | 5 488 561,00 |  | 992 657,00 |  |  |  | 1 115 840,00 |  |  |  | 1 126 688,00 |  |  | 1 126 688,00 |  |  | 1 126 688,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 12 115,00 |  |  | 61 430,00 |  | 12 510,00 |  |  |  | 12 365,00 |  |  |  | 12 185,00 |  |  | 12 185,00 |  |  | 12 185,00 |  |  | Управление образования |  |  | Получение детьми общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 12 115,0 |  |  | 61 430,00 |  | 12 510,00 |  |  |  | 12 365,00 |  |  |  | 12 185,00 |  |  | 12 185,00 |  |  | 12 185,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | предоставление субвенций из бюджета Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 5 077,00 |  |  | 27 576,00 |  | 5 528,00 |  |  |  | 5 314,00 |  |  |  | 5 578,00 |  |  | 5 578,00 |  |  | 5 578,00 |  |  | Администрация городского округа Электросталь |  |  | Финансирование мероприятий по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 5 077,0 |  |  | 27 576,00 |  | 5 528,00 |  |  |  | 5 314,00 |  |  |  | 5 578,00 |  |  | 5 578,00 |  |  | 5 578,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | субсидия на обеспечение учреждений начального общего, основного общего и среднего общего образования доступом к сети Интернет |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 687,00 |  |  | 2 131,26 |  | 1 003,26 |  |  |  | 1 128,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  | Предоставлен неограниченный широкополосный круглосуточный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет муниципальным общеобразовательным организациям |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  | 343,50 |  |  | 785,00 |  |  |  |  |  | 785,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 343,5 |  |  | 1 346,26 |  | 1 003,26 |  |  |  | 343,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе: |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 10 428,00 |  |  | 49 212,00 |  | 20 792,00 |  |  |  | 14 407,00 |  |  |  | 4 671,00 |  |  | 4 671,00 |  |  | 4 671,00 |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  | 1 966,00 |  |  | 22 422,00 |  | 4 767,00 |  |  |  | 3 642,00 |  |  |  | 4 671,00 |  |  | 4 671,00 |  |  | 4 671,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 8 462,00 |  |  | 26 790,00 |  | 16 025,00 |  |  |  | 10 765,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | предоставление субсидий на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 1 100,00 |  |  | 3 300,00 |  | 1 100,00 |  |  |  | 2 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  | Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  | 100,00 |  |  | 300,00 |  | 100,00 |  |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 1 000,00 |  |  | 3 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | субсидия на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 9 328,00 |  |  | 45 912,00 |  | 19 692,00 |  |  |  | 12 207,00 |  |  |  | 4 671,00 |  |  | 4 671,00 |  |  | 4 671,00 |  |  | Управление образования |  |  | Увеличение доли общеобразовательных организаций, работающих в условиях реализации программ региональных инновационных площадок и инновационных образовательных проектов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  | 1 866,00 |  |  | 22 122,00 |  | 4 667,00 |  |  |  | 3 442,00 |  |  |  | 4 671,00 |  |  | 4 671,00 |  |  | 4 671,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 7 462,00 |  |  | 23 790,00 |  | 15 025,00 |  |  |  | 8 765,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, в том числе: |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 48 765,00 |  |  | 462 308,20 |  | 94 234,35 |  |  |  | 96 066,55 |  |  |  | 102 402,00 |  |  | 84 834,80 |  |  | 84 770,50 |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  | 216,00 |  |  | 121 011,20 |  | 34 450,35 |  |  |  | 27 468,55 |  |  |  | 31 522,00 |  |  | 13 864,80 |  |  | 13 705,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 48 549,00 |  |  | 341 297,00 |  | 59 784,00 |  |  |  | 68 598,00 |  |  |  | 70 880,00 |  |  | 70 970,00 |  |  | 71 065,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 45 413,00 |  |  | 440 940,37 |  | 93 735,35 |  |  |  | 89 793,72 |  |  |  | 97 720,00 |  |  | 79 972,80 |  |  | 79 718,50 |  |  | Управление образования |  |  | Обеспечение горячим питанием отдельных категорий обучающихся |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  |  |  |  | 108 495,37 |  | 34 200,35 |  |  |  | 22 443,72 |  |  |  | 29 200,00 |  |  | 11 452,80 |  |  | 11 198,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 45 413,0 |  |  | 332 445,00 |  | 59 535,00 |  |  |  | 67 350,00 |  |  |  | 68 520,00 |  |  | 68 520,00 |  |  | 68 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 82,00 |  |  | 377,00 |  | 80,00 |  |  |  | 33,00 |  |  |  | 88,00 |  |  | 88,00 |  |  | 88,00 |  |  | Управление образования |  |  | Предоставлена финансовая поддержка отдельным категориям обучающихся, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 82,00 |  |  | 377,00 |  | 80,00 |  |  |  | 33,00 |  |  |  | 88,00 |  |  | 88,00 |  |  | 88,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | предоставление субвенции из бюджета Московской на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных и частных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 3 054,00 |  |  | 169,00 |  | 169,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  | Обеспечение финансовой поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных и частных организациях в г.о.Электросталь Московской области |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 3 054,00 |  |  | 169,00 |  | 169,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | выплаты компенсации отдельным категориям родителей (законным представителям) за школьную форму |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 216,00 |  |  | 679,83 |  | 250,00 |  |  |  | 279,83 |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | Управление образования |  |  | Предоставлена финансовая поддержка отдельным категориям обучающихся за школьную форму |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  | 216,00 |  |  | 679,83 |  | 250,00 |  |  |  | 279,83 |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Субсидии на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах |  |  | 2018-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 0,00 |  |  | 16 842,00 |  | 0,00 |  |  |  | 2 660,00 |  |  |  | 4 544,00 |  |  | 4 724,00 |  |  | 4 914,00 |  |  | Управление образования |  |  | Обеспечение содержание автобусов для подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  | 0,00 |  |  | 8 536,00 |  |  |  |  |  | 1 445,00 |  |  |  | 2 272,00 |  |  | 2 362,00 |  |  | 2 457,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 8 306,00 |  |  |  |  |  | 1 215,00 |  |  |  | 2 272,00 |  |  | 2 362,00 |  |  | 2 457,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Субсидии на приобретение автобусов для доставки обучающихся в образовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах |  |  | 2018 год |  | ИТОГО |  |  | 0,00 |  |  | 3 300,00 |  | 0,00 |  |  |  | 3 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  | Приобретен автобус для доставки обучающихся в образовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  |  |  |  | 3 300,00 |  |  |  |  |  | 3 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены, в том числе: |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 0,00 |  |  | 1 247 053,32 |  | 0,00 |  |  |  | 43 588,00 |  |  |  | 569 255,04 |  |  | 634 210,28 |  |  | 0,00 |  |  | Управление образования, Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  | 0,00 |  |  | 85 711,78 |  | 0,00 |  |  |  | 25 538,00 |  |  |  | 28 462,76 |  |  | 31 711,02 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 952 924,74 |  | 0,00 |  |  |  | 18 050,00 |  |  |  | 438 251,58 |  |  | 496 623,16 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 208 416,80 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 102 540,70 |  |  | 105 876,10 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство общеобразовательной школы на 825 мест, в том числе: |  |  | 2018-2020 годы |  | ИТОГО |  |  | 0,00 |  |  | 952 681,45 |  | 0,00 |  |  |  | 35 588,00 |  |  |  | 519 255,04 |  |  | 397 838,41 |  |  | 0,00 |  |  | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству |  |  | Построено общеобразовательное учреждение на 825мест |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  |  |  |  | 70 993,18 |  | 0,00 |  |  |  | 25 138,00 |  |  |  | 25 962,76 |  |  | 19 892,42 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 673 271,47 |  | 0,00 |  |  |  | 10 450,00 |  |  |  | 390 751,58 |  |  | 272 069,89 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 208 416,80 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 102 540,70 |  |  | 105 876,10 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | строительство общеобразовательной школы на 825 мест по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, мкр. «Северный-2» (ПИР и строительство) |  |  | 2018-2020 годы |  | ИТОГО |  |  | 0,00 |  |  | 928 093,45 |  | 0,00 |  |  |  | 11 000,00 |  |  |  | 519 255,04 |  |  | 397 838,41 |  |  | 0,00 |  |  | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству |  |  | Построено общеобразовательное учреждение на 825мест |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  |  |  |  | 46 405,18 |  | 0,00 |  |  |  | 550,00 |  |  |  | 25 962,76 |  |  | 19 892,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 673 271,47 |  | 0,00 |  |  |  | 10 450,00 |  |  |  | 390 751,58 |  |  | 272 069,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 208 416,80 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 102 540,70 |  |  | 105 876,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | проектирование и строительство общеобразовательных организаций (школа на 825 мест в мкр. «Северный-2») |  |  |  |  | ИТОГО |  |  | 0,00 |  |  | 24 588,00 |  | 0,00 |  |  |  | 24 588,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  |  |  |  | 24 588,00 |  | 0,00 |  |  |  | 24 588,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Пристройка на 100 мест к зданию МОУ "СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул.Ялагина, д.14а (ПИР и строительство) |  |  | 2017-2019 годы |  | ИТОГО |  |  | 0,00 |  |  | 294 371,87 |  | 0,00 |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  | 50 000,00 |  |  | 236 371,87 |  |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  | Введена в эксплуатацию пристройка на 100 мест к зданию МОУ "СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  |  |  |  | 14 718,60 |  | 0,00 |  |  |  | 400,00 |  |  |  | 2 500,00 |  |  | 11 818,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 279 653,27 |  | 0,00 |  |  |  | 7 600,00 |  |  |  | 47 500,00 |  |  | 224 553,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство нового здания МБОУ "Фрязевская школа №41 имени Б.А. Воробьева" на 275 мест в деревне Степаново, здание №182 (ПИР и строительство) |  |  | 2019-2020 годы |  | ИТОГО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству |  |  | Построено общеобразовательное учреждение на 275мест |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Проведение капитального ремонта и укрепление материально-технической базы объектов общего образования |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 11 514,64 |  |  | 149 490,65 |  | 14 518,41 |  |  |  | 92 179,24 |  |  |  | 42 793,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  | 11 514,64 |  |  | 149 490,65 |  | 14 518,41 |  |  |  | 92 179,24 |  |  |  | 42 793,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление целевой субсидии на проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных общеобразовательных организаций г.о. Электросталь Московской области |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 11 514,64 |  |  | 139 997,65 |  | 14 518,41 |  |  |  | 92 179,24 |  |  |  | 33 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  | Предоставлены целевые субсидии на проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  | 11 514,64 |  |  | 139 997,65 |  | 14 518,41 |  |  |  | 92 179,24 |  |  |  | 33 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Предоставление целевой субсидии на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области (МОУ "СОШ №3") |  |  | 2019 год |  | ИТОГО |  |  | 0,00 |  |  | 9 493,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 9 493,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Управление образования |  |  | Проведен капитальный ремонт в МОУ "СОШ №3" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  |  |  | 9 493,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 493,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, в том числе: |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 791,18 |  |  | 5 235,00 |  | 915,00 |  |  |  | 1 050,00 |  |  |  | 1 090,00 |  |  | 1 090,00 |  |  | 1 090,00 |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  | 791,18 |  |  | 5 235,00 |  | 915,00 |  |  |  | 1 050,00 |  |  |  | 1 090,00 |  |  | 1 090,00 |  |  | 1 090,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 150,00 |  |  | 815,00 |  | 215,00 |  |  |  | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  | Управление образования |  |  | Повышение профессионального уровня педагогов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  | 150,00 |  |  | 815,00 |  | 215,00 |  |  |  | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий для педагогических работников, в том числе: -праздник «Международный день учителя»; -конференция педагогической общественности; -областного конкурса «Педагог года Подмосковья»; -городской конкурс «Учитель года»; -участие в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья -участие в Форуме молодых педагогов и т.д. |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 641,18 |  |  | 4 420,00 |  | 700,00 |  |  |  | 900,00 |  |  |  | 940,00 |  |  | 940,00 |  |  | 940,00 |  |  | Управление образования |  |  | Внедрение и обеспечение функционирования моделей формирования информационной среды профессионального развития и коммуникации педагогических работников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО |  |  | 641,18 |  |  | 4 420,00 |  | 700,00 |  |  |  | 900,00 |  |  |  | 940,00 |  |  | 940,00 |  |  | 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 1 134 308,92 |  |  | 8 344 556,29 |  | 1 273 033,82 |  |  |  | 1 541 884,75 |  |  |  | 2 038 240,74 |  |  | 2 062 835,78 |  |  | 1 428 561,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  | 150 257,42 |  |  | 1 236 214,49 |  | 185 526,56 |  |  |  | 310 609,75 |  |  |  | 282 117,46 |  |  | 244 915,52 |  |  | 213 045,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 984 051,50 |  |  | 6 899 925,00 |  | 1 087 507,26 |  |  |  | 1 231 275,00 |  |  |  | 1 653 582,58 |  |  | 1 712 044,16 |  |  | 1 215 516,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 208 416,80 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 102 540,70 |  |  | 105 876,10 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 1 129 231,92 |  |  | 7 364 298,84 |  | 1 267 505,82 |  |  |  | 1 500 982,75 |  |  |  | 1 513 407,70 |  |  | 1 659 419,37 |  |  | 1 422 983,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  | 150 257,42 |  |  | 1 165 221,31 |  | 185 526,56 |  |  |  | 285 471,75 |  |  |  | 256 154,70 |  |  | 225 023,10 |  |  | 213 045,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 978 974,50 |  |  | 6 199 077,53 |  | 1 081 979,26 |  |  |  | 1 215 511,00 |  |  |  | 1 257 253,00 |  |  | 1 434 396,27 |  |  | 1 209 938,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству Администрация городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 0,00 |  |  | 952 681,45 |  | 0,00 |  |  |  | 35 588,00 |  |  |  | 519 255,04 |  |  | 397 838,41 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 70 993,18 |  | 0,00 |  |  |  | 25 138,00 |  |  |  | 25 962,76 |  |  | 19 892,42 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 673 271,47 |  | 0,00 |  |  |  | 10 450,00 |  |  |  | 390 751,58 |  |  | 272 069,89 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 208 416,80 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 102 540,70 |  |  | 105 876,10 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017-2021 годы |  | ИТОГО |  |  | 5 077,00 |  |  | 27 576,00 |  | 5 528,00 |  |  |  | 5 314,00 |  |  |  | 5 578,00 |  |  | 5 578,00 |  |  | 5 578,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 5 077,00 |  |  | 27 576,00 |  | 5 528,00 |  |  |  | 5 314,00 |  |  |  | 5 578,00 |  |  | 5 578,00 |  |  | 5 578,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.Приложение №5 к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021годы изложить в следующей редакции: «Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» Паспорт подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | Всего: в том числе: | 458 572,46 | 77 440,46 | 91 053,20 | 99 314,40 | 95 382,20 | 95 382,20 |
|  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 456 763,96 | 75 631,96 | 91 053,20 | 99 314,40 | 95 382,20 | 95 382,20 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1 808,50 | 1 808,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Основное мероприятие 1. Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие дополнительного образования детей. | 2017-2021 годы | ИТОГО |  | 69 124,40 | 450 242,96 |  | 76 711,96 |  |  | 88 953,20 |  |  | 97 427,40 |  | 93 575,20 |  | 93 575,20 |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 64 596,10 | 448 434,46 |  | 74 903,46 |  |  | 88 953,20 |  |  | 97 427,40 |  | 93 575,20 |  | 93 575,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 4 528,30 | 1 808,50 |  | 1 808,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 2017-2021 годы | ИТОГО |  | 62 252,90 | 427 113,80 |  | 68 646,10 |  |  | 79 617,10 |  |  | 91 750,20 |  | 93 550,20 |  | 93 550,20 |  | Управление образования |  |  | Выполнение муниципального задания на оказание услуг образовательными учреждениями дополнительного образования детей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 62 252,90 | 427 113,80 |  | 68 646,10 |  |  | 79 617,10 |  |  | 91 750,20 |  | 93 550,20 |  | 93 550,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Предоставление целевой субсидии на проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных учреждений дополнительного образования г.о. Электросталь Московской области | 2017-2021 годы | ИТОГО |  | 2 130,00 | 21 083,26 |  | 6 119,96 |  |  | 9 311,10 |  |  | 5 652,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление образования |  |  | Предоставлены целевые субсидии на проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных учреждений дополнительного образования г.о. Электросталь Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 2 130,00 | 21 083,26 |  | 6 119,96 |  |  | 9 311,10 |  |  | 5 652,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | предоставление субсидий на закупку оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | 2017-2021 годы | ИТОГО |  | 880,00 | 880,00 |  | 880,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление образования |  |  | Обновление содержания и технологий дополнительного образования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 80,00 | 80,00 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 800,00 | 800,00 |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | 2017-2021 годы | ИТОГО |  | 25,00 | 135,00 |  | 35,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | Управление образования |  |  | Повышение профессионального уровня педагогов, работающих в организациях дополнительного образования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 25,00 | 135,00 |  | 35,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | Субсидия на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере образования | 2017-2021 годы | ИТОГО |  | 3 836,50 | 1 030,90 |  | 1 030,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление образования |  |  | Представлена субсидия на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 108,20 | 22,40 |  | 22,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 3 728,30 | 1 008,50 |  | 1 008,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Основное мероприятие 2. Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи | 2017-2021 годы | ИТОГО |  | 693,47 | 3 970,50 |  | 450,50 |  |  | 820,00 |  |  | 900,00 |  | 900,00 |  | 900,00 |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 693,47 | 3 970,50 |  | 450,50 |  |  | 820,00 |  |  | 900,00 |  | 900,00 |  | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Выплата именных стипендий Главы городского округа Электросталь Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки | 2017-2021 годы | ИТОГО |  | 120,00 | 840,00 |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | Управление образования |  |  | Выплачены стипендии талантливым школьникам общеобразовательных учреждений городского округа Электросталь |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 120,00 | 840,00 |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий в сфере образования. Проведение мероприятий для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Проведение олимпиад для школьников. Проведение интеллектуальных мероприятий в рамках проекта «Первый шаг в атомный проект» и др. | 2017-2021 годы | ИТОГО |  | 573,47 | 3 130,50 |  | 330,50 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  | 700,00 |  | 700,00 |  | Управление образования |  |  | Проведение праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий городского, межмуниципального и областного значения в сфере образования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 573,47 | 3 130,50 |  | 330,50 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  | 700,00 |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Основное мероприятие 3. Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни | 2017-2021 годы | ИТОГО |  | 280,15 | 4 359,00 |  | 278,00 |  |  | 1 280,00 |  |  | 987,00 |  | 907,00 |  | 907,00 |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 280,15 | 4 359,00 |  | 278,00 |  |  | 1 280,00 |  |  | 987,00 |  | 907,00 |  | 907,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Организация и проведение конкурсов социальных проектов детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления. Участие в областных соревнованиях «Веселые старты» среди команд общеобразовательных организаций на призы Губернатора Московской области. Проведение городских мероприятий среди детей и молодежи, выявление молодых талантов через участие в областных творческих конкурсах, в том числе областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества "Юные таланты Московии» и др. | 2017-2021 годы | ИТОГО |  | 280,15 | 4 359,00 |  | 278,00 |  |  | 1 280,00 |  |  | 987,00 |  | 907,00 |  | 907,00 |  | Управление образования |  |  | Вовлечение обучающихся в деятельность, направленную на поддержку общественных инициатив в области образования, Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 280,15 | 4 359,00 |  | 278,00 |  |  | 1 280,00 |  |  | 987,00 |  | 907,00 |  | 907,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по подпрограмме | 2017-2021 годы | ИТОГО |  | 70 098,02 | 458 572,46 |  | 77 440,46 |  |  | 91 053,20 |  |  | 99 314,40 |  | 95 382,20 |  | 95 382,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 65 569,72 | 456 763,96 |  | 75 631,96 |  |  | 91 053,20 |  |  | 99 314,40 |  | 95 382,20 |  | 95 382,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 4 528,30 | 1 808,50 |  | 1 808,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ». 7.Приложение №6 к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021годы изложить в следующей редакции: «Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» Паспорт подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  |  | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источники финансирования |  |  |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |  | Всего: в том числе: |  |  |  | 351 924,06 |  |  | 91 664,97 |  |  | 62 491,49 |  |  | 64 609,20 |  |  | 66 579,20 |  |  | 66 579,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  | 351 924,06 |  |  | 91 664,97 |  |  | 62 491,49 |  |  | 64 609,20 |  |  | 66 579,20 |  |  | 66 579,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятие подпрограммы |  | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) |  | Всего (тыс.руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1. Создание условий для эффективной деятельности прочих муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования городского округа Электросталь, в т.ч. |  | 2017-2021 годы | ИТОГО |  | 64 258,30 |  | 259 882,25 |  | 75 134,30 |  |  | 43 754,15 |  |  | 45 664,60 |  | 47 664,60 |  | 47 664,60 |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 64 258,30 |  | 259 882,25 |  | 75 134,30 |  |  | 43 754,15 |  |  | 45 664,60 |  | 47 664,60 |  | 47 664,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | предоставление субсидий для обеспечения деятельности прочих муниципальных организаций Управления образования г.о.Электросталь |  |  | ИТОГО |  | 64 258,30 |  | 258 282,35 |  | 75 134,30 |  |  | 42 154,25 |  |  | 45 664,60 |  | 47 664,60 |  | 47 664,60 |  | Управление образования |  |  | Обеспечение функционирования муниципальных организаций, обеспечивающих деятельность образовательных организаций |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 64 258,30 |  | 258 282,35 |  | 75 134,30 |  |  | 42 154,25 |  |  | 45 664,60 |  | 47 664,60 |  | 47 664,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | предоставление целевой субсидии на проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд прочих муниципальных организаций Управления образования г.о. Электросталь |  | 2017-2021 годы | ИТОГО |  | 0,00 |  | 1 599,90 |  | 0,00 |  |  | 1 599,90 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление образования |  |  | Предоставлена целевая субсидия на проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд прочих муниципальных организаций Управления образования г.о. Электросталь |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  |  |  | 1 599,90 |  |  |  |  | 1 599,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 2. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, в том числе: |  | 2017-2021 годы | ИТОГО |  | 15 993,50 |  | 92 041,81 |  | 16 530,67 |  |  | 18 737,34 |  |  | 18 944,60 |  | 18 914,60 |  | 18 914,60 |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 15 993,50 |  | 92 041,81 |  | 16 530,67 |  |  | 18 737,34 |  |  | 18 944,60 |  | 18 914,60 |  | 18 914,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | обеспечение деятельности аппарата Управления образования |  |  | ИТОГО |  | 14 966,30 |  | 88 739,84 |  | 15 885,27 |  |  | 18 078,47 |  |  | 18 278,70 |  | 18 248,70 |  | 18 248,70 |  | Управление образования |  |  | Осуществлены функции Управления образования городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 14 966,30 |  | 88 739,84 |  | 15 885,27 |  |  | 18 078,47 |  |  | 18 278,70 |  | 18 248,70 |  | 18 248,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим |  |  | ИТОГО |  | 1 027,20 |  | 3 301,97 |  | 645,40 |  |  | 658,87 |  |  | 665,90 |  | 665,90 |  | 665,90 |  | Управление образования |  |  | Осуществлены функции по выплате пенсий муниципальным служащим |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 1 027,20 |  | 3 301,97 |  | 645,40 |  |  | 658,87 |  |  | 665,90 |  | 665,90 |  | 665,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  | 2017-2021 годы | ИТОГО |  | 80 251,80 |  | 351 924,06 |  | 91 664,97 |  |  | 62 491,49 |  |  | 64 609,20 |  | 66 579,20 |  | 66 579,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь |  | 80 251,80 |  | 351 924,06 |  | 91 664,97 |  |  | 62 491,49 |  |  | 64 609,20 |  | 66 579,20 |  | 66 579,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

»