## Лист1
3 Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | [5 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия | Результат выполнения мероприятия
[5 empty] | Всего (тыс. руб.) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год
1.1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Выполнение работ по ремонту и содержанию дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2017-2021 гг. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 31529.2 | 136676.8 | 31529.2 | 27647.6 | 27500 | 25000 | 25000 | УГЖКХ, МУ «УМЗ» | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов с
|  |  | Средства бюджета Московской области | 54835.96 | 54835.96 | 54835.96 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 19184.04 | 19184.04 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | итого | 86365.16 | 210696.8 | 105549.2 | 27647.6 | 27500 | 25000 | 25000
1.1.1 | Мероприятие 1.1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области с территориальным органом ГИБДД по своевременному выявлению участков асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте | 2017-2021 гг. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия. | [6 empty] | УГЖКХ, МУ «УМЗ» | Принятие совместных решений по планированию работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
1.1.2 | Мероприятие 1.2. Выполнение работ по устранению деформаций асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2017-2021 гг. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3203.87 | 109647.6 | 4500 | 27647.6 | 27500 | 25000 | 25000 | УГЖКХ, МУ «УМЗ» | Площадь асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений
|  |  | итого | 3203.87 | 109647.6 | 4500 | 27647.6 | 27500 | 25000 | 25000
1.1.3 | Мероприятие 1.3. Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2017г. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 25829.2 | 25829.2 | 25829.2 | В рамках реализации МП "Формирование современной комфортной городской среды" |  |  |  | УГЖКХ, МУ «УМЗ» | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов
|  |  | Средства бюджета Московской области | 54835.96 | 54835.96 | 54835.96
|  |  |  | 0 | 19184.04 | 19184.04
|  |  | итого | 101881 | 80665.16 | 100449.2 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Мероприятие 1.4. Прием выполненных работ и проведение работ по проверке качества выполненных ремонтных работ | 2017г. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 600 | 600 | 600 | В рамках реализации МП "Формирование современной комфортной городской среды" |  |  |  | УГЖКХ, МУ «УМЗ» | Заключение лаборатории по оценке качества выполненных работ. Акт выполненных работ (КС-.2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
|  |  | итого | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по подпрограмме: |  | 2017-2021 гг. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 31529.2 | 136676.8 | 31529.2 | 27647.6 | 27500 | 25000 | 25000
|  |  | Средства бюджета Московской области | 54835.96 | 54835.96 | 54835.96 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 19184.04 | 19184.04 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | итого | 86365.16 | 210696.8 | 105549.2 | 27647.6 | 27500 | 25000 | 25000