

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_15.08.2022\_\_\_\_ №\_\_\_905/8\_\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Электросталь Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=FE2177074BA3879D3405B59A53AFA1C035C40D1B7E46BEF55B67627B722248E43C9CE1CF7155FBB1EC9229B48EB8N9H) Российской Федерации, государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38, Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.05.2021 № 378/5, Перечнем муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 23.09.2019 №661/9 (с изменениями от 02.03.2021 №176/3, от 20.06.2022 №623/6), решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2021 № 106/22 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Электросталь Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 № 969/12 (с изменениями от 14.02.2020 № 85/2, от 24.03.2020 № 212/3, от 06.07.2020 № 413/7, от 08.09.2020 № 566/9, от 02.12.2020 № 828/12, от 01.02.2021 №65/2, от 24.02.2021 №142/2, от 26.05.2021 №405/5, от 30.06.2021 №514/6, от 25.08.2021 №669/8, от 27.08.2021 №678/8, от 30.09.2021 №750/9, от 22.10.2021 №789/10, от 29.10.2021 №821/10, от 21.01.2022 №52/1, от 15.02.2022 №130/2, от 16.03.2022 №249/3, от 27.04.2022 №425/4, от 02.06.2022 №533/6, от 23.06.2022 №637/6, от 14.07.2022 №739/7), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава городского округа | И.Ю. Волкова |

Приложение к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области

от \_15.08.2022\_\_ № \_905/8\_\_\_\_

«Утверждена

постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области:

от 16.12.2019 № 969/12

(в ред. постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.02.2020 № 85/2, от 24.03.2020 № 212/3, от 06.07.2020 № 413/7, от 08.09.2020 № 566/9, от 02.12.2020 № 828/12, от 01.02.2021 №65/2, от 24.02.2021 №142/2, от 26.05.2021 №405/5, от 30.06.2021 №514/6, от 25.08.2021 №669/8, от 27.08.2021 №678/8, от 30.09.2021 №750/9, от 22.10.2021 №789/10, от 29.10.2021 №821/10 от 21.01.2022 №52/1, от 15.02.2022 №130/2, от 16.03.2022 №249/3, от 27.04.2022 №425/4, от 02.06.2022 №533/6, от 23.06.2022 №637/6, от 14.07.2022 №739/7)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | |
| "Формирование современной комфортной городской среды" | | | | | | | |
| на 2020-2025 годы | | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области В. А. Денисов | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Электросталь Московской области | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I "Комфортная городская среда" | | | | | | |
| Подпрограмма II "Благоустройство территорий" | | | | | | |
| Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"  Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| в том числе по годам: | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь | 2 153 778,80 | 387 665,05 | 458 790,08 | 490 659,87 | 386 377,25 | 217 225,51 | 213 061,04 |
| Средства бюджета Московской области | 1 017 529,54 | 144 117,01 | 208 218,27 | 422 644,40 | 236 013,90 | 5 827,96 | 708,00 |
| Средства Федерального бюджета | 321 866,00 | 75 235,29 | 50 699,59 | 45 556,12 | 150 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 51 436,50 | 11 949,00 | 37 800,00 | 1 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 544 610,84 | 618 966,35 | 755 507,94 | 960 547,89 | 772 766,15 | 223 053,47 | 213 769,04 |
| **УГЖКХ** | | | | | | | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь | 19 375,91 | 1 938,13 | 9 645,66 | 2 764,04 | 2 764,04 | 1 764,04 | 500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 36 540,57 | 1 288,13 | 20 956,09 | 1 932,43 | 5 827,96 | 5 827,96 | 708,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 51 436,50 | 11 949,00 | 37 800,00 | 1 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 107 352,98 | 15 175,26 | 68 401,75 | 6 383,97 | 8 592,00 | 7 592,00 | 1 208,00 |
| **КСДДИБ** | | | | | | | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь | 2 121 520,61 | 385 726,92 | 449 144,42 | 475 013,55 | 383 613,21 | 215 461,47 | 212 561,04 |
| Средства бюджета Московской области | 928 809,25 | 142 828,88 | 187 262,18 | 368 532,25 | 230 185,94 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 321 866,00 | 75 235,29 | 50 699,59 | 45 556,12 | 150 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 372 965,86 | 603 791,09 | 687 106,19 | 889 101,92 | 764 174,15 | 215 461,47 | 212 561,04 |
| **Управление по культуре и делам молодежи** | | | | | | | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь | 12 882,28 | 0,00 | 0,00 | 12 882,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 52 179,72 | 0,00 | 0,00 | 52 179,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 65 062,00 | 0,00 | 0,00 | 65 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток. Важнейшей задачей органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды, для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий.

В течение последних лет благоустройству территории городского округа Электросталь уделяется большое внимание, его развитие – одно из приоритетных направлений в работе муниципалитета. Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Закона Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» в целях повышения уровня благоустройства территории общего пользования разрабатывается и утверждается комплексный план о проведении работ по благоустройству территории городского округа Электросталь Московской области.

Исполнение муниципальной функции на земельных участках и на объектах, находящихся в собственности городского округа, производится за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа. Взимание средств с граждан на исполнение муниципальной функции законодательством не предусмотрено.

Проведение работ по внешнему благоустройству земельных участков и объектов, находящихся в собственности физических и юридических лиц, производится за счет средств, соответствующих физических и юридических лиц. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании документов, подтверждающих право собственности, владения, пользования земельным участком, и прилегающей к границам территории на расстоянии двадцати пяти метров, если иное не установлено федеральным законодательством, законодательством Московской области и муниципальными правовыми.

В целях ежегодного наведения чистоты и порядка на территории городского округа после зимнего периода в период проведения месячника по благоустройству юридические лица могут быть привлечены для уборки территорий общего пользования городского округа, в том числе муниципальных автомобильных дорог. Население городского округа также может принимать участие в работах по благоустройству территорий общего пользования в период проведения общегородских субботников. Работы по благоустройству территорий общего пользования городского округа, проводимые в период месячника по благоустройству проводятся юридическими и физическими лицами (волонтеры) на безвозмездной основе.

Для городского округа велико значение зелёных насаждений. Прежде всего, зелёные насаждения входят составной частью в природный комплекс городского округа и участвуют в оздоровлении городской среды, регулируя тепловой режим, снижая скорость ветра, очищая и увлажняя воздух, снижая уровень зашумлённости территорий. Зелёные насаждения являются наилучшей средой для формирования рекреационных элементов жилой застройки, в том числе площадок для отдыха взрослых и детей, детских игровых и спортивных площадок. Кроме того, зелёные насаждения являются прекрасным средством обогащения ландшафта территории жилой застройки и мест массового посещения гражданами городского округа, что является немаловажным фактором в эстетическом оформлении и восприятии территорий городского округа. Поэтому сохранность зелёных насаждений, правильный и своевременный уход является неотъемлемым требованием по их содержанию.

Содержание зелёных насаждений будет, в основном, происходит за счёт средств бюджета городского округа, средств граждан, оплачиваемых ими в счёт платы за жилое помещение в части работ по уходу за зелёными насаждениями на земельных участках, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, и средств юридических лиц, затрачиваемых ими на содержание земельных участков, в том числе находящихся на них зелёных насаждений.

В границах городского округа расположены семь водоемов:

**-** водоем «Юбилейный», расположенный в Восточном районе г.о. Электросталь.

- водоем «Южный», расположенный в Юго-Западном районе г.о. Электросталь.

- водоем «Лазурный», расположенный в Восточном районе г.о. Электросталь;

- водоем д. Всеволодово;

- водоем мкр. Ногинск-5;

- водоем д. Есино;

- водоем с. Иванисово,

содержание которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа, а также за счет средств частных инвесторов, с которыми заключены инвестиционные договора с целью создания многофункциональных зон отдыха на водоемах. Водоёмы, предназначенные для купания в летний период, оборудуются спасательной станцией, медицинским постом, службой охраны и связью. Содержание территорий водоемов должно осуществляться в соответствии с требования нормативно правовых актов и санитарных норм, и правил содержания водоемов, обеспечивающих безопасные условия отдыха граждан в летний период, что требует соответственного финансирования.

Уличное освещение городского округа включает в себя линии наружного освещения, архитектурную подсветку отдельных зданий и сооружений, освещение парков и скверов, наружные светильники, расположенные на фасадах многоквартирных домов, а также праздничную иллюминацию. Улицы города в вечернее и ночное время освещаются линиями наружного освещения протяженностью более 192,42 километров.

Уличная сеть является важнейшей составляющей инфраструктуры. Существенный износ основного эксплуатационного оборудования, а также эксплуатация морально-изношенных и устаревших осветительных установок приводит к снижению уровня нормативной освещённости улиц городского округа Электросталь, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения. В настоящее время актуальным вопросом является обновление световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям экономичности, большим сроком службы и высокой световой отдачей источники света, а также замена сетей уличного освещения на самонесущий изолированный провод. Предлагаемые мероприятия по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов наружного освещения, направлены на обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного облика городского округа в вечернее и ночное время суток.

Ремонт, реконструкция, содержание имеющихся и создание новых объектов благоустройства является ключевой задачей Администрации городского округа Электросталь. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории городского округа невозможно добиться существенного повышения имеющегося потенциала города и эффективного обслуживания населения, обеспечить в полной мере безопасные и комфортные условия для проживания и охрану окружающей среды.

Установка современных детских площадок является важным направлением в работе муниципалитета. В настоящее время установка современных детских площадок производится за счет средств частных инвесторов, за счет средств, выделяемых на эти цели из областного бюджета, бюджета городского округа. Места установки детских игровых площадок выбираются с особой тщательностью, с участием представительного органа местного самоуправления и желания инвестора, учитывая всю объективную необходимость установки детской игровой площадки в выбранном месте.

Серьезную тревогу вызывают эксплуатационные характеристики многоквартирных домов послевоенной постройки и постройки первых массовых серий. По нормам эксплуатации они подлежали модернизации или реконструкции еще в восьмидесятые годы прошлого столетия, однако такие работы практически не проводились. Преимущественно проводился выборочный капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и внутренних инженерных систем многоквартирных домов. В результате состояние домов из года в год ухудшалось. Вместе с тем, несмотря на постоянно изменяющееся законодательство в сфере содержания и ремонта многоквартирных домов, и смену собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, Администрацией городского округа принимались все возможные меры по ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе и по оказанию финансовой поддержки собственникам помещений по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Данная задача решалась путём направления средств бюджета городского округа на условиях конкурентности при отборе многоквартирных домов, включаемых в перечень работ по капитальному ремонту, для чего были разработаны муниципальные правовые акты, регулирующие данный порядок. Несмотря на предпринимаемые меры, активность собственников помещений в решении вопросов проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах оставалась и остаётся низкой. Боязнь брать на себя ответственность за управление многоквартирными домами, незнание положений действующего законодательства в жилищной сфере способствовало большому количеству обращений граждан в Администрацию городского округа с просьбой провести капитальный ремонт в многоквартирном доме или заставить управляющую организацию провести капитальный ремонт, хотя собственниками помещений подобного решения на общем собрании не принималось.

Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ в Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения, которые изменили существующий порядок внесения средств на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и их капитализацию, а также порядок проведения капитального ремонта. Новая система проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах исходит из сложившейся ситуации, когда собственники помещений в многоквартирных домах, в своей основной массе, заняли безынициативную позицию в отношении проведения капитального ремонта, ожидая внешней помощи со стороны государства, органов местного самоуправления и управляющих организаций. Поэтому 01.07.2013 года постановлением Московской областной Думы был принят закон Московской области №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», в соответствии с которым постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 была утверждена региональная программа Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы».

Администрация городского округа, как один из собственников помещений в многоквартирных домах, должна в полной мере исполнить свои обязательства по участию в региональной системе капитального ремонта, определённые федеральным и региональным законодательством.

Несмотря на уменьшение муниципального жилищного фонда, он, как и любая недвижимость требует постоянного обслуживания и содержания в пределах нормативных требований.

Ежегодно Администрацией городского округа решаются задачи содержания жилых помещений муниципального жилищного фонда. Прежде всего, помещения муниципального жилищного фонда не должны пустовать, а своевременно предоставляться гражданам в случае их освобождения.

Свою задачу в сфере содержания муниципального жилищного фонда на территории городского округа в период реализации программы Администрация городского округа видит в совершенствовании дальнейшей деятельности по созданию условий для эффективного управления многоквартирными домами, для чего:

* обеспечивает равные условия для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм;
* предоставляет управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов;
* содействуют повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;
* проводит мероприятия по замене газоиспользующего оборудования внутри помещений муниципального жилищного фонда.

В настоящее время требования к качественной и комфортной городской среде значительно выросли. Жители городов все больше внимания обращают на социальную инфраструктуру, так как это та часть городской среды, которая постоянно доступна для населения и является местом коммуникации, совместного проведения досуга. Модернизация городской среды задает новую планку качества мероприятиям, проводимым по ее благоустройству, способствует грамотному планированию при обустройстве общественных пространств. Системная работа с реализацией одного-двух проектов в год создает устойчивый эффект стабильного улучшения города.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Электросталь (далее - программа) являются:

а) синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и [методическими рекомендациями](https://login.consultant.ru/link/?rnd=56E4D8B85FE9772334195F92D4035C1A&req=doc&base=LAW&n=340000&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1044&REFDOC=375289&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D2271&date=18.03.2021) по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

б) синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

в) проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

С целью реализации программы проводятся мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

Муниципальный заказчик программы от лица муниципального образования имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией; а также имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории   
из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

**3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

**4. Перечень подпрограмм**

Программа включает в себя четыре подпрограммы:

4.1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» (приложение № 1)

4.2. Подпрограмма II «Благоустройство территорий» (приложение № 2)

4.3. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» (приложение № 3)

4.4. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение № 4)

Подпрограммы являются взаимонезависимыми - выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности управляющих и обслуживающих организаций*.*

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется - главными распорядителями бюджетных средств городского округа.

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» предусматривает решение задач по обеспечению:

- благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области;

- реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в т.ч. мероприятий по:

- реализации программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий;

- приобретению коммунальной техники;

- устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»;

-устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»;

- комплексному ремонту дворовых территорий и других мероприятий федерального проекта.

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» предусматривает решение задач по обеспечению комфортной среды проживания на территории муниципального образования, в том числе:

- организация благоустройства территории городского округа ;

-организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» предусматривает решение задач по:

- приведению в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- обеспечению проведения капитального ремонта в МКД рамках региональной программы капитального ремонта.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривает решение задач по обеспечению создания административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства городского округа Электросталь Московской области.

**Адресный перечень общественных территорий городского округа Электросталь, сформированный по результатам инвентаризации и голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2025 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта)** | **Год реализации** |
|  | Городской округ Электросталь, многофункциональный городской парк культуры и отдыха «Авангард» | 2020 |
|  | Городской округ Электросталь, сквер мемориального комплекса миномету «Катюша» | 2020 |
|  | Городской округ Электросталь, благоустройство пешеходной зоны по улице Корешкова от улицы Николаева до Храма Вознесения Господня | 2020 |
|  | Городской округ Электросталь, благоустройство парка на пересечении ул. Советская и ул. Карла Маркса | 2021 |
|  | Городской округ Электросталь, благоустройство Привокзальной площади железнодорожной станции «Электросталь» по адресу: ул.Железнодорожная, д.7 | 2022 |
|  | Городской округ Электросталь, благоустройство центральной части города в районе ЛДС «Кристалл» по адресу: площадь им.Ленина | 2023 |
|  | Городской округ Электросталь, благоустройство территории между магазином "Чистые материалы" и ТЦ "Меридиан" | 2022 |
|  | Городской округ Электросталь, ул. Советская от Фрязевского шоссе до пр. Ленина | 2024 |
|  | Городской округ Электросталь, аллея на ул. Тевосяна от ул. Мира до ул. Пионерская | 2024 |
|  | Городской округ Электросталь, пр-т Ленина, в районе домов №№ 04, 06 | 2025 |

|  |
| --- |
| **Перечень видов работ, на которые может быть израсходована субсидия в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий, включает:** |
| разработку проекта благоустройства;  выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;  проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;  выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);  проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;  разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);  благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;  благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;  благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);  благоустройство парковых проездов (дорог);  благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);  благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);  благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;  благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);  благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;  благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;  благоустройство элементов сопряжения покрытий;  благоустройство конструкций велопарковок;  благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;  благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;  благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоёмов, включая пожарных;  благоустройство систем наружного освещения;  благоустройство праздничного оформления;  благоустройство средств размещения информации;  благоустройство малых архитектурных форм;  благоустройство въездных групп, стел;  проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;  выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);  создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);  проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;  подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;  организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;  приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).  На работы, указанные в абзацах втором-пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию, включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект. |

**Адресный перечень дворовых территорий городского округа Электросталь,**

**сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020-2025 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта)** | **Год реализации** |
|  | Городской округ Электросталь, ул. Западная, д. 17,19,21, ул. Ялагина, д. 20; | 2020 |
|  | Городской округ Электросталь, ул. Западная, д. 3а, ул. Ялагина, д. 8, 10, 10а, 14; | 2021 |
|  | Городской округ Электросталь, ул. Корнеева, д. 8, 10, 12, ул. Комсомольская, д. 2, ул. Загонова, д. 15, 17; | 2021 |
|  | Городской округ Электросталь, ул. Тевосяна, д. 14, 16, 16б; | 2021 |
|  | Городской округ Электросталь, ул. Победы, д. 9, к. 2, д. 11, к. 2, 3, д. 13, к. 2; | 2020 |
|  | Городской округ Электросталь, ул. Журавлева, д. 19, корп.1, д. 23, ул. Западная, д. 22, корп. 3, д. 22, корп. 1, д. 22, корп.2, д. 24; | 2021 |
|  | Городской округ Электросталь, пр. Ленина д.33/15,29,31,31а, ул. Первомайская д.34/19, ул. Советская д.17, ул. Маяковского д.5, 7; | 2021 |
|  | Городской округ Электросталь, пр. Южный, ул. 15, к. 1, 17, к. 1; | 2023-2025 |
|  | Городской округ Электросталь, ул. Победы, д.17, к. 1; | 2023-2025 |
|  | Городской округ Электросталь, ул. Мира, д.9,11,11а,13, ул. Тевосяна, д.26,28,30; | 2023-2025 |
|  | Городской округ Электросталь, пр. Ленина д.13,13а,15,15а,9,9а,11, ул. Первомайская д.14,12,10,10а,10б | 2021 |
|  | Городской округ Электросталь, Новые дома, д. 9, 10, 11; | 2021 |
|  | Городской округ Электросталь, ул.Западная, д. 20, к. 1, 2, 3; | 2022-2023 |
|  | Городской округ Электросталь, ул. Чернышевского, д.26, 28, 30, 32, 32а, ул. Расковой, д.23; | 2021 |
|  | Городской округ Электросталь, ул. Октябрьская, д. 22, 24, 26, 28а, 22а, 24а, 26а, ул. Трудовая, д. 19; | 2020 |
|  | Городской округ Электросталь, ул. Мира, д. 8, 10, 12, ул. Николаева, д. 31, 33, 35, ул. Радио, д. 28; | 2020 |
|  | Городской округ Электросталь, ул. Восточная, д. 2, 4, 4а, 4б, ул. Спортивная, д. 27, 29; | 2021 |
|  | Городской округ Электросталь, ул. Октябрьская, д. 15,17,19,21, ул.Карла Маркса д.25а, 29,31,33,35,37 | 2021 |
|  | Городской округ Электросталь, ул.Карла Маркса, д.53,55,49а,49б, ул.Октябрьская, д.3, 3а, ул.Карла Маркса, д.49 | 2022 |
|  | Городской округ Электросталь, ул.Радио, д.15,17, Фрязевское шоссе, 50 | 2023-2025 |
|  | Городской округ Электросталь, ул.Чернышевского, д.12,12а,14,18,20,22,24, ул.Расковой, д.11,13,15,17,19,21, ул. Парковая, д.15,17 | 2022 |
|  | Городской округ Электросталь, ул. Сталеваров, д.1/18,3,5,5а,7,7а,9,11,13,15/17,19а, ул.Коллективная, д.20,22,24,24а,26,26а,28,30/21,21а,23а, ул. Социалистическая, д.19,21а, Ногинское шоссе,д.19,17,15,13 | 2023-2025 |
|  | Городской округ Электросталь, п.Елизаветино, ул.Центральная, д.39 | 2022 |
|  | Городской округ Электросталь, ул.Николаева, д.30,32,34,36,38, ул.Чернышевского, д.35,37,39,41,43,47,49, ул.Радио, д.25,27 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Электросталь, проспект Ленина, д.6,4,4а,2 кор.1, 2 кор.2, 2 кор.3, 2 кор.4, ул.Пушкина, д.36 | 2023-2025 |
|  | Городской округ Электросталь, ул.Мира, д.15,15а,17,17а,19 | 2023-2025 |
|  | Городской округ Электросталь, ул.Первомайская, д.30,32,32а, ул.Маяковского д.3 | 2022 |
|  | Городской округ Электросталь, ул.Западная, д.4, 4а,6 | 2023-2025 |
|  | Городской округ Электросталь, ул.Мира, д.25,25а,25б,25в | 2023-2025 |
|  | Городской округ Электросталь, ул.Николаева, д.24,26,28, ул.Чернышевского, д.27,29,31,33 | 2022 |
|  | Городской округ Электросталь, проезд Чернышевского, д.25,27, ул.Первомайская, д.13,13а,36,38, ул.Советская, д.22,24,26 | 2023-2025 |
|  | Городской округ Электросталь, ул.Мира, д.21,21а,23,23а,23б | 2023-2025 |

**Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает обустройство следующих объектов:**

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий;

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- обустройство зоны отдыха,

- обустройство автомобильных парковок,

- обустройство контейнерной площадки,

- организация клумб.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация вправе принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Администрация городского округа Электросталь Московской области вправе организовывать мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы   
по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2025 года за счет средств указанных лиц**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя** | **Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству** | **Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству** | **Вид работ** | **Год реализации** |
|  | ООО "Центр" | Объект торговли | ул. Николаева, д. 28б | Отделка фасадов | 2020 |
|  | ООО "Догпоинт" | Незавершенное строительство | пр-т Южный | Отделка фасадов, озеленение, устройство тротуара, установка МАФ | 2023 |
|  | ООО "НИКБООР" | Незавершенное строительство | Фрязевское ш, д. 02б | Отделка фасадов, озеленение, устройство тротуара, установка МАФ | 2024 |
|  | ООО "Аукцион" | Объект торговли | пр-т Ленина, д. 0/10 | Облицовка въездных групп, подпорных стен, устройство освещения, замена твердых покрытий | 2021 |
|  | АО "Центротраст" Д.У.ЗПИФ недвижимости "Электросталь-Инвест" | Нежилое строение | ул. Тевосяна, д. 25 | Устройство тротуаров, парковок, озеленение, установка МАФ, отделка фасадов | 2022 |
|  | ООО "Инвест-Эл" | Объект торговли | ул. Ялагина, д. 4 | Устройство твердых покрытий, освещение территории | 2023 |
|  |  | Объект торговли | ул. Победы, д. 22 | Отделка фасадов, озеленение, освещение | 2023 |
|  | ЗАО "Меркурий" | Объект торговли | ул. Победы, д. 18, к.1 | Отделка фасадов, озеленение, освещение, устройство твердых покрытий, установка МАФ | 2024 |
|  | ЗАО "Меркурий" | Объект торговли | ул. Победы, д. 20 | Отделка фасадов, озеленение, освещение, устройство твердых покрытий, установка МАФ | 2024 |
|  | ЗАО "Меркурий" | Объект торговли | ул. Журавлева, д. 5 | Отделка фасадов, озеленение, освещение, устройство твердых покрытий, установка МАФ | 2024 |

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

В ходе реализации муниципальной программы выполняются мероприятия согласно финансированию и адресным перечням, указанным в приложениях к настоящей Муниципальной программе.

**6. Показатели реализации муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели реализации  муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе:  - пешеходные зоны  - набережные,  - скверы;  - зоны отдыха;  - площади, стелы, парки | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» (приоритетный показатель) | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 01, F2 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Отраслевой показатель (приоритетный показатель) | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01 |
| 1.3. | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области (приоритетный показатель) | единиц | 16 | 10 | 6 | 4 | 20 | 20 | 20 | Основное мероприятие F2,01 |
| 1.4. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение Губернатора Московской области (приоритетный показатель) | единиц | 60 | 4 | 14 | - | - | - | - | Основное мероприятие F2,01 |
| 1.5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» (приоритетный показатель) | % | 18,52 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Основное мероприятие F2, 01 |
| 1.6. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» (приоритетный показатель) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 |
| 1.7. | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Отраслевой показатель (приоритетный показатель) | единиц | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01 |
| 1.8. | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 0 | 2 | - | - | - | - | Основное мероприятие F2,01 |
| Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Отраслевой показатель (приоритетный показатель) | единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01 |
| 1.9. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Отраслевой показатель (приоритетный показатель) | % | 40 | 50 | 40 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - | Основное мероприятие F2,01 |
| 1.10. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области (приоритетный показатель) | % | 110 | 115 | 120 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - | Основное мероприятие F2,01 |
| 1.11. | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Отраслевой показатель (приоритетный показатель) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2,01 |
| 1.12. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Обращение Губернатора Московской области (приоритетный показатель) | Кв.м. | 0 | 8 401,36 | 28 630,30 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
| 1.13. | Замена детских игровых площадок | Отраслевой показатель (приоритетный показатель) | единиц | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01 |
| 1.14. | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Отраслевой показатель (приоритетный показатель) | штук | - | - | 22 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
| 1.15. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единиц | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
| 1.16. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единиц | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
| 1.17. | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
| 1.18. | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству вне реализации национальных и федеральных проектов | Отраслевой показатель (приоритетный показатель) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01 |
| 1.19. | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Рейтинг-45 (приоритетный показатель) | Балл | - | - | 9 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
| 2. | Подпрограмма II«Благоустройство территорий» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Отраслевой показатель (приоритетный показатель) | штук | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01 |
| 2.2. | Содержание территорий общего пользования | Отраслевой показатель (приоритетный показатель) | единиц | - | - | - | 202 | 202 | 202 | 202 | Основное мероприятие 01 |
| 2.3. | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Отраслевой показатель (приоритетный показатель) | единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01 |
| 2.4. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение Губернатора Московской области (приоритетный показатель) | единиц | - | - | - | 5 | 2 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 |
| 2.5. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Обращение Губернатора Московской области (приоритетный показатель) | Кв.м. | - | - | - | 27 107,93 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01 |
| 2.6. | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Отраслевой показатель (приоритетный показатель) | штук | - | - | - | 32 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01 |
| 2.7. | Увеличение площади асфальтового покрытия | Показатель муниципальной программы | Кв.м | 70000 | 90100 | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
| 2.8. | Количество деревьев, посаженных на территории городского округа | Показатель муниципальной программы | единица | 3700 | 1250 | 1300 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
| 2.9. | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников. | Показатель муниципальных программы | % | 45,7 | 27 | 25 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
| 3. | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Обращение Губернатора Московской области (приоритетный показатель) | единиц | 150 | 44 | 150 | 28 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1 |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обращение Губернатора Московской области (приоритетный показатель) | единиц | 7 | 34 | 66 | 26 | 30 | 30 | 30 | Основное мероприятие 2 |

**7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы городского округа**

**Электросталь Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | | | | | |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе:  - пешеходные зоны  - набережные,  - скверы;  - зоны отдыха;  - площади, стелы, парки | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству) | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | годовая |
| Количество благоустроенных общественных территорий | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | ежеквартальная |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | годовая |
| 1.3 | Количество установленных детских игровых площадок | единица | Плановые значения устанавливаются  на основании заявок, сформированных  по согласованию с жителями.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | ежеквартальная |
| 1.4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2021 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | ежеквартальная |
| 1.5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Dn = Ny / N x 100%,  где:  Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании,  на территории которого проводятся мероприятия, %;  N - количество граждан в возрасте 14 лет  и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;  Ny - количество граждан, принимающих участие  в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | ежеквартальная |
| 1.6 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единица | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Годовая |
| 1.7 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | единица | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству  систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Годовая |
| 1.8 | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единица | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Годовая |
| Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения |
| 1.9 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | % | Но = Фо / Нп x 100,  где:  Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Нп - нормативная потребность;  Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха | Управление по культуре и делам молодежи | ежеквартальная |
| 1.10 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | % | Кпп% = Ко / Кп x 100%,  где:  Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;  Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;  Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел. | Управление по культуре и делам молодежи | Годовая |
| 1.11 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | единица | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Управление по культуре и делам молодежи | ежеквартальная |
| 1.12 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв. м. | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Годовая |
| 1.13 | Замена детских игровых площадок | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.40 основного мероприятия 01, подпрограммы 1) | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Годовая |
| 1.14 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | штук | Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Ежеквартальная |
| 1.15. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | годовая |
| 1.16. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | годовая |
| 1.17. | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | единица | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа (в том числе в соответствие с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии на благоустройство парков культуры и отдыха) | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | квартальная |
| 1.18. | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству вне реализации национальных и федеральных проектов | единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия 01.03, 01.08, 01.13, 01.17, 01.20, 01.21, 01.22, утвержденные Постановлением Правительства МО от 17.10.2017 № 864/38 "Об утверждении государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | ежеквартальная |
| 1.19. | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | балл | Расчет производится в соответствии с Методикой расчета показателя «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области, утвержденной Министром благоустройства Московской области | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | ежеквартальная |
| 2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» | | | | | |
| 2.1. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | штук | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | годовая |
| 2.2. | Содержание территорий общего пользования | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | МБУ «Благоустройство» | годовая |
| 2.3. | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Кв.м. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2) | МБУ «Благоустройство» | годовая |
| 2.4. | Увеличение площади асфальтового покрытия | кв.м | Значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства. | Статистические данные | годовая |
| 2.5. | Количество деревьев, посаженных на территории городского округа | единица | Определяется потребностью в озеленении пространства городского округа, что является неотъемлемым элементом оптимизации экологической среды города | Статистические данные | годовая |
| 2.6. | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высоко эффективных светильников | % | Досв=Посв/Побщ\*100%, где:  Досв- доля освещенных улиц с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям в общей протяженности улиц, процент;  Посв- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующему нормативным значениям,км;  Побщ - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, км. | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | годовая |
| 2.7. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2022-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | ежеквартальная |
| 2.8. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв. м. | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Годовая |
| 2.9. | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | штук | Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Ежеквартальная |
| 3. Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО | УГЖКХ | годовая |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единица | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта | УГЖКХ | годовая |

**8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы**

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) вводит в подсистему ГАСУ МО отчеты о реализации подпрограммы;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

6) согласовывает «Дорожные карты» (при необходимости их разработки), внесение в них изменений и отчеты об их исполнении.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) разрабатывает (при необходимости) «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых является;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт».

**9. Состав, форма и сроки представления отчетности**

**о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы**

В целях подготовки отчетов о реализации муниципальной программы ответственный за выполнение мероприятия направляет муниципальному заказчику программы:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - оперативный отчет о реализации мероприятий, ответственным за выполнение которых является;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, - годовой отчет о реализации мероприятий, ответственным за выполнение которых является, для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Форма представления отчетов определяется муниципальным заказчиком программы.

Одновременно с отчетами о реализации мероприятий представляются отчеты о реализации «дорожных карт».

Муниципальный заказчик подпрограммы с учетом представленной ответственным за выполнение мероприятия информации формирует в ГАСУ МО отчетность о реализации муниципальной программы.

Состав, форма и сроки формирования отчетности о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы определены Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.05.2021 № 378/5 (с последующими изменениями и дополнениями).

Проводить общественные обсуждения проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений согласно действующим методическим рекомендациям Министерства благоустройства Московской области.

Осуществлять контроль за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

Приложение №1

к муниципальной программе

городского округа Электросталь

Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I «Комфортная городская среда» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства городского округа Электросталь | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| **Всего по подпрограмме, в том числе:** | **2 159 182,49** | **308 928,27** | **430 470,07** | **589 655,08** | **652 351,77** | **90 958,85** | **86 818,44** | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 961 605,34 | 90 864,10 | 192 508,30 | 211 973,58 | 288 482,06 | 90 958,85 | 86 818,44 |
| Средства бюджета Московской области | 875 711,15 | 142 828,88 | 187 262,18 | 332 125,38 | 213 494,71 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 321 866,00 | 75 235,29 | 50 699,59 | 45 556,12 | 150 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по ГРБС, в том числе:** | **2 548,08** | **0,00** | **2 548,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | УГЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2 548,08 | 0,00 | 2 548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по ГРБС, в том числе:** | **2 091 572,41** | **308 928,27** | **427 921,99** | **574 593,08** | **652 351,77** | **90 958,85** | **86 818,44** | КСДДиБ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 946 174,98 | 90 864,10 | 189 960,22 | 199 091,30 | 288 482,06 | 90 958,85 | 86 818,44 |
| Средства бюджета Московской области | 823 531,43 | 142 828,88 | 187 262,18 | 279 945,66 | 213 494,71 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 321 866,00 | 75 235,29 | 50 699,59 | 45 556,12 | 150 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по ГРБС, в том числе:** | **65 062,00** | **0,00** | **0,00** | **65 062,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 12 882,28 | 0,00 | 0,00 | 12 882,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 52 179,72 | 0,00 | 0,00 | 52 179,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма осуществляется путем выполнения следующих основных мероприятий:

* благоустройство общественных территорий;
* благоустройство лесопарковых зон;
* обустройство и установка, замена и модернизация детских игровых площадок.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Подпрограмма предусматривает решение задач по обеспечению:

- содержания и ремонту объектов наружного освещения;

- проведения светотехнического обследования городского округа Электросталь;

- платы за потребленную электроэнергию;

- замены существующих светильников на энергосберегающие в системах наружного освещения городского округа;

- строительства новых сетей наружного освещения на территории городского округа;

- устройства электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город";

- устройства и капитальный ремонт архитектурно-художественной подсветки в рамках проекта "Светлый город".

Уличное освещение городского округа включает в себя линии наружного освещения, архитектурную подсветку отдельных зданий и сооружений, наружные светильники, расположенные на фасадах многоквартирных домов.

Улицы города в вечернее и ночное время освещаются линиями наружного освещения общей протяженностью 192,42 километров, в состав которых входят 6278 опор уличного освещения (из которых 4687 муниципальные), 6835 энергоэффективных светильников, 6009 единиц – светильников подключены к автоматизированной системе управления наружным освещением (АСУНО), соединённых между собой кабельными линиями протяжённостью 15,28 километров и воздушными линиями выполненных самонесущем изолированным проводом (СИП) 177,14км.

Уличная сеть является важнейшей составляющей инфраструктуры. Существенный износ основного эксплуатационного оборудования, а также эксплуатация морально-изношенных и устаревших осветительных установок приводит к снижению уровня нормативной освещённости улиц городского округа Электросталь Московской области, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения. В настоящее время актуальным вопросом является обновление световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям экономичности, с большим сроком службы и высокой световой отдачей источника света и модернизация системы телемеханики автоматического включения системы наружного освещения. Кроме того, требуется замена сетей уличного освещения на самонесущий изолированный провод.

Предлагаемые мероприятия по текущему содержанию и ремонту, проведению светотехнического обследования, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов наружного освещения, устройству электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, а также устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественной подсветки в рамках реализации проекта «Светлый город», направлены на обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного облика городского округа в вечернее и ночное время суток.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I** | | | | | | | | | | | | |
| **"Комфортная городская среда"** | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения меро- приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Рез-ты вып-ния мероприятий подпр-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2025 | Итого | 1 392 111,80 | 135 446,21 | 162 916,84 | 513 917,55 | 402 351,77 | 90 958,86 | 86 818,44 | МБУ"Благоустройство",  МБУ "Парки Электростали" УГЖКХ,  МКУ «СБДХ» КСДДиБ,  Управление по культуре и делам молодежи |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 801 802,56 | 55 446,21 | 132 917,31 | 196 977,55 | 238 982,06 | 90 958,86 | 86 818,44 |
| Средства бюджета Московской области | 590 309,25 | 80 000,00 | 29 999,53 | 316 940,00 | 163 369,71 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.04 Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2021 | Итого | 145,01 | 0,00 | 145,01 | - | - | - | - | КСДДиБ, МБУ "Благоустройство" | Информационные стенды |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 36,69 | 0,00 | 36,69 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 108,32 | 0,00 | 108,32 | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.06 Устройство контейнерных площадок | 2020-2021 | Итого | 2 548 ,08 | 0,00 | 2 548,08 | - | - | - | - | УГЖКХ | Контейнерные площадки |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2 548,08 | 0,00 | 2 548,08 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 01.07 Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020-2021 | Итого | 5 466,26 | 3 056,51 | 2 409,75 | - | - | - | - | МБУ "Благоустройство", МБУ "Парки Электростали" | Содержание водоемов |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 5 466,26 | 3 056,51 | 2 409,75 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие 01.08 Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2021-2025 | Итого | 63 000,00 | - | 38 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | КСДДиБ  МБУ "Благоустройство" | Приобретение коммунальной техники |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 63 000,00 | - | 38 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00- |
| 1.5 | Мероприятие 01.12. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2022-2025 | Итого | 248 285,56 | - | - | 79 879,82 | 82 446,89 | 85 958,85 | 86 818,44 | КСДДиБ  МБУ "Благоустройство" | Ремонт и восст-е уличного освещения в рамках концессии |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 248 285,56 | - | - | 79 879,82 | 82 446,89 | 85 958,85 | 86 818,44 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 01.15 Благоустройство общественных территорий | 2020-2021 | Итого | 3 690,15 | 1 000,00 | 2 690,15 | - | - | - |  | МКУ "СБДХ", КСДДиБ | Доп. работы |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3 690,15 | 1 000,00 | 2 690,15 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 1.6. | Мероприятие 01.16 Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | КСДДИБ | Комплексное благоуст ройство дворовых территорий |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 1.7. | Мероприятие 01.17 Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2020-2025 | Итого | 208 480,88 | 131 389,70 | 77 091,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДИБ | Ремонт и восстановление уличного освещения в рамках концессии |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 128 480,88 | 51 389,70 | 77 091,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Мероприятие 01.20 Реализация мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к железнодорожным станциям | 2022-2025 | Итого | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДИБ | Благоустройство станции Машиностроитель |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Мероприятие 01.21  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2021 | Итого | 28 630,30 | - | 28 630,30 | - | - | - | - | КСДДИБ,  МБУ "Благоустройство" | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 7 243,48 | - | 7 243,48 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 21 386,82 | - | 21 386,82 | - | - | - | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - |
| 1.10. | Мероприятие 01.24  Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов | 2021-2025 | Итого | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДИБ,  МБУ "Благоустройство" | Ремонт ограждений |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Мероприятие 01.25  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2021 | Итого | 11 402,37 | - | 11 402,37 | - | - | - | - | КСДДИБ,  МБУ "Благоустройство" | «народные тропы» |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2 897,98 | - | 2 897,98 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 6 076,05 | - | 6 076,05 | - | - | - | - |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 2 428,34 | - | 2 428,34 | - | - | - | - |
| 1.12. | Мероприятие 01.35  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет средств местного бюджета | 2022-2025 | Итого | 297,87 | ~~-~~ | ~~-~~ | 297,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДИБ,  МБУ "Благоустройство" | Доп.расходы при благоустройстве общественных территорий |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 297,87 | ~~-~~ | ~~-~~ | 297,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. | Мероприятие 01.37. Благоустройство лесопарковых зон | 2022-2025 | Итого | 701 264,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 386 359,11 | 314 904,89 | 0,00 | 0,00 | Управление по культуре и делам молодежи, МБУ "Парки Электростали"в части разработки ПСД, КСДДиБ - СМР | Кол-во благоустроенных лесопарковых зон в 2023 году – 1, учит-ся в показателе 1.18. |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 228 034,28 | ~~-~~ | ~~-~~ | 76 499,11 | 151 535,18 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 473 229,71 | ~~-~~ | ~~-~~ | 309 860,00 | 163 369,71 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. | Мероприятие 01.39. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2022-2025 | Итого | 23 600,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДИБ | обустройство и установка Губернаторских детских игровых площадок |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 16 520,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 16 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 7080,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 7 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15. | Мероприятие 01.40. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2022-2025 | Итого | 8 834,80 | ~~-~~ | ~~-~~ | 8 780,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДИБ, МБУ «Благоустройство» | Обустройство детских площадок |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 8 834,80 | ~~-~~ | ~~-~~ | 8 780,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 2020-2025 | Итого | 766 772,82 | 173 482,06 | 267 553,23 | 75 737,53 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДИБ, МБУ "Благоустройство", МКУ "СБДХ" |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 159 504,91 | 35 417,89 | 59 590,99 | 14 996,03 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 285 401,91 | 62 828,88 | 157 262,65 | 15 185,38 | 50 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 321 866,00 | 75 235,29 | 50 699,59 | 45 556,12 | 150 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие F2.03 Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2025 | Итого | 541 781,23 | 125 549,10 | 90 494,60 | 75 737,53 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "СБДХ", КСДДиБ | Благоустройство общественных территорий |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 112 626,54 | 25 235,37 | 22 895,14 | 14 996,03 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 107 288,69 | 25 078,44 | 16 899,87 | 15 185,38 | 50 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 321 866,00 | 75 235,29 | 50 699,59 | 45 556,12 | 150 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие F2.07 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2021 | Итого | 10 270,30 | - | 10 270,30 | - | - | - | - | КСДДИБ | Благоустройство общественной территории |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2 598,39 | - | 2 598,39 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 7 671,91 | - | 7 671,91 | - | - | - | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - |
| 2.3. | Мероприятие F2.08 Ремонт дворовых территорий | 2020-2021 | Итого | 164 737,95 | 47 932,96 | 116 805,00 | - | - | - | - | МКУ "СБДХ", МБУ Благоустройство, КСДДиБ | Ремонт дворовых территорий |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 39 734,19 | 10 182,52 | 29 551,68 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 125 003,76 | 37 750,44 | 87 253,32 | - | - | - | - |
| 2.4. | Мероприятие F2.09 Приобретение коммунальной техники | 2020 | Итого | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | МБУ "Благоустройство" | Приобретение коммунальной техники |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Мероприятие F2.10:  Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | КСДДИБ, МБУ "Благоустройст во" | «Светлый город» |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 2.6. | Мероприятие F2.12 Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха | 2020 | Итого | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | КСДДИБ, МБУ "Благоустройство" | Благоустройство парка |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Мероприятие F2.15 Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2021 | Итого | 33 333,34 | 0,00 | 33 333,34 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - | КСДДИБ | Губернаторские ДИП во дворах |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 333,34 | 0,00 | 333,34 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - |
| Средства бюджета Московской области | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - |
| 2.8. | Мероприятие F2.16 Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области | 2020 | Итого | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | КСДДИБ,  МБУ "Благоустройство" | ДИП в парках |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Мероприятие F2.17 Устройство архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2021 | Итого | 16 650,00 | 0,00 | 16 650,00 | - | - | - | - | КСДДИБ,  МБУ "Благоустройство " | Устройство и кап.ремонт АХП |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 4 212,45 | 0,00 | 4 212,45 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 12 437,55 | 0,00 | 12 437,55 | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме: | | | Итого: | 2 158 884,62 | 308 928,27 | 430 470,07 | 589 655,08 | 652 351,77 | 90 958,85 | 86 818,44 |  | | - |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 961 307,47 | 90 864,10 | 154 508,30 | 211 973,58 | 288 482,06 | 90 958,85 | 86 818,44 |
| Средства бюджета Московской области | 875 711,15 | 142 828,88 | 225 262,18 | 332 125,38 | 213 494,71 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 321 866,00 | 75 235,29 | 50 699,59 | 45 556,12 | 150 375,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №2

к муниципальной программе городского округа Электросталь Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II «Благоустройство территорий»  на 2020-2025 годы | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства городского округа Электросталь  Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| **Всего по подпрограмме, в том числе:** | | **1 286 237,53** | **296 476,90** | **259 184,20** | **366 008,84** | **113 322,38** | **125 002,61** | **126 242,60** | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | 1 180 959,71 | 296 476,90 | 259 184,20 | 277 422,25 | 96 631,15 | 125 002,61 | 126 242,60 |
| Средства бюджета Московской области | | 105 277,82 | 0,00 | 0,00 | 88 586,59 | 16 691,23 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по ГРБС, в том числе:** | | **1 175 345,63** | **294 862,82** | **259 184,20** | **364 508,84** | **111 822,38** | **124 502,61** | **125 742,60** | КСДДиБ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | 1 049 846,84 | 294 862,82 | 259 184,20 | 275 922,25 | 95 131,15 | 124 502,61 | 125 742,60 |
| Средства бюджета Московской области | | 105 277,82 | 0,00 | 0,00 | 88 586,59 | 16 691,23 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по ГРБС, в том числе:** | | **5 614,08** | **1 614,08** | **0,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **500,00** | **500,00** | УГЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | 5 614,08 | 1 614,08 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы**

Большинство дворовых территорий требует проведения мероприятий по благоустройству, так как дворовые территории полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не в полном объеме осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. В большинстве дворов отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Одной из наиболее острых проблем городского округа Электросталь остаются вопросы повышения уровня качества работ по благоустройству и поддержания надлежащего санитарного состояния территории. Оснащенность муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность в указанных сферах, коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, транспортными средствами не достигает должного уровня. Кроме того, значительная часть техники, машин и оборудования, транспортных средств имеет значительный износ.

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ, подбором оптимального парка техники и выполнения технологических режимов. В силу Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия в сфере благоустройства относятся к вопросам местного значения поселений. Закон Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» определяет единые требования и стандарты по содержанию и уборке территории с целью создания комфортных условий проживания граждан.

Содержание территории представляет собой достаточно сложный технологический процесс, состоящий из комплекса различных работ и операций, качество и оперативность выполнения которых обеспечивается оптимальным подбором средств механизации и эффективным их использованием.

Основными особенностями содержания территории являются:

* сезонный характер работ (зимнее и летнее содержание);
* повышение требований к оперативности выполнения этих работ;
* неудобства проведения уборочных работ на дворовых территориях за счет сужения проезжей части и наличия припаркованных автомобилей;
* большое количество различных видов технологических процессов и операций, таких как мойка, поливка, уборка, сгребание, распределение реагентов и т.д.

В рамках подпрограммы в 2021-2022 году планируется ремонт/создание пешеходных коммуникаций (т.н. «народные тропы»), ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, благоустройство дворовых территорий.

**Адресный перечень улиц, вдоль которых расположены ограждения и объекты благоустройства, на которых реализуются мероприятия по приведению ограждений в соответствие с региональными требованиями (показатель №35 «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» Рейтинга-45)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
|  | г.Электросталь, ул. Корешкова (от ул. Николаева до ул. Красная) | 2021 |
|  | г.Электросталь, проспект Ленина (от ул.Корешкова до пр.Чернышевского) | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II** | | | | | | | | | | | | |
| **"Благоустройство территорий"** | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2025 | Итого: | 1 212 977,48 | 296 476,90 | 259 184,20 | 313 560,81 | 92 510,36 | 125 002,61 | 126 242,60 | МКУ "СБДХ", МБУ "Благоустройство", КСДДИБ, МБУ "Парки Электростали", УАиГ |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1 166 454,19 | 296 476,90 | 259 184,20 | 267 037,52 | 92 510,36 | 125 002,61 | 126 242,60 |
| Средства бюджета Московской области | 46 523,29 | 0,00 | 0,00 | 46 523,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2021 | Итого: | 103 182,38 | 48 123,51 | 55 058,87 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - | МКУ "СБДХ", МБУ "Благоустройство", КСДДИБ, МБУ "Парки" | Благ-во территории, озеленение. Поставка ограждений,  комплектующих для ДИП, содержание Степаново |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 103 182,38 | 48 123,51 | 55 058,87 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2021 | Итого: | 29 938,14 | 23 841,97 | 6 096,17 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - | МКУ "СБДХ", КСДДИБ, МБУ "Благоустройство" | Строительство сетей, тех.подключение к сетям, тех.обслуживание и ремонт линий наружного освещения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 29 938,14 | 23 841,97 | 6 096,17 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - |
| 1.3. | Мероприятие 01.03 Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2021 | Итого: | 25 422,72 | 25 422,72 | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - | МКУ "СБДХ", МБУ "Благоустройство" | Ямочный ремонт |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 25 422,72 | 25 422,72 | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - |
| 1.4. | Мероприятие 01.04 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2021 | Итого: | 395 503,77 | 197 474,61 | 198 029,16 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - | МКУ "СБДХ", МБУ "Благоустройство", МБУ "Парки" | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности |
| Средства бюджета городского округа Электросталь | 395 503,77 | 197 474,61 | 198 029,16 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - |
| 1.4.1. | Мероприятие 01.04.1. Финансовое и материально техническое оснащение МБУ «Благоустройство» | 2020-2021 | Итого: | 329 516,79 | 149 847,56 | 179 669,23 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - | МБУ "Благоустройство" | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 329 516,79 | 149 847,56 | 179 669,23 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - |
| 1.4.2. | Мероприятие 01.04.2. Финансовое и материально техническое оснащение МКУ "СБДХ" | 2020-2021 | Итого: | 64 715,53 | 46 355,60 | 18 359,93 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - | МКУ "СБДХ" | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 64 715,53 | 46 355,60 | 18 359,93 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - |
| 1.4.3. | Мероприятие 01.04.3. Финансовое и материально техническое оснащение МБУ "Парки Электростали" | 2020-2021 | Итого: | 1 271,45 | 1 271,45 | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - | МБУ "Парки Электростали" | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1 271,45 | 1 271,45 | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - |
| 1. 5. | Мероприятие 01.07 Устройство контейнерных площадок | 2020 | Итого: | 1 614,08 | 1 614,08 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - | УГЖКХ | Контейнерная площадка |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1 614,08 | 1 614,08 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | - |
| 1.6. | Мероприятие 01.08. Финансовое обеспечение (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства | 2022-2025 | Итого: | 1 813,59 | - | ~~-~~ | 1 813,59 | 0,00 | 0,00 | - | МКУ "СБДХ" | Оплата штрафов и задолженностей МКУ "СБДХ" |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1 813,59 | - | ~~-~~ | 1 813,59 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | - | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.7. | Мероприятие 01.10. Содержание и текущий ремонт покрытий | 2022-2025 | Итого: | 207 546,48 | ~~-~~ | ~~-~~ | 110 147,64 | 18 146,93 | 39 428,81 | 39 823,10 | КСДДИБ, МБУ "Благоустройство" | Ремонт тротуаров |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 207 546,48 | ~~-~~ | ~~-~~ | 110 147,64 | 18 146,93 | 39 428,81 | 39 823,10 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Мероприятие 01.12. Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | 2022-2025 | Итого: | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДИБ, МБУ "Благоустройство", УАиГ | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Мероприятие 01.13. Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства | 2022-2025 | Итого: | 195 874,43 | ~~-~~ | ~~-~~ | 89 791,94 | 24 458,91 | 40 608,75 | 41 014,84 | КСДДИБ, МБУ "Благоустройство" | Содержание ОТ, ДИП |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 195 874,43 | ~~-~~ | ~~-~~ | 89 791,94 | 24 458,91 | 40 608,75 | 41 014,84 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Мероприятие 01.14. Озеленение территорий | 2022-2025 | Итого: | 13 668,85 | ~~-~~ | ~~-~~ | 8 149,92 | 485,22 | 2 504,34 | 2 529,38 | КСДДИБ, МБУ "Благоустройство" | Благоустройство территории, озеленение. |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 13 668,85 | ~~-~~ | ~~-~~ | 8 149,92 | 485,22 | 2 504,34 | 2 529,38 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Мероприятие 01.15. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2022-2025 | Итого: | 8 827,66 | ~~-~~ | ~~-~~ | 7 442,93 | 376,06 | 504,33 | 504,33 | КСДДИБ, МБУ "Благоустройство" | Благоустройство территории в части освещения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 8 827,66 | ~~-~~ | ~~-~~ | 7 442,93 | 376,06 | 504,33 | 504,33 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.12. | Мероприятие 01.16. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2022-2025 | Итого: | 12 411,31 | ~~-~~ | ~~-~~ | 3 132,92 | 2 836,30 | 3 205,02 | 3 237,07 | КСДДИБ, МБУ "Благоустройство" | Замена светильников |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 12 411,31 | ~~-~~ | ~~-~~ | 3 132,92 | 2 836,30 | 3 205,02 | 3 237,07 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. | Мероприятие 01.17. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2022-2025 | Итого: | 157 614,79 | ~~-~~ | ~~-~~ | 30 022,60 | 44 706,94 | 38 251,37 | 38 633,88 | КСДДИБ, МБУ "Благоустройство" | Замена ДИП |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 157 614,79 | ~~-~~ | ~~-~~ | 30 022,60 | 44 706,94 | 38 251,37 | 38 633,88 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. | Мероприятие 01.18. Содержание туалетных кабин | 2022-2025 | Итого: | 850,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Благоустройство" | Содержание общественных туалетов |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 850,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15. | Мероприятие 01.19. Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств | 2022-2025 | Итого: | 2 700,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Благоустройство" | Комплекс мероприятий по подготовке к купальному сезону |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2 700,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16. | Мероприятие 01.20. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2022-2025 | Итого: | 32 773,49 | ~~-~~ | ~~-~~ | 32 773,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДИБ, МБУ "Благоустройство" | устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 6 489,16 | ~~-~~ | ~~-~~ | 6 489,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 26 284,33 | ~~-~~ | ~~-~~ | 26 284,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17. | Мероприятие 01.21. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2022-2025 | Итого: | 25 235,78 | ~~-~~ | ~~-~~ | 25 235,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДИБ, МБУ "Благоустройство" | благоустройство пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 4 996,82 | ~~-~~ | ~~-~~ | 4 996,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 20 238,96 | ~~-~~ | ~~-~~ | 20 238,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18. | Мероприятие 01.23. Устройство контейнерных площадок | 2022-2025 | Итого: | 4 000,00 |  | ~~-~~ | 1 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | УГЖКХ | Контейнерные  площадки |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 4 000,00 |  | ~~-~~ | 1 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | ~~-~~ | ~~-~~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 2022-2025 | Итого: | 73 260,05 | ~~-~~ | ~~-~~ | 52 448,03 | 20 812,02 | 0,00 | 0,00 | КСДДИБ, МБУ "Благоустройство" |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 14 505,52 | ~~-~~ | ~~-~~ | 10 384,73 | 4 120,79 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 58 754,53 | ~~-~~ | ~~-~~ | 42 063,30 | 16 691,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий | 2022-2025 | Итого: | 73 260,05 | ~~-~~ | ~~-~~ | 52 448,03 | 20 812,02 | 0,00 | 0,00 | КСДДИБ, МБУ "Благоустройство" | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 14 505,52 | ~~-~~ | ~~-~~ | 10 384,73 | 4 120,79 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 58 754,53 | ~~-~~ | ~~-~~ | 42 063,30 | 16 691,23 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме: | | | Итого: | **1 286 237,53** | **296 476,90** | **259 184,20** | **366 008,84** | **113 322,38** | **125 002,61** | **126 242,60** |  | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1 180 959,71 | 296 476,90 | 259 184,20 | 277 422,25 | 96 631,15 | 125 002,61 | 126 242,60 |
| Средства бюджета Московской области | 105 277,82 | 0,00 | 0,00 | 88 586,59 | 16 691,23 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №3

к муниципальной программе городского округа Электросталь Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» на 2020-2025 годы | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа (далее - УГЖКХ) | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| **Всего по подпрограмме, в том числе:** | | **96 358,82** | **13 561,18** | **65 853,67** | **4 175,97** | **6384,00** | **6384,00** | **0,00** | УГЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | 11 213,75 | 324,05 | 7 097,58 | 1264,04 | 1264,04 | 1264,04 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 33 708,57 | 1 288,13 | 20 956,09 | 1 224,43 | 5119,96 | 5119,96 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 51 436,50 | 11 949,00 | 37 800,00 | 1 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» предусматривает проведение следующих мероприятий:

- проведение ремонта в надлежащее состояние подъездов многоквартирных домов;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области за счет имущественного взноса в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на обеспечение деятельности, а также проведения капитального ремонта в рамках региональной программы капитального ремонта.

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов (до нормального уровня - А, В, С, D);

Решение проблем в рамках проведения указанных мероприятий направлено на обеспечение комфортного и безопасного проживания населения, а также повышения уровня благоустроенности многоквартирных домов за счёт капитального ремонта.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III** | | | | | | | | | | | | |
| **"Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"** | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения меро приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Ответствен ный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2020-2025 | Итого | 94 746,64 | 11 949,00 | 65 853,67 | 4 175,97 | 6 384,00 | 6 384,00 | 0,00 | УГЖКХ |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 10 889,70 | 0,00 | 7 097,58 | 1 264,04 | 1 264,04 | 1 264,04 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 32 420,44 | 0,00 | 20 956,09 | 1 224,43 | 5 119,96 | 5 119,96 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 51 436,50 | 11 949,00 | 37 800,00 | 1 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2025 | Итого: | 94 746,64 | 11 949,00 | 65 853,67 | 4 175,97 | 6 384,00 | 6 384,00 | 0,00 | УГЖКХ | Ремонт подъездов |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 10 889,70 | 0,00 | 7 097,58 | 1 264,04 | 1 264,04 | 1 264,04 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 32 420,44 | 0,00 | 20 956,09 | 1 224,43 | 5 119,96 | 5 119,96 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 51 436,50 | 11 949,00 | 37 800,00 | 1 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2025 | Итого | 1 612,18 | 1 612,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 324,05 | 324,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 288,13 | 1 288,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020 | Итого: | В пределах финансовых средств, предусмотренных Региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов | | | | | | | УГЖКХ | Ремонт много квартирных домов |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |
| Средства бюджета Московской области |
| 2.2 | Мероприятие 02.03. Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2020 | Итого | 1 612,18 | 1 612,18 | - | - | - | - | - | УГЖКХ | Дезинфекция МКД |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 324,05 | 324,05 | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 1 288,13 | 1 288,13 | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме: | | | Итого: | **96 358,82** | **13 561,18** | **65 853,67** | **4 175,97** | **6384,00** | **6384,00** | **0,00** |  | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 11 213,75 | 324,05 | 7 097,58 | 1264,04 | 1264,04 | 1264,04 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 33 708,57 | 1 288,13 | 20 956,09 | 1 224,43 | 5119,96 | 5119,96 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 51 436,50 | 11 949,00 | 37 800,00 | 1 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №4

к муниципальной программе городского округа Электросталь Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

**1. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» на 2022-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа (далее - УГЖКХ) | | | | | | | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | УГЖКХ |
| **Всего по подпрограмме, в том числе:** | 2 832,00 | - | - | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 832,00 | - | - | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы создаются условия для деятельности административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства городского округа Электросталь Московской области.

Финансирование мероприятий подпрограммы V осуществляется за счет средств субвенции из бюджета Московской области.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» на 2022-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограм-мы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 41 | Основное мероприятие 01: «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2022-2025 | Итого | 2 832,00 | - | - | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | УГЖКХ |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 832,00 | - | - | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5  1.1 | Мероприятие 01.15:  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2022-2025 | Итого | 2 832,00 | - | - | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | УГЖКХ | Создание и обеспечение деятельности административной комиссии |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 832,00 | - | - | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме: | | | Итого: | 2 832,00 | - | - | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2 832,00 | - | - | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |

Приложение №5

к муниципальной программе городского округа Электросталь Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

**1. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.03. подпрограммы I "Комфортная городская среда" (общественные территории)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта,/адрес | Мощность/прирос мощности объекта строительства (кв.м.,п.м.,мест, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс.руб.) | Источники финансирования | Профинансировано на начало года реализации (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Благоустройство пешеходной зоны по улице Корешкова от улицы Николаева до Храма Вознесения Господня |  |  |  | 2020 |  | Итого: | 0,00 | 125 549,10 | 125 549,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 25 078,44 | 25 078,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 75 235,29 | 75 235,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 25 235,37 | 25 235,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Благоустройство парка на пересечении ул. Советская и ул. Карла Маркса в г.о. Электросталь Московской области |  |  |  | 2021 |  | Итого: | 0,00 | 90 494,60 | 0,00 | 90 494,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 16 899,87 | 0,00 | 16 899,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 50 699,59 | 0,00 | 50 699,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 22 895,14 | 0,00 | 22 895,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Привокзальная площадь железнодорожной станции «Электросталь», по адресу: ул.Железнодорожная, д.7 |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2022-15.10.2022 | 18.10.2022 |  | Итого: | 0,00 | 79132,80 | 0,00 | 0,00 | 79132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 15 185,38 | 0,00 | 0,00 | 15 185,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 45 556,12 | 0,00 | 0,00 | 45 556,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 18 391,30 | 0,00 | 0,00 | 18 391,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Электросталь г.о., Благоустройство центральной части города в районе ЛДС «Кристалл», по адресу: пл.им. Ленина |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2022-15.10.2023 | 18.10.2023 |  | Итого: | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 50 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 125,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 150 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 375,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**1.1. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.07. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, адрес | Квартал/год реализации | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Показатель результативности |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Благоустройство парка на пересечении ул. Советская и ул. Карла Маркса в г.о. Электросталь Московской области | I/2021-IV/2021 | Итого: | 0,00 | 10 270,30 | 0,00 | 10 270,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДиБ Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 7 671,91 | 0,00 | 7 671,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 2 598,39 | 0,00 | 2 598,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.08. подпрограммы I "Комфортная городская среда" (ремонт дворовых территорий)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, адрес | Квартал/год реализации | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Показатель результативности |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 1. г.о.Электросталь, ул. Западная 17,19,21; ул. Ялагина д. 20;  2. г.о.Электросталь, ул. Победы 9 к.2, д. 11 к. 2,3, д. 13 к. 2;  3. г.о.Электросталь, ул. Октябрьская 22,24,26,28а,22а,24а,26а; ул. Трудовая д.19;  4. г.о.Электросталь, ул. Мира 8,10,12; ул. Николаева 31,33,35; ул. Радио 28 | I/2020-IV/2020 | Итого: | 0,00 | 47 932,96 | 47 932,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДиБ Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 37 750,44 | 37 750,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 10 182,52 | 10 182,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 1. г.о. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 14, 16, 16б  2. г.о. Электросталь, пр. Ленина, д. 13, 13а, 15, 15а, 9, 9а, 11, ул. Первомайская, д. 14, 12, 10, 10а, 10б  3. г.о. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 15, 17, 19, 21, ул. Карла Маркса, д. 25а, 29, 31, 33, 35, 37  4. г.о. Электросталь, ул. Корнеева, д. 8, 10, 12, ул. Комсомольская, д. 2, ул. Загонова, д. 15, 17  5. г.о. Электросталь, ул. Западная, д. 3а, ул. Ялагина, д. 8, 10, 10а, 14  6. г.о. Электросталь, Новые дома, д. 9, 10, 11  7. г.о. Электросталь, ул. Журавлева, д. 19, корп. 1, д. 23, ул. Западная, д. 22, корп. 3, д. 22, корп. 1, д. 22, корп. 2, д. 24  8. г.о. Электросталь, ул. Восточная, д. 2, 4, 4а, 4б, ул. Спортивная, д. 27, 29  9. г.о. Электросталь, пр. Ленина, д. 33/15, 29, 31, 31а, ул. Первомайская, д. 34/19, ул. Советская, д. 17, ул. Маяковского, д. 5, 7  10. г.о. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 26, 28, 30, 32, 32а, ул. Расковой, д. 23 | I/2021-IV/2021 | Итого: | 0,00 | 116 805,00 | 0,00 | 116 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДиБ Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 87 253,32 | 0,00 | 87 253,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 29 551,68 | 0,00 | 29 551,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2.1. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01. подпрограммы II "Благоустройство территорий" (ремонт дворовых территорий)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта,/адрес | Мощность/прирос мощности объекта строительства (кв.м.,п.м.,мест, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс.руб.) | Источники финансирования | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Первомайская д. 30, 32, 32а, ул. Маяковского д. 3 |  | Работы по благоустройству | 30.07.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | Итого: | 0,00 | 9938,03 | 9938,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 7970,30 | 7970,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 1967,73 | 1967,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 12, 12а, 14, 18, 20, 22, 24, ул. Расковой, д. 11, 13, 15, 17, 19, 21, ул. Парковая д. 15, 17 |  | Работы по благоустройству | 30.07.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | Итого: | 0,00 | 17571,02 | 17571,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 14091,95 | 14091,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 3479,07 | 3479,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г.о. Электросталь, п. Елизаветино ул. Центральная д. 39 |  | Работы по благоустройству | 30.07.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | Итого: | 0,00 | 2770,68 | 2770,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 2222,08 | 2222,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 548,60 | 548,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Карла Маркса д.53,55,49а,49б, ул.Октябрьская д.3,3а, ул. Карла Маркса д.49 |  | Работы по благоустройству | 30.07.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | Итого: | 0,00 | 12326,74 | 12326,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 9886,04 | 9886,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 2440,70 | 2440,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Николаева, д.24,26,28, ул. Чернышевского, д.27,29,31,33 |  | Работы по благоустройству | 30.07.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | Итого: | 0,00 | 9841,56 | 9841,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 7892,93 | 7892,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 1948,63 | 1948,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Николаева, д.30,32,34,36,38, ул. Чернышевского, д.35,37,39,41,43,47,49, ул. Радио, д.25,27 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 15.10.2023 |  | Итого: | 0,00 | 16057,07 | 0,00 | 16057,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 12877,77 | 0,00 | 12877,77 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 3179,30 | 0,00 | 3179,30 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул.Западная д.20-1,20-2,20-3,20-4 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 15.10.2023 |  | Итого: | 0,00 | 4754,95 | 0,00 | 4754,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 3813,46 | 0,00 | 3813,46 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 941,49 | 0,00 | 941,49 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по перечню: | | | | | | | Итого: | 0,00 | 73260,05 | 52 448,03 | 20812,02 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 58754,53 | 42 063,30 | 16 691,23 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 14505,52 | 10 384,73 | 4120,79 | 0,00 | 0,00 |

**3. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.15. подпрограммы I "Комфортная городская среда"**

**(Обустройство и установка детских игровых площадок)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, адрес | Квартал/год реализации | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Показатель результативности |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 1. г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Советская, д.17, 17а;  2. г.о. Электросталь, г. Электросталь, Фрязевское шоссе, д.50;  3. г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.5;  4. г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д.13,15,15а,17;  5. г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Западная, д.22, корп.1,2,3;  6. г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул.Ялагина, д.8,10,10а,14 | I/2021-IV/2021 | Итого: | 0,00 | 33 333,34 | 0,00 | 33 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДиБ Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 333,34 | 0,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**3.1. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.39. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области подпрограммы I "Комфортная городская среда"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта,/адрес | Мощность/прирос мощности объекта строительства (кв.м.,п.м.,мест, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс.руб.) | Источники финансирования | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 1. г.о. Электросталь, г. Электросталь, Октябрьская, д.15,17,19,21, ул. Карла Маркса, д. 25а,29,31,33,35,37; |  | Работы по благоустройству | 01.02.2022-15.10.2022 | 16.10.2022 |  | Итого: | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 3 710,00 | 3 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2. г.о. Электросталь, г. Электросталь, Корнеева, д. 8,10,12, Комсомольская, д. 2, Загонова, д. 15,17; |  | Работы по благоустройству | 01.02.2022-15.10.2022 | 16.10.2022 |  | Итого: | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 3 710,00 | 3 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3. г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 5,5-а,5-б, Бульвар 60-летия Победы, д. 2,4,4-а,4-б; |  | Работы по благоустройству | 01.02.2022-15.10.2022 | 16.10.2022 |  | Итого: | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 3 710,00 | 3 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4. г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 21, ул. Островского, д. 16, 26, ул. 8 Марта, д. 43, 43а, 58, 58а, 60. |  | Работы по благоустройству | 01.02.2022-15.10.2022 | 16.10.2022 |  | Итого: | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 5 390,00 | 5 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | Итого: | 0,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 7 080,00 | 7 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 16 520,00 | 16 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**4. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 1.25. подпрограммы I "Комфортная городская среда" («народные тропы»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, адрес | Квартал/год реализации | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Показатель результативности |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 1. г.о. Электросталь, от 10,10а,10в,10б по ул. Тевосяна к автобусной остановке Фрязевское шоссе 2. г.о. Электросталь, к Детскому саду №30 по ул. Спортивная 3. Пешеходная дорожка г.о. Электросталь к МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида», ул. Коллективная, д. 12 4. г.о. Электросталь, к МДОУ №5, ул. Западная, д. 27 5. г.о. Электросталь, к МДОУ №28, проспект Ленина, д. 25, корп. 1 6. г.о. Электросталь, к МДОУ №35, проспект Южный, д.9, корп. 5 7. Пешеходная дорожка г.о. Электросталь к МОУ «Гимназия №4», ул. Мира, 24В 8. г.о. Электросталь, к МОУ СОШ №20, ул. Победы, д.12, корп. 3 9. г.о. Электросталь, к МОУ «СОШ №22 с углублённым изучением отдельных предметов», ул. Ялагина, 14А 10. г.о. Электросталь, по ул. Западная к Детскому саду №53 11. Пешеходная дорожка ул. Спортивная, дд. 43, 45, 47 к частному сектору 12. Пешеходная дорожка от автобусной остановки Фрязевское шоссе до ул. Северная д. 9 13. Пешеходная дорожка за домом 19 по ул. Мира 14. Пешеходная дорожка к МДОУ центр развития ребенка – детский сад № 50, ул. Первомайская, д.44А 15. Пешеходная дорожка дворовой территории г. Электросталь, ул. Западная, д. 15 к МБУ дополнительного образования «Детская художественная школа» 16. Пешеходная дорожка дворовой территории г. Электросталь, ул. Тевосяна, д.30А к МДОУ центр развития ребенка – детский сад № 46 17. Пешеходная дорожка дворовой территории г. Электросталь, ул. Восточная, д. 6 к МОУ Лицей №7 18. Пешеходная дорожка дворовой территории г. Электросталь, ул. Трудовая д.26 к ул. Рабочая д.13,15 19. Пешеходная дорожка дворовой территории г. Электросталь, ул. Мира, д. 24А к МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №7» 20. Пешеходная дорожка дворовой территории г. Электросталь, Восточный проезд д.25 до Мичуринского проезда 21. Пешеходная дорожка дворовой территории г. Электросталь, ул. Мира, д.18 к МДОУ «Детский сад №44 общеразвивающего вида», ул. Тевосяна, 18б 22. Пешеходная дорожка дворовой территории г. Электросталь, ул. Рабочая д.13 к пешеходному переходу 23. Пешеходная дорожка дворовой территории г. Электросталь, ул. Октябрьская, д.13 к пешеходному переходу 24. Пешеходная дорожка дворовой территории г. Электросталь, ул. Ялагина, дд. 26,30 к автобусной остановке | I/2021-IV/2021 | Итого: | 0,00 | 11402,37 | 0,00 | 11402,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДиБ Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 6 076,05 | 0,00 | 6 076,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 2 897,98 | 0,00 | 2 897,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 2428,34 | 0,00 | 2428,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**4.1. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 1.21. «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» подпрограммы II "Благоустройство территорий" («народные тропы»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта,/адрес | | Мощность/прирос мощности объекта строительства (кв.м.,п.м.,мест, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс.руб.) | | Источники финансирования | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, Восточная 2,4,4а,4б,Спортивная 27,29 | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 1054,44 | 1054,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 208,78 | 208,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 845,66 | 845,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, Корнеева 6, 6а,Загонова 9,11 | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 212,18 | 212,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 42,02 | 42,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 170,16 | 170,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, Юбилейная 1,1а,3,3а,5,5а (тропа №1) | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 803,68 | 803,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 159,13 | 159,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 644,55 | 644,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, Юбилейная 1,1а,3,3а,5,5а (тропа №2) | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 912,98 | 912,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 180,78 | 180,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 732,20 | 732,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, просп.Ленина д.01,1,1а,1б, ул.Первомайская д.08,08б,06,06б,06в | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 385,77 | 385,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 76,39 | 76,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 309,38 | 309,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, просп.Ленина д.05,03,07, ул.Второва д.2,4,6,8,8 корп.1,10, ул.Первомайская д.010, 012 | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 655,82 | 655,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 129,86 | 129,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 525,96 | 525,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, просп.Ленина д.20,22,24,22а,20а, ул.Маяковского д.14, ул.Пушкина 12,14,16,18, Больничный проезд, 2, ул. Лермонтова, 1 | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 1395,19 | 1395,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 276,25 | 276,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 1118,94 | 1118,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Коллективная д.16, ул.Сталеваров д.2,2а,4,4а,4б,4в | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 360,05 | 360,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 71,29 | 71,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 288,76 | 288,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Мира, д.20,22,20а,22а,24а | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 867,99 | 867,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 171,87 | 171,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 696,12 | 696,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Победы, д.1-5,3-6,3-7,1-6, ул. Тевосяна, д.12б | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 668,67 | 668,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 132,40 | 132,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 536,27 | 536,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Советская д.7,9 | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 520,80 | 520,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 103,12 | 103,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 417,68 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Тевосяна, д.12а,10,10а,10б,10В | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 578,65 | 578,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 114,58 | 114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 464,07 | 464,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул.Западная 2,2-а,2-б,2-в,4-б,6-б | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 855,12 | 855,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 169,32 | 169,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 685,80 | 685,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул.Западная 5,7,9 ул.Ялагина 12 | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 726,56 | 726,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 143,86 | 143,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 582,70 | 582,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул.Мира 32,34,34-а | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 578,65 | 578,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 114,58 | 114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 464,07 | 464,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул.Первомайская д.4а,6 | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 514,34 | 514,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 101,84 | 101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 412,50 | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул.Победы д.18-2,18-3,18-4,18-5,20-2,20-3,20-4,20-5 | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 1266,59 | 1266,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 250,79 | 250,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 1015,80 | 1015,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул.Пушкина д.31,31а,32а, Ногинское шоссе д.18,18а,20а,20,22 | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 231,46 | 231,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 45,83 | 45,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 185,63 | 185,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Пешеходная дорожка дворовой территории: г.о. Электросталь,г. Электросталь, пр-зд Чернышевского д.25,27, ул.Первомайская д.13,13а,36,38, ул. Советская д.22,24,26 | |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 |  | | Итого: | 0,00 | 167,17 | 167,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 33,10 | 33,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 134,07 | 134,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по перечню | | | | | | | | | Итого: | 0,00 | 12756,11 | 12756,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 2525,79 | 2525,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 10 230,32 | 10 230,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пешеходная дорожка: г.о. Электросталь, г. Электросталь, от Восточная 2,4,4а,4б,Спортивная 27,29 до МБОУ «Школа-интернат №1» корпус 1 |  | | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | |  | Итого: | 0,00 | 964,42 | 964,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 773,46 | 773,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 190,96 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пешеходная дорожка: г.о. Электросталь, г. Электросталь, от Комсомольская 6,4, Восточная 6,6а, пр-д Восточный 25 до МОУ «Лицей №7» |  | | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | |  | Итого: | 0,00 | 540,10 | 540,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 433,16 | 433,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 106,94 | 106,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пешеходная дорожка: г.о. Электросталь, г. Электросталь, от Ялагина 24 до МОУ «СОШ №5» |  | | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | |  | Итого: | 0,00 | 797,27 | 797,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 639,41 | 639,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 157,86 | 157,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пешеходная дорожка: г.о. Электросталь, г. Электросталь, от пр.Южный 1-1.1-2,1-3,1-4,1-6,3-2,3-4 до ГБУСО МО «КЦСОР «Золотой ключик» |  | | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | |  | Итого: | 0,00 | 1118,74 | 1118,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 897,22 | 897,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 221,52 | 221,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пешеходная дорожка: г.о. Электросталь, г. Электросталь, от пр.Южный 7-3,7-5,7-6,7-7 до МОУ «Гимназия №21» |  | | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | |  | Итого: | 0,00 | 385,79 | 385,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 309,40 | 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 76,39 | 76,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пешеходная дорожка: г.о. Электросталь, г. Электросталь, от ул. 1 Поселковая, д.24а, ул. 2 Поселковая, д.24,22, ул. Красная, д.80,82,82а до МБОУ «Центр «Надежда» |  | | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | |  | Итого: | 0,00 | 231,46 | 231,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 185,63 | 185,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 45,83 | 45,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пешеходная дорожка: г.о. Электросталь, г. Электросталь, от ул. Мира, д. 5 до МОУ СОШ №2 (тропа №1) |  | | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | |  | Итого: | 0,00 | 655,82 | 655,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 525,96 | 525,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 129,86 | 129,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пешеходная дорожка: г.о. Электросталь, г. Электросталь, от ул. Мира, д. 5 до МОУ СОШ №2 (тропа №2) |  | | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | |  | Итого: | 0,00 | 3278,99 | 3278,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2629,75 | 2629,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 649,24 | 649,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пешеходная дорожка: г.о. Электросталь, г. Электросталь, от ул. Победы, д.1-3,1-4,3-3,3-4 до МОУ «Гимназия № 4» |  | | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | |  | Итого: | 0,00 | 771,55 | 771,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 618,78 | 618,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 152,77 | 152,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пешеходная дорожка: г.о. Электросталь, г. Электросталь, от ул. Тевосяна, д.12а,10,10а,10б,10В до автобусной остановки |  | | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | |  | Итого: | 0,00 | 263,61 | 263,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 211,41 | 211,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 52,20 | 52,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пешеходная дорожка: г.о. Электросталь, г. Электросталь, от ул. Тевосяна, д.12а,10,10а,10б,10В до пешеходного перехода |  | | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | |  | Итого: | 0,00 | 192,89 | 192,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 154,69 | 154,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 38,20 | 38,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пешеходная дорожка: г.о. Электросталь, д. Есино, от ул. Центральная, д. 1 до родника |  | | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | |  | Итого: | 0,00 | 1543,06 | 1543,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1237,53 | 1237,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 305,53 | 305,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пешеходная дорожка: г.о. Электросталь, п. Елизаветино от ул. Центральная д.36,37,38 до СДК Елизаветино |  | | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | |  | Итого: | 0,00 | 1735,97 | 1735,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1392,24 | 1392,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 343,73 | 343,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по перечню | | | | | | | | | Итого: | 0,00 | 12479,67 | 12479,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 10 008,64 | 10 008,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 2471,03 | 2471,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | | | | | | | | Итого: | 0,00 | 25 235,78 | 25 235,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 10 008,64 | 10 008,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 4 996,82 | 4 996,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 10 230,32 | 10 230,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.37. «Благоустройство лесопарковых зон» подпрограммы I "Комфортная городская среда"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта,/адрес | Мощность/прирос мощности объекта строительства (кв.м.,п.м.,мест, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс.руб.) | Источники финансирования | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Благоустройство лесопарка Авангард по адресу: Московская область, г.Электросталь, Фрязевское шоссе, с северо-западной стороны от стадиона «Авангард» |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2022-31.05.2023 | 01.06.2023 |  | Итого: | 0,00 | 701 264,00 | 386 359,11 | 314 904,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 228 034,28 | 76 499,11 | 151 535,18 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 473 229,72 | 309 860,00 | 163 369,71 | 0,00 | 0,00 |

».

ВЕРНО

Председатель Комитета Д.Е.Соболев