АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От _____________________№ _________________

О внесении изменения в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №903/16 (в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 10.02.2017 №74/2, от 18.05.2017 №307/5)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Электросталь Московской области, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Администрации городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа  Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8 (в редакции постановлений от 06.11.2015 №931/16, от 19.08.2016 №567/10), постановлением Администрации городского округа  Электросталь Московской области от 21.03.2017 №163/3 «Об организации проектной деятельности в Администрации городского округа Электросталь Московской области», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №903/16 (в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от  10.02.2017 №74/2, 18.05.2017 №307/5) (далее – муниципальная программа), дополнив ее приложением №10 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в сети «Интернет»: www.electrostal.ru.

3. Источником финансирования размещения в средствах массовой информации настоящего постановления принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 раздела 0100 «Другие общегосударственные вопросы».

Глава городского округа                                                                                           В.Я. Пекарев

Приложение № 10

муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ

приоритетного проекта «Реновация Детской художественной школы»

| Цель проекта | Преобразование учреждения в современный образовательный центр для обеспечения доступного, качественного и вариативного художественного образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания) | Апрель – декабрь 2017 года |  |  |  |  |
| Руководитель приоритетного проекта | М.Ю. Кокунова – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель приоритетного проекта | С.В. Климова – начальник управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |
| Исполнители приоритетного проекта | С.А. Бобков – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |
| Показатели приоритетного проекта | Базовое значение (2016 год) | Период (квартал, год) |  |  |  |
|  |  | I квартал 2017 года | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года |
| Общая площадь помещений образовательного учреждения, предназначенных для проведения учебных занятий, м2 | 630 | 630 | 630 | 630 | 726,6 |
| Количество образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении, единиц | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 |
| Количество учащихся, получающих платные дополнительные образовательные услуги, человек | 300 | 330 | 330 | 350 | 360 |
| Количество классов, приспособленных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Результаты приоритетного проекта |  | - Благоустройство территории образовательного учреждения; - Увеличение площади помещений, предназначенных для проведения учебных занятий на 96,7 м2; - Создание 7 интерактивных многофункциональных учебных кабинетов; - Создание информационного центра - комфортного пространства для работы и отдыха преподавателей, реализации профессиональных навыков и творческих задумок. Все рабочие места будут оснащены современной компьютерной и оргтехникой, в школе будет создана мини-типография; - Реализация новых образовательных программ по направлениям «фотоискусство», «графический дизайн»; - Создание «доступной среды» и условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; - Увеличение количества обучающихся, в том числе по образовательным программам дополнительных платных образовательных услуг. |  |  |  |
| Источники финансирования приоритетного проекта, в том числе (тыс. руб.): |  | 2017 год |  |  |  |
| средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 30 000,0 |  |  |  |
| средства бюджета Московской области |  | 70 000,0 |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | - |  |  |  |
| Всего |  | 100 000,0 |  |  |  |
| Муниципальные программы городского округа Электросталь Московской области в сфере реализации приоритетного проекта |  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 года №903/16, с последующими изменениями и дополнениями) |  |  |  |
| Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк) |  | - |  |  |  |

Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/ контрольной точки | срок начала этапа/ контрольной точки | Срок окончания этапа/ контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Этап 1. Планирование и инициирование проекта. |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден | Утверждение паспорта проекта | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
|  | Контрольная точка 2 сводный план проекта утвержден | Утверждение сводного плана | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
|  | Контрольная точка 3 план-график проекта утвержден | Утверждение плана-графика | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| 2. | Этап 2. Реализация проекта. |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: проведены конкурентные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» городского округа Электросталь Московской области» | Заключен муниципальный контракт | Апрель 2017 года | Июнь 2017 года |
|  | Контрольная точка 2: проведены конкурентные процедуры по определению поставщика оборудования для материально-технического переоснащения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» городского округа Электросталь Московской области» | Заключен муниципальный контракт | Апрель 2017 года | Август 2017 года |
|  | Контрольная точка 3: выполнены работы по капитальному ремонту муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» городского округа Электросталь Московской области» | Получение положительной экспертной оценки качества и соответствия выполненных работ установленным требованиям | Июнь 2017 года | Декабрь 2017 года |
|  | Контрольная точка 4: установлено оборудование для материально-технического переоснащения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» городского округа Электросталь Московской области» | Получена положительная экспертная оценка на соответствие поставленного оборудования общим техническим требованиям | Август 2017 года | Декабрь 2017 года |
|  | Контрольная точка 5: торжественное открытие объекта | Подготовлен фото-отчёт | Декабрь 2017 года | Декабрь 2017 года |
| 3. | Этап 3. Завершение проекта. |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: проект завершен. | Утвержден отчет о реализации мероприятий приоритетного проекта | Декабрь 2017 года | Декабрь 2017 года |

Ключевые риски реализации проекта

| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Риск невыполнения обязательств поставщиками и подрядчиками | Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков (на конкурсной основе); обозначение в договорах штрафных санкций, гарантии возврата аванса и гарантии должного исполнения контрактов или оплату основных сумм по контрактам после выполнения обязательств поставщиков |
| 2 | Риск увеличения сроков реализации проекта | Правильное составление договорной документации (санкции за нарушение сроков) |
| 3 | Риск недостижения заданных параметров проекта: дефекты строительно-монтажных работ, в поставленном оборудовании, его комплектности, неувязки и несоответствия, не позволяющие организовать нормальный технологический процесс, выйти на проектную мощность, обеспечить должное качество продукции и прочее | Осуществление дополнительного контроля риска путем организации специальных экспертиз на различных стадиях выполнения работ |
| 4 | Риск увеличения стоимости реализации проекта | Включение в бюджет проекта непредвиденных затрат |