Сводный годовой отчет

о ходе реализации муниципальных программ

городского округа Электросталь Московской области

в 2017 году

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области в 2017 году (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с пунктом 43 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №657/8 (в редакции постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 24.11.2017 №840/11).

# Отчет подготовлен на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ (подпрограмм), сформированных структурными подразделениями Администрации городского округа Электросталь Московской области – муниципальными заказчиками муниципальных программ (подпрограмм) в Автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление», в «Подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области», в соответствии с пунктом 41 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области.

В 2017 году на территории городского округа Электросталь Московской области действовали 15 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №903/16, с последующими изменениями и дополнениями);

2. Муниципальная программа «Молодежь Электростали» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №897/16, с последующими изменениями и дополнениями)»;

3. Муниципальная программа «Развитие  и поддержка предпринимательства городского  округа  Электросталь  Московской области» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №894/16);

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №912/16, с последующими изменениями и дополнениями);

5. Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №896/16, с последующими изменениями и дополнениями);

6. Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области 14.12.2016 № 908/16, с последующими изменениями и дополнениями);

7. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №913/16, с последующими изменениями и дополнениями);

8. Муниципальная программа «Пассажирский транспорт общего пользования»  на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №914/16);

9. Муниципальная программа «Безопасность городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №909/16, с последующими изменениями и дополнениями);

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №899/16, с последующими изменениями и дополнениями)

11. Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области»                            на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №898/16, с последующими изменениями и дополнениями);

12. Муниципальная программа «Развитие и повышение  эффективности управления муниципальным имуществом городского округа Электросталь Московской области                              на 2017-2021 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №900/16, с последующими изменениями и дополнениями);

13. Муниципальная программа «Жилище» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 № 893/16, с последующими изменениями и дополнениями);

14. Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области на 2017-2021 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №906/16, с последующими изменениями и дополнениями);

15. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожного комплекса в городском округе Электросталь Московской области на 2017-2021 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №907/16, с последующими изменениями и дополнениями).

В муниципальные программы, реализуемые в 2017 году, включено 99,2% расходов бюджета городского округа Электросталь (с учетом межбюджетных трансфертов).

Совокупный плановый объем финансирования муниципальных программ городского округа Электросталь на 2017 год составлял 6 749 247,88 тыс.рублей, из них по источникам финансирования:

- бюджетные средства – 5 078 386,55 тыс.рублей (75,24% от совокупного планового объема финансирования), в том числе:

средства бюджета г.о. Электросталь – 1 937 427,54 тыс.рублей (28,71% от совокупного планового объема финансирования),

средства бюджета Московской области – 2 889 152,87 тыс.рублей (42,81% от совокупного планового объема финансирования),

средства федерального бюджета –  251 806,14 тыс.рублей (3,73% от совокупного планового объема финансирования),

- внебюджетные источники – 1 670 861,33 тыс.рублей (24,76% от совокупного планового объема финансирования).

Наибольший объем бюджетных средств (из бюджетов всех уровней) был запланирован в муниципальных программах:

«Развитие системы образования городского округа Электросталь Московской области» (45,25%);

«Повышение  эффективности  деятельности органов местного  самоуправления  городского округа Электросталь  Московской области» (14,88%);

«Развитие физической культуры и спорта  в городском округе Электросталь Московской области» (10,72%).

По результатам реализации программ в 2017 году фактический объем финансирования муниципальных программ городского округа Электросталь составил                    5 404 062,32 тыс.рублей (80,07% от плана), из них по источникам финансирования:

- бюджетные средства – 4 877 674,82 тыс.рублей (96,0% от плана), в том числе:

средства бюджета г.о. Электросталь – 1 876 564,30 тыс.рублей (96,86% от плана),

средства бюджета Московской области – 2 762 459,43 тыс.рублей (95,61% от плана),

средства федерального бюджета – 238 651,09 тыс.рублей (94,78% от плана),

- внебюджетные источники –  526 387,50 тыс.рублей (31,50% от плана).

Данные об использовании средств бюджета городского округа Электросталь и средств иных привлекаемых для реализации муниципальных программ источников приведены в Приложении №1 к настоящему Отчету.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальные программы включены количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач муниципальных программ.

В 2017 году в муниципальные программы включено 400 целевых показателей, из них достигнуто – 351 (или 87,8%), в том числе по программам:

| № п/п | Название муниципальной программы | Кол-во целевых показателей | Из них достигнуто |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области» | 26 | 26 |
| 2 | «Молодежь Электростали» | 11 | 11 |
| 3 | «Развитие и поддержка предпринимательства городского округа Электросталь Московской области» | 10 | 10 |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области» | 19 | 19 |
| 5 | «Развитие системы образования городского округа Электросталь Московской области» | 39 | 36 |
| 6 | «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 9 | 8 |
| 7 | «Повышение безопасности дорожного движения в городском круге Электросталь Московской области» | 6 | 5 |
| 8 | «Пассажирский транспорт общего пользования» | 5 | 5 |
| 9 | «Безопасность городского округа Электросталь» | 40 | 40 |
| 10 | «Повышение качества управления муниципальными финансами городского округа Электросталь Московской области» | 9 | 9 |
| 11 | «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» | 117 | 98 |
| 12 | «Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа Электросталь Московской области» | 14 | 11 |
| 13 | «Жилище» | 33 | 27 |
| 14 | «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области» | 49 | 33 |
| 15 | «Развитие и функционирование дорожного комплекса в городском округе Электросталь Московской области» | 13 | 13 |
|  | ИТОГО | 400 | 351 |

Оценка результатов реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области по итогам 2017 года приведена в Приложении №2 к настоящему Отчету.

По результатам реализации в 2017 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ, которая представляет собой сопоставление достигнутых результатов муниципальных программ и фактических объемов расходов на их достижение.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ приведены в приложении №3 к настоящему Отчету и свидетельствуют, в целом, об удовлетворительной оценке реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области в 2017 году.

В тоже время отмечается низкая эффективность двух муниципальных программ:

1. «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы», что связано с низкой эффективностью подпрограмм:

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры» (низкое исполнение по внебюджетным источникам финансирования – 53,93%);

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» (низкое освоение средств бюджета Московской области на ремонт подъездов в МКД ввиду того, что данная субсидия носит заявительный характер: оплата работ выполнена по документам, представленным управляющими компаниями на конец 2017 года);

«Благоустройство и содержание территории городского округа» (низкое освоение средств бюджета Московской области ввиду возникновения кредиторской задолженности по реализации приоритетного проекта Московской области «Светлый город», работы по приоритетному проекту выполнены в полном объеме, оплата выполненных работ – в 2018 году).

2. «Жилище» на 2017-2021 годы, что связано с низким освоением внебюджетных средств, запланированных на реализацию  мероприятий подпрограммы 4 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» и подпрограммы 5 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий».

В целом по муниципальным программам, результаты оценки подтверждают целесообразность дальнейшей реализации всех муниципальных программ городского округа Электросталь в 2018 году.

В то же время, согласно рекомендациям Министерства жилищно-коммунального Московской области и Министерства экономики и финансов Московской области, в связи с утверждением государственных программ Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы и «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы,  муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы» с 01.01.2018 утратила силу.

Вместо нее с 01.01.2018 действуют:

муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электросталь» на 2018-2022 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 06.12.2017 №892/12),

муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Электросталь Московской области» на 2018-2022 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 06.12.2017 №893/12).