АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.10.2018 № 459-р

О создании Штаба по организации работы Регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором на территории городского округа Электросталь Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления», с законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», регламентом организации деятельности по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на территории Московской области, утвержденным распоряжением Министерства жилищного-коммунального хозяйства Московской области от 28.12.2017 № 479-РВ, с учетом рекомендации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области:

1. Создать Штаб по организации работы Регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором на территории городского округа Электросталь Московской области, в составе согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Дорожную карту по организации системы обращения с отходами на территории городского округа Электросталь Московская области (приложение №2).

4. Начальнику отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области (С.А. Белоусовой) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.electrostal.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Борисова А.Ю.

Первый заместитель Главы

Администрации городского округа А.В. Федоров

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 03.10.2018 № 459-р

Состав Штаба по организации работы Регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором на территории городского округа Электросталь Московской области

|  |  |
| --- | --- |
| В.Я. Пекарев | Глава городского округа Электросталь Московской области, председатель Штаба |
| А.Ю. Борисов | Заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области, заместитель председателя Штаба |
| А.Н. Климов | Заместитель начальника отдела по транспорту, связи и экологии, секретарь штаба |
| Члены штаба | |
| А.Ю. Олизаренко | Заместитель директора регионального оператора |
| Е.П. Алехин | Заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области |
| А.А. Гогошидзе | Начальник Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| А.Д. Донской | Директор МБУ «Благоустройство» |
| В.А. Александрова | Начальник территориального отдела № 12 территориального управления Госадмтехнадзора Московской области |
| О.Е. Извекова | Заведующая территориальным отделом №26 территориального управления «Восток» Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» |
| Л.И. Суркова | Начальник управления «Электросталь» ООО «МосОблЕИРЦ» |

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

распоряжение Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 03.10.2018 № 459-р

Дорожная карта по организации системы обращения с отходами на территории городского округа Электросталь Московской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| Организация сбора, вывоза и утилизации ТБО и КГМ от ИЖС на переходный период-до начала деятельности РО ТКО (до 01.01.2019) | | | |
| 1 | Утверждение Порядка участия в организации сбора, вывоза и утилизации ТБО на территории городского округа Электросталь Московской области | 10.10.2018 | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| Утверждение Порядка проведения мониторинга (отбора) по выбору лиц (уполномоченных организаций), ответственных за сбор, вывоз и утилизацию ТБО и КГМ на территории городского округа Электросталь Московской области |
| 2 | Разработка договора на оказание услуг на вывоз ТБО и КГМ от ИЖС и договора публичной оферты | 10.10.2018 | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| Направление в организации, оказывающие услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО и КГМ на территории городского округа Электросталь Московской области, запросов о предоставлении сведений для участия в мониторинге |
| 3 | Подведение итогов мониторинга (отбора) уполномоченных организаций | 06.11.2018 | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| 4 | Публикация итогов мониторинга (отбора) в СМИ | 12.11.2018 | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| 5 | Заключения договора Уполномоченной организацией с АО "Мосэнергосбыт" | 19.11.2018 | АО "Мосэнергосбыт", Уполномоченная организация |
| 6 | Публикация договора оферты и договора на оказание услуг на вывоз ТБО и КГМ | 03.12.2018 | Уполномоченная организация |
| 7 | Выпуск платежного документа за услугу по сбору, вывозу и утилизации ТБО и КГМ от ИЖС за ноябрь месяц | 10.12.2018 | Уполномоченная организация |
| 8 | Обеспечить заключение жителями СНТ и ИЖС договоров на вывоз ТКО с РО ТКО | 01.12.2018 | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| Организация заключения договоров УО с региональными операторами ТКО | | | |
| 9 | Утвердить на первом заседании штаба типовой график по проведению инвентаризации, приведению в нормативное состояние и передаче контейнерных площадок для установки контейнеров РО ТКО | 01.10.2018 | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| 10 | Совместно с РО ТКО (компанией-представителем РО ТКО на территории), ГАТН провести инвентаризацию всех контейнерных площадок ТКО на территории городского округа Электросталь Московской области | 01.10 2018 | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| 11 | Обеспечить заключение договоров УО с РО ТКО | 15.10.2018 | Администрация городского округа Электросталь Московской области, ГЖИ |
| 12 | Обеспечить приведение контейнерных площадок в нормативное состояние в соответствии с Законом о благоустройстве МО от 30.12.2014 № 191/2014-03, вт.ч. Восстановление демонтированных контейнерных площадок | 01.11.2018 | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| 13 | Утвердить Постановление Главы размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустроенности МКД | 01.12.2018 | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| 14 | Обеспечить заключение договоров / дополнительных соглашений об организации расчетов между РО ТКО, УО и ЕИРЦ | 15.11.2018 | Администрация городского округа Электросталь Московской области, ООО "МосОблЕИРЦ" |
| 15 | Обеспечить передачу контейнерных площадок ТКО для установки контейнеров РО ТКО | 15.11.2018 | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| 16 | Обеспечить информационное сопровождение в местные СМИ вопросов изменения системы обращения с отходами на территории и внедрения системы раздельного сбора ТКО | 10.10.2018/  Постоянно | Администрация городского округа Электросталь Московской области |