## Лист1
Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 30.08.2022 № 967/8
3
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2023 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [16 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля | Стоимость капитального ремонта | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [46 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
городской округ Электросталь
| Итого: | [15 empty] | 0 | 0,00 |  | 9 | 35 074 548,63 |  | 17946.35 | 66 001 043,26 |  | 0 | 0,00 |  | 39172.5 | 40 372 662,30 + ПСД |  | 837.52 | 5 788 804,24 |  | 40212.7 | 6 393 819,30 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 10 306 594,10 + ПСД | 3 150 873,02 + ПСД | 167 088 344,85 + ПСД | 0 | 0 | 0 | 167 088 344,85 + ПСД
| Итого КПР 2023: | [15 empty] | 0 | 0,00 |  | 9 | 35 074 548,63 |  | 17946.35 | 66 001 043,26 |  | 0 | 0,00 |  | 39172.5 | 40 372 662,30 + ПСД |  | 837.52 | 5 788 804,24 |  | 40212.7 | 6 393 819,30 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 10 306 594,10 + ПСД | 3 150 873,02 + ПСД | 167 088 344,85 + ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 088 344,85 + ПСД
1 | г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 03 | 1999 | ж/б панели | 10 | 7 | 280 | 11 | 269 | 0 | 18617.5 | 14917.2 | 578.6 | 14338.6 | 596 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 11 934 548,01 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 835 418,36 | 255 399,33 | 13 025 365,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 025 365,70
2 | г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 2 к. 3 | 1993 | панельный | 10 | 2 | 80 | 0 | 80 | 0 | 5014.5 | 4327.5 | 0 | 4327.5 | 80 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 7 956 365,34 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 556 945,57 | 170 266,22 | 8 683 577,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 683 577,13
3 | г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 28 | 1955 | кирпич | 5 | 8 | 119 | 5 | 114 | 12 | 11965.3 | 6501.4 | 318.2 | 6183.3 | 108 | Кровля | 2020 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 12969.8 | 4 351 173,35 + ПСД | 2023-12-31 | 325.6 | 2 250 495,10 | 2023-12-31 | 40212.7 | 6 393 819,30 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 462 116,79 + ПСД | 141 275,71 + ПСД | 13 598 880,25 + ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 598 880,25 + ПСД
4 | г. Электросталь, ул Восточная, д. 1 | 1977 | панеьный | 9 | 4 | 144 | 18 | 126 | 0 | 9564.5 | 7217.13 | 901.2 | 6315.93 | 343 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 062 854,47 | 324 929,79 | 16 571 419,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 571 419,54
5 | г. Электросталь, ул Корешкова, д. 18 | 1959 | блочный | 4 | 4 | 32 | 5 | 27 | 0 | 3596.6 | 2118.9 | 214.5 | 1904.4 | 96 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1574.21 | 7 473 124,05 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  | 6687.87 | 10 939 234,43 | 2023-12-31 | 78.21 | 540 575,01 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 326 705,33 | 405 592,78 | 20 685 231,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 685 231,60
6 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 21/20 | 1957 | блочный | 4 | 2 | 24 | 2 | 22 | 0 | 1949.5 | 1360 | 54.3 | 1305.7 | 52 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1579.6 | 9 072 873,08 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  | 4247.52 | 6 565 266,91 | 2023-12-31 | 115.5 | 798 317,52 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 150 552,03 | 351 740,18 | 17 938 749,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 938 749,72
7 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 23 | 1955 | кирпич | 4 | 4 | 47 | 5 | 42 | 3 | 3744.5 | 2567.7 | 271.4 | 1176.8 | 111 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4573.8 | 15 504 843,13 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  | 9488.81 | 13 591 634,71 | 2023-12-31 | 191.71 | 1 325 068,85 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 129 508,27 | 651 021,08 | 33 202 076,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 202 076,04
8 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 50 | 1951 | блочный | 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 710.2 | 643 | 39.2 | 603.8 | 39 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2941.1 | 9 787 198,81 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  | 3120.46 | 4 364 346,98 | 2023-12-31 | 126.5 | 874 347,76 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 051 812,57 | 321 554,12 | 16 399 260,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 399 260,24
9 | г. Электросталь, ул Октябрьская, д. 3а | 1962 | кирпич | 3 | 3 | 36 | 5 | 31 | 0 | 2256.2 | 1531 | 107.6 | 1423.4 | 65 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2791.14 | 9 302 458,61 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  | 1371.04 | 289 371,70 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 671 428,12 | 205 265,16 | 10 468 523,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 468 523,59
10 | г. Электросталь, ул Пионерская, д. 15 | 1962 | кирпич | 4 | 2 | 32 | 3 | 29 | 1 | 1269 | 1229.1 | 35.1 | 1194 | 64 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1923.5 | 6 446 174,89 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  | 1287 | 271 634,22 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 470 246,65 | 143 761,11 | 7 331 816,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 331 816,87
11 | г. Электросталь, ул Пионерская, д. 9 | 1938 | блочный | 2 | 3 | 14 | 5 | 9 | 1 | 908.8 | 848.4 | 28.4 | 820 | 68 | ВИС | 2022 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2563 | 8 414 370,69 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 589 005,94 | 180 067,54 | 9 183 444,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 183 444,17