

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_08.05.2019\_\_\_ № \_\_\_308/5\_

О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

Во исполнение федеральных законов от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, а также в целях устойчивого функционирования на территории городского округа объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2019/2020 года Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года **(**прилагается).

1.2. Состав постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года (прилагается).

1.3. Состав комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного) (прилагается).

1.4. Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года (прилагается**).**

1.5. Состав комиссий по проверке готовности потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года (прилагается).

1.6. Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа Электросталь Московской области (прилагается).

1.7. Перечень потребителей тепловой энергии городского округа Электросталь Московской области, в отношении которых проводится проверка готовности к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года (прилагается).

1.8. График отключения горячего водоснабжения на период планового профилактического ремонта и обслуживания при подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года (прилагается).

2. Руководителям управляющих (обслуживающих) организаций, юридическим и физическим лицам, имеющим в собственности жилищный фонд, председателям правлений ТСЖ, ЖК, ЖСК:

2.1. Провести плановые сезонные осмотры многоквартирных домов и подготовить планы мероприятий по подготовке многоквартирных домов, находящихся в управлении (на обслуживании), к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

Срок – до 13 мая 2019 года.

2.2. Подготовить многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании), к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

Срок – до 31 августа 2019 года.

2.3. Оформить и представить в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области реестры паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях. При подготовке паспортов готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года указывать сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также данные об актах технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

Срок – до 31 августа 2019 года.

2.4. Обеспечить оплату потребленных коммунальных ресурсов по заключенным договорам с теплоснабжающими и другими ресурсоснабжающими организациями.

Срок – в сроки, установленные договорами поставки коммунальных ресурсов.

2.5. Производить ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения одновременно с производством ремонтных и профилактических работ на котельных, центральных тепловых пунктах, магистральных и квартальных сетях горячего водоснабжения, уточнив сроки ремонта, производимого теплоснабжающими организациями.

Срок – в соответствии с графиками отключения горячего водоснабжения на период планового профилактического ремонта и обслуживания котельных.

2.6. Информировать собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг.

Срок - не позднее, чем за 10рабочих дней до начала перерыва.

3. Руководителям ресурсоснабжающих организаций: ООО «Глобус» Ковалю К.Л., ПАО «ЭЮТСК» Суханову А.А., АО «ВКС» Галкину В.В., ООО «Агрокомплекс «Иванисово» Пальбину А.В., МУП «ПТПГХ» Волкову А.А., МУП «ЭЦУ» Бурдаковой В.И., ООО «ТеплоРемСервис» Бобылеву Ю.Н.:

3.1. Провести плановые сезонные осмотры эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры и подготовить планы мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

Срок – до 13 мая 2019 года.

3.2. Обеспечить готовность эксплуатационных, диспетчерских и аварийных служб к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года.

Срок – до 20 сентября 2019 года.

3.3. Направлять в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области уведомление о внеплановом ремонте источников тепловой энергии и тепловых сетей, с указанием объектов, выведенных во внеплановый ремонт, и сроков ремонта.

Срок – в течение 24 часов со дня начала внепланового ремонта.

3.4. Провести гидравлические испытания тепловых сетей.

Срок – в соответствии со сводным планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей.

3.5. Провести диагностику тепловых сетей.

Срок – в период с даты завершения отопительного периода 2019/2019 года и до 31 августа 2019 года.

3.6. Представить в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области акты проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

Срок – в течение пяти рабочих дней с даты завершения гидравлического испытания.

3.7. Приостановление услуги горячего водоснабжения потребителям, связанное с проведением ремонтных и профилактических работ на котельных, центральных тепловых пунктах, магистральных и квартальных тепловых сетях, произвести на срок, не превышающий 14-ти суток.

3.8. Обеспечить нормативный запас резервного топлива (мазута) на котельных и представить в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области документы, подтверждающие фактический запас топлива на всех теплоисточниках.

Срок – до 31 августа 2019 года.

3.9. Завершить работы по подготовке объектов систем теплоснабжения к отопительному периоду 2019/2020года.

Срок – до 14 сентября 2019года.

3.10. Организовать учет потребляемых энергетических ресурсов для нужд теплоснабжения в осенне-зимний период 2019/2020 года. Оплачивать потребленные энергетические ресурсы.

Срок – в сроки, установленные заключенными договорами поставки энергоресурсов.

3.11. Направить в Министерство энергетики Московской области предложения по необходимому объему природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Срок – до 17 мая 2019 года.

3.12. Провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на эксплуатируемых объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства.

Срок – до 20 сентября 2019 года.

3.13. Провести мероприятия по обеспечению эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Спланировать действия и обучить персонал теплоснабжающих организаций по оперативному подключению автономных теплоисточников к эксплуатируемым системам теплоснабжения.

Срок – до 20 сентября 2019 года.

3.14. Провести пробные топки, в том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Срок – с 14 сентября 2019 года и до начала отопительного периода.

4. Управлению образования Администрации городского округа Электросталь Московской области (Митькина Е.И.), Управлению по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области (Бобков С.А.), отделу по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области (Сметанина Ю.В.):

4.1. Провести плановые сезонные осмотры эксплуатируемых объектов и подготовить планы мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

Срок – до 13 мая 2019 года.

4.2. Организовать и провести подготовку эксплуатируемых объектов к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

Срок – до 31 августа 2019 года.

4.3. Оформить и представить в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области реестры паспортов готовности эксплуатируемых объектов к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

Срок – до 31 августа 2019 года.

5. Заместителю Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Борисову А.В. организовать работу постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

6. Управлению городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области (Гогошидзе А.А.):

6.1. Утвердить регламент взаимодействия постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года с ресурсоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, ремонтно-строительными и транспортными организациями при устранении возможных технологичных сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде (далее – регламент). Предусмотреть в регламенте процедуру принятия решения о выполнении мероприятий по сливу теплоносителя из систем отопления потребителей

Срок – до 1 июня 2019 года.

6.2. Внести изменения в сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории городского округа Электросталь Московской

Срок – в течение пяти дней со дня поступлении заявок от теплоснабжающих организаций.

6.3. Проинформировать жителей городского округа Электросталь Московской области о плановых перерывах в предоставлении услуги горячего водоснабжения в период планового профилактического ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/2020года.

Срок – до 15 мая 2019 года.

6.4. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области независимо от их форм собственности к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года, утвержденный настоящим Постановлением.

Срок – до 30 мая 2019 года.

6.5. Представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области обобщенные статистические данные по городскому округу Электросталь Московской области по форме федерального государственного статистического наблюдения [№ 1-ЖКХ (зима) срочная](consultantplus://offline/ref=BC8F6D343E0395DB9801F82F5991462F5AB2D6FEEABBE7F9780D5DC4254659075F61E2F770B27Ep1sCI) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

Срок – в период с 1 июня по 1 ноября 2019 года.

6.6. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области информацию о формировании аварийных запасов материально-технических ресурсов в организациях жилищно-коммунального комплекса, находящихся на территории городского округа, для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2019/2020 года.

Срок – до 15 сентября 2019 года.

6.7. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

Срок – до 10 сентября 2019 года.

6.8. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области информацию о нормативных запасах резервного жидкого топлива на муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

Срок – до 17 сентября 2019 года.

6.9. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области реестры паспортов готовности многоквартирных домов и объектов социальной сферы с указанием сведений о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также актов технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

Срок – до 17 сентября 2019 года.

6.10. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области реестры актов проведения пробных топок.

Срок – до 1 октября 2019 года.

6.11. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области акты и паспорта готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

Срок – до 1 ноября 2019 года.

6.12. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области информацию о результатах проверки готовности городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

Срок – до 15 ноября 2019 года.

7. Рекомендовать АО «Мособлэнерго» представить в Министерство энергетики Московской области и в Администрацию городского округа акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности электроснабжающих организаций, как потребителей тепловой энергии, к работе в отопительный период.

Срок – до 15 октября 2019 года.

8. Начальнику отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области (Захарчук П.Г.):

8.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Официальный вестник» и размещение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).

8.2. Источником финансирования публикации принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Борисова А.Ю.

Глава городского округа В.Я. Пекарев

Проект представил:

Заместитель Главы

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Борисов

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Проект согласовали:

Первый заместитель Главы

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ю. Волкова

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Заместитель Главы

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Л. Пак

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Заместитель начальника правового управления –

начальник отдела судебно-претензионной работы

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Гладков

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Исполнитель:

Начальник Управления городского

жилищного и коммунального хозяйства

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Гогошидзе

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Тел. 571-99-83

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от \_\_\_08.05.2019\_\_\_\_ № \_\_\_\_308/5\_\_\_

**Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года**

| №  п/п | Мероприятия | | Планируемые затраты, тыс.руб. | Срок  выполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирова-ния | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | |
| **1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | | | | |
| 1.1. | Проверка технического состояния эксплуатируемых объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы после прохождения осенне-зимнего периода 2019/2020 года и подготовка планов мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года | | - | До 20.04.2019 | Управляющие  (обслуживающие)  и теплоснабжающие (теплосетевые) организации; структурные подразделения и функциональные (отраслевые) органы Администрации городского округа, имеющие подведомственные муниципальные учреждения и муниципальные предприятия | - | |
|  |  | | 1466,24 | До 01.09.2019 | ООО «Электросталь Жилкомфорт» |  | |
| 1.2. | Подготовка запаса материалов и технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ | | 1172,99 | До 01.09.2019 | ООО «УК»Западное» |  | |
| 910,00 | До 01.09.2019 | ООО «Уютный Дом Электросталь» |
| 320,00 | До 03.09.2019 | АО «Северное» |
| 143,35 | До 01.09.2019 | ЗАО «Отдых» |
| 1498,50 | До 03.09.2019 | ООО «Электросталь Жилсервис» |
| 500,00 | До 01.09.2019 | АО «ВКС» |
| 500,00 | До 01.09.2019 | ООО «Водосервис» |
| 2 000,00 | До 03.09.2019 | ООО «Глобус» |
|  |  | |  | |
|  |  | | 500,00 | До 01.09.2019 | ПАО «ЭЮТСК» |  | |
|  |  | | 350,00 | До 01.010.2019 | ГУП МО «КС МО» филиал «Электростальский» |  | |
|  |  | | 100,00 | До 03.09.2019 | ОАО «НПТО ЖКХ» |  | |
| 1.3. | Проведение практических занятий с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства | | - | До 20.09.2019  в соответствии с планами организаций жилищно-коммуналь-ного комплекса | Управляющие  (обслуживающие)  и теплоснабжающие (теплосетевые) организации | - | |
| 1.4. | Обеспечение аварийных бригад исправным транспортом, средствами связи, оборудованием и инструментом | | - | Постоянно | - | |
| 1.5. | Проведение работ по подготовке и наладке внутридомовых систем центрального отопления к эксплуатации в осенне-зимний период | | - | До 03.09.2019 | Управляющие  (обслуживающие)  и теплоснабжающие (теплосетевые) организации | - | |
| 1.6. | Предоставление в УГЖКХ реестров паспортов готовности многоквартирных домов (МКД), находящихся в управлении (на обслуживании), к эксплуатации в зимних условиях | | - | До 02.07.2019– не менее 30% МКД,  до 02.08.2019 – не менее 60% МКД,  до 03.09.2019 – не менее 100% МКД  (показатели установлены нарастаю-щим итогом) | Управляющие  (обслуживающие)  организации | - | |
| 1.7. | Предоставление в УГЖКХ реестров паспортов готовности объектов социальной сферы (ОСС) | | - | На 02.07.2019– не менее 30% ОСС,  на 02.08.2019 – не менее 60% ОСС,  на 03.09.2019 – не менее 100% ОСС  (показатели установлены нарастаю-щим итогом) | Структурные подразделения и функциональные (отраслевые) органы Администрации городского округа, имеющие подведомственные муниципальные учреждения и муниципальные предприятия | - | |
| 1.8. | Работа комиссий по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии. Оформление актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности к работе в отопительный период | | - | До 14.09.2019 | Комиссии по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии | - | |
| 1.9. | Согласование с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельных годовых объемов потребления (лимитов) природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей | | - | До 01.05.2019 | АО «ВКС»  ООО «Глобус»  ООО «Агрокомплекс «Иванисово»  МУП «ЭЦУ»  ООО «ТеплоРемСервис» | - | |
|  | **ИТОГО:** | | **7 461,08** |  |  |  | |
| **2. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей | | - | До 01.09.2019 в соответствии со сводным планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год | АО «ВКС»  ООО «Глобус»  ПАО «ЭЮТСК»  ООО «Агрокомплекс «Иванисово»  МУП «ЭЦУ»  ООО «ТеплоРемСервис» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг | |
| 2.2. | Проверка качества резервного топлива (мазут) | |  | До 31.05.2019 | АО «ВКС»  ООО «Глобус»  ООО «Агрокомплекс «Иванисово» | - | |
| 2.3. | Приобретение резервного топлива | | 11 662,00 | До  01.10.2019 | АО «ВКС»  В случае необходимости | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг | |
| 2.5. | Техническое диагностирование, экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ), режимно-наладочные испытания объектов котельных | | 1011,00 | До 01.10.2019 | АО «ВКС» |
| 1386,00 | До 01.10.2019 | ООО «Глобус» |
| 25522,00 | До 01.10.2019 | ООО «ТеплоРемСервис» |
|  |  | | 2500,00 | До 01.10.2019 | ООО «Агрокомплекс «Иванисово» |
| 2.6. | Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация теплоэнергетического оборудования котельных, ЦТП и ХВО, в том числе: | | **9530,00** | До 01.10.2019 | АО «ВКС» |
| **13 389,25** | До 01.10.2019 | ООО «Глобус» |
| **2036,00** | До 01.10.2019 | МУП «ЭЦУ» |
| 2.6.1. | Котельная «Южная» | | 789,10 | До 01.10.2019 | ООО «Глобус» |
| 2.6.2. | Котельная «Северная» | | 270,00 | До 01.10.2019 |
| 2.6.3. | Котельная «Западная» | | 1098,00 | До 01.10.2019 |
| 2.6.4. | Котельная «Иванисово» | | 1100,00 | До 01.10.2019 |
| 2.6.5. | Котельная «Восточная» | | 5000,00 | До 01.10.2019 | АО «ВКС» |
| 2.9. | Ремонт зданий, сооружений котельных, ЦТП, ГРП | | 6271,88 | До 01.10.2019 | ООО «Глобус» |
| 2.10. | Капитальный ремонт ветёких телповых сетей от котельной «Восточная» (1000.00 пог.м) | | 3210,00 | До 01.11.2019 | АО «ВКС» |
| 2.12. | Восстановление благоустройства территорий после проведения работ по ремонту тепловых сетей | | 2200,00 | До 01.10.2019 | ООО «Глобус» |
| 2.13. | Текущий ремонт теплоэнергетического оборудования котельных, ЦТП, РТП | | **1320,00** | В соответствии с графиками планово-предупреди-тельного ремонта | АО «ВКС» |
| **1744,27** | ООО «Глобус» |
| **41,00** | ПАО «ЭЮТСК» |
| **1603,00** | МУП «ЭЦУ» |
| **5 809** | ООО «Агрокомплекс «Иванисово» |
| 2.14. | Проведение пробных пусков теплоносителя в системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии | | - | С 17.09.2019 и до начала отопитель-ного периода | Потребители тепловой энергии и теплоснабжающие (теплосетевые) организации |
|  | ИТОГО: | | **64 164,27** |  |  |  | |
| **3. ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | | | | | |
| 3.1. | | Замена запорной арматуры ДУ-500 в КВ-12 | 250,00 | До 01.10.2019 | ООО «Водосервис» | | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 3.1.1. | | технологического оборудования (насосы, электродвигатели) (2 шт) | 200,00 | До 01.10.2019 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальски» | | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 3.1.2. | | тампонаж скважин (2 шт) | 900,00 | До 01.10.2019 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» | |
| 3.1.3. | | кровель (8 объектов) | 607,05 | До 01.10.2019 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» | |
| 3.1.4. | | водовода Д 89 мм (50м) | 228,80 | До 01.10.2019 | ООО «ТеплоРемСервис» | |
| 3.1.5. | | ремонт насоса РНС (1 шт) | 2312,30 | До 01.10.2019 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» | |
| 3.2. | | Текущий ремонт на объектах и сетях водоснабжения и водоотведения | 8813,37 | До 01.10.2019 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» | |
| 3.4. | | Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства | 9 | До 01.10.2019 | МУП «ЭЦУ» | |
|  | | ИТОГО: | **13 320,52** |  |  | |  |
| **4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | | | | | |
| 4.1. | Капитальный ремонт электротехнического оборудования: | |  | До 01.10.2019 | Электростальский филиал АО «Мособлэнерго» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг | |
| 4.1.1. | Капитальный ремонт ТП-42 РУ-0,4 кВ | | 2307,41 | До 01.06.2019 |
| 4.1.2. | Капитальный ремонт ТП-42 | | 292,65 | До 01.06.2019 |
|  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП- 24 (фидер 2) ул. 8 Марта | | 162,92 | До 01.09.2019 |
| 4.1.3. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-192 (фидер 1) пос. Машиностроителей | | 278,82 | До 01.09.2019 |
| 4.1.4. | Капитальный ремонт КЛ-бкВ ЦРП- 215- РП-47 врезка КЛ от т.А до РП-47 | | 2440,47 | До 01.06.2019 |  | |
| 4.1.5. | Капитальный ремонт КЛ-бкВ ТП-146- РП-47 | | 3540,22 | До 01.06.2019 |  | |
| 4.1.6. | Капитальный ремонт КЛ-бкВ РП76- ТП-221 | | 4112,93 | До 01.09.2019 |  | |
| 4.1.7. | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ ТП 52 фидер ЗА: перемычка в д. 20 А пр.  Чернышевского; ТП 52 — д. 20 А пр.  Полярный | | 504,79 | До 01.10.2019 |  | |
| 4.1.8. | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-42 ул. Спортивная д.11/1-ул. Загонова д.З (перемычка); ул. Загонова д.З-ул.  Загонова д.10/5(перемычка) | | 634,13 | До 01.10.2019 |  | |
| 4.1.9. | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-49 фидер 10: перемычка от ул. Николаева д.З до д.5 | | 313,79 | До 01.10.2019 |  | |
|  | **ИТОГО:** | | **14 588,13** |  |  | |
| **5. МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА** | | | | | | | |
| 5.1. | Проведение плановых осмотров общего имущества собственников помещений в МКД | |  | В соответствии с договорами управления МКД и договорами оказания услуг и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД | Управляющие (обслуживающие) организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК, юридические лица – собственники жилищного фонда | Средства собственни-ков помещений в МКД | |
| 5.2. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации (1075 ед.) | |  | До 01.09.2019 | Управляющие (обслуживающие) организации, ТСН(Ж),  ЖСК, ЖК, юридические лица – собственники жилищного фонда | Средства собственни-ков  помещений в МКД | |
| 5.3. | Проведение текущего ремонта элементов общего имущества собственников помещений в МКД | |  | В течение 2019 года |
| 5.4. | Проведение капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с перечнем работ на 2019 год, в том числе: | |  | В течение 2019 года | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства организации, заключившие муниципальные контракты на проведение работ по результатам размещения муниципального заказа | Бюджет городского округа | |
| 5.4.1. | замена внутриквартирного газоиспользующего оборудования в помещениях муниципального жилищного фонда (газовых плит, газовых проточных водонагревателей) | | 1383,88 |
| 5.4.2. | ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда (8 жилых помещений) | | 599,357 |
| 5.4.3. | ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами  (1 жилых помещения) | | 407,334 |
| 5.4.4. | Ремонт жилых помещений, закреплённых за участниками ВОВ  (1 жилое помещение) | | 61,705 |
|  | **ИТОГО:** | | **2 868,396** |  |  |  | |
| **6. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | | | | | |
| 6.1. | Содержание муниципальных автомобильных дорог, в том числе: | | 38 747,15 | До 01.10.2019 | Комитет по строительству, дорожной инфраструктуре и благоустройству Администрации городского округа Электросталь Московской области, организации, заключившие муниципальные контракты на проведение работ по результатам размещения муниципального заказа | Бюджет городского округа | |
| 6.1.1. | содержание летнее | | 20 613,48 | В соответствии с заключен-ными муници-пальными контрактами |
| 6.1.1.1. | работы по уборке дорожного покрытия | | 11919,3 |
| 6.1.1.2. | работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | | 2999,2 |
| 6.1.1.3. | работы по содержанию системы водоотвода | | 2 997,98 |
| 6.1.1.4. | работы по содержанию элементов обустройства муниципальных автомобильных дорог:  - нанесение вертикальной дорожной разметки;  - содержание и ремонт автопавильонов;  - затраты на восстановление бортовых камней;  - ремонт отдельных элементов и устройство искусственных неровностей | | 2697 |
| 6.1.2. | содержание зимнее | | 18133,67 |
| 6.2. | Ремонт муниципальных автомобильных дорог, в том числе: | | 78 440 |
| 6.2.1. | ремонт дорог | | 77 840 |
| 6.2.2. | ремонт тротуаров | |  |
| 6.2.3. | проверка качества выполненных работ | | 600 |
| 6.2.4 | Субсидия из бюджета Московской области на выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог | | 73990 | Бюджет Московской области | |
|  | **ИТОГО:** | | **287232,65** |  |  |  | |
|  | | | | | | | |
| **7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ** | | | | | | | |
| 7.1. |  | |  |  |  | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг | |
| 7.2. | Проведение наладки водно-химического режима к. «Западная» | | 200,00 | До 01.10.2019 | ООО «Глобус» |
| 7.3. | Замена светильников наружного освещения | | 83,33 | До 01.08.2019 |
| 7.4. | Режимная наладка автоматики безопасности к. «Иванисово» | | 186,00 | До 01.06.2019 |
| 7.5. | Хим. Промывка котла – паровой котел ДКВР 6,5/13 | | 1100 | До 01.09.2019 | МУП «ЭЦУ» |
| 7.6. | Приобретение и установка частотных преобразователей | | 500 | До 01.10.2019 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» |
|  | **ИТОГО:** | | **2069,33** |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |
|  | **ВСЕГО:** | | **833 364,306** |  |  |  | |

Верно: Начальник УГЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Гогошидзе

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от \_\_\_08.05.2019\_\_\_\_ № \_\_\_\_308/5\_\_\_

**Состав**

**постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель штаба:  Борисов А.Ю. | – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области | |
| Заместитель руководителя штаба:  Душкин Э.Б.  Представитель | | – заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области  – Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (по согласованию) |
| Члены штаба: |  | |
| Никульшина И.Г. | – заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | |
| Понкратова А.В. | – начальник отдела жилищной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | |
| Карасев А.В. | – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | |
| Митькина Е.И. | – начальник Управления образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | |
| Бобков С.А. | – начальник Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области | |
| Сметанина Ю.В. | – начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области | |
| Коваль К.Л. | –генеральный директор ООО «Глобус» | |
| Галкин В.В. | – генеральный директор АО «ВКС» | |
| Суханов А.А. | – генеральный директор ПАО «ЭЮТСК» | |
| Пальбин А.В. | – генеральный директор ООО «Агрокомплекс «Иванисово» | |
| Соколов А.В. | – директор ООО «Водосервис» (по согласованию) | |
| Кормилицин М.М. | – генеральный директор ООО «УК «Западное» | |
| Бабичев Р.В. | – заместитель генерального директора ООО «Электросталь Жилсервис» | |
| Зоренко А.П. | – генеральный директор ООО «Уютный Дом Электросталь» | |
| Сидорова Н.Ю. | – генеральный директор ООО «Эльвест» | |
| Батырева Н.М. | – генеральный директор ООО «Электросталь Жилкомфорт» | |

Сидорова А.В. – генеральный директор ООО «УК Степаново»,

ООО «УК Всеволодово»

Верно: Начальник УГЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Гогошидзе

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от \_\_\_08.05.2019\_\_\_\_ № \_\_\_\_308/5\_\_\_

**Состав**

**комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров резервного топлива (мазута)**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:  Борисов А.Ю. | – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Члены комиссии:  Никульшина И.Г. | – заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Карасев А.В. | – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Коваль К.Л. | – исполняющий обязанности генерального директора ООО «Глобус» |
| Грановский О.В. | – начальник котельной «Восточная» АО «ВКС» |
| Бобылёв Ю.Н.  Батраков А.А. | – начальник производственного района «Восточный» ООО «НПТО ЖКХ»  - начальник коммунальной службы Всеволодово МУП «ЭЦУ» |
| Матус И.А.  Борисов А.Ю. | – главный инженер ПАО «ЭЮТСК»  - директор МУП «ПТП ГХ» |
| Представитель | - Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (по согласованию) |
| Представитель | - государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию) |

Верно: Начальник УГЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Гогошидзе

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от \_\_\_08.05.2019\_\_\_\_ № \_\_\_\_308/5\_\_\_

**Состав**

**комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:  Борисов А.Ю. | – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Члены комиссии: |  |
| Душкин Э.Б.  Никульшина И.Г. | – заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области  - заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Карасев А.В. | – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

Верно: Начальник УГЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Гогошидзе

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от \_\_\_08.05.2019\_\_\_\_ № \_\_\_\_308/5\_\_\_

**Состав**

**комиссий по проверке готовности потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2019/2020года**

**По проверке управляющих (обслуживающих) организаций**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:  Понкратова А.В. | – начальник отдела жилищной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Горшкова А.О. | - ведущий эксперт отдела жилищной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки многоквартирных домов, находящихся в управлении (на обслуживании) |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

**По проверке объектов в сфере образования, как потребителей тепловой энергии**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:  Митькина Е.И. | – начальник Управления образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Члены комиссии:  Лебедев А.Н. | - начальник отдела коммунального хозяйства муниципального учреждения «Центр материально-технического обеспечения учреждений образования» |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере образования |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

**По проверке объектов в сфере культуры, как потребителей тепловой энергии**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:  Бобков С.А. | – начальник Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Казаченко Ю.П. | – эксперт Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Члены комиссии: |  |
| Лазарева Л.Б. | – начальник отдела культуры Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Звездина О.М. | – начальник отдела молодежи Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере культуры |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

**По проверке объектов в сфере физической культуры и спорта, как потребителей тепловой энергии**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:  Цацорина О.В. | – начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Кравченко Е.М. | – старший эксперт отдела по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области |
|  |  |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере физической культуры и спорта |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

Верно: Начальник УГЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Гогошидзе

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от \_\_\_08.05.2019\_\_\_\_ № \_\_\_\_308/5\_\_\_

**Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа Электросталь Московской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организаций | Адрес местонахождения | Сроки проведения проверки |
| 1. | ООО «Глобус» | ул. Первомайская, д.15,  стр. 3,  г. Электросталь, Московская область,144000 | 3-5 сентября |
| 2. | АО «ВКС» | ул. Лесная, д. 36,  г. Электросталь, Московская область, 144011 | 6-7 сентября |
| 3. | ПАО «ЭЮТСК» | ул. Первомайская, д.15,  стр. 3,  г. Электросталь, Московская область,144000 | 10-12 сентября |
| 4. | МУП «ЭЦУ» | ул.Ильича, промплощадка 1, стр.2, г.Ногинск, Московская область,142402 | 13-14 сентября |
| 5. | ОАО «НПТО ЖКХ» | ул. Ревсобраний, д.9а, г.Ногинск, Московская область,142412 | 17-19 сентября |
| 6. | ООО «Техногазновация» | Центральная усадьба, Административное здание, село Иванисово,г.о.Электросталь, Московская область | 24-26 сентября |

Верно: Начальник УГЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Гогошидзе

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от \_\_\_08.05.2019\_\_\_\_ № \_\_\_\_308/5\_\_\_

**Перечень потребителей тепловой энергии городского округа Электросталь Московской области, в отношении которых проводится проверка готовности к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года**

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Адрес местонахождения | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управляющая организация ООО «Электросталь Жилкомфорт» | Ул. Николаева, д. 54 | с 1 июля  до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Электросталь Жилсервис» | Ул. Николаева, д. 54 | с 1 июля  до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «УК «Западное» | Ул. Журавлёва, д. 5 | с 1 июля  до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Уютный Дом Электросталь» | Ул. Октябрьская, д. 18а | с 1 июля  до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Эльвест» | Ул. Лесная, д. 6 | с 1 июля  до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «УК Степаново» | п. Новые дома, д.6, оф.6 | с 1 июля  до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «УК Всеволодово» | г. Ногинск-5, стр.17 | с 1 июля  до 1 сентября |
|  | МОУДПО «Методический центр» | Ул. Первомайская, 36 а | с 20 августа по 1 сентября |
|  | МУ «Центр материально-технического обеспечения учреждений образования» | Ул. Корнеева, д. 29 | с 20 августа по 1 сентября |
|  | МАОУ «СОШ № 13 с УИОП» | Ул. Радио, д. 38 | с 20 августа по 1 сентября |
|  | МБОУ «СОШ № 42» | Пгт Ногинск-5, вг-1 | с 20 августа по 1 сентября |
|  | МБОУ «Центр-Надежда» | Ул. Красная, д. 80а | с 20 августа по 1 сентября |
|  | МОУ ДОД «СЮТ», мастерские | Ул. Красная, д. 30 | с 20 августа по 1 сентября |
|  | МОУ ДОД «СЮТ», тир | Ул. Первомайская, д. 16 | с 20 августа по 1 сентября |
|  | МАОУ ДО «Центр «Диалог» | Ул. Пушкина, д. 20а | с 20 августа по 1 сентября |
|  | МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2» | Бульвар 60-летия Победы, д. 6 | с 20 августа по 1 сентября |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 1» | Ул. Мичурина, д. 19 | с 20 августа по 1 сентября |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 2» | Ул. Зеленая, д. 1 | с 20 августа по 1 сентября |
|  | Ледовый дворец спорта «Кристалл» МБУ СШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Электросталь» | Ул. Радио, д.3 | 25 августа |
|  | Крытый тренировочный каток им. А.С. Ионова МБУ СШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Электросталь» | Ул. Спортивная, д. 10 | 25 августа |
|  | Спортивный зал МБУ СШОР по игровым видам спорта | Ул. Пионерская, д. 8 | 25 августа |
|  | Спортивный зал МБУ СШОР по дзюдо «Электросталь» | Ул. Красная, д. 36 | 25 августа |
|  | Городской плавательный бассейн МУ «СОК «Электросталь» | Ул. Красная, д. 36 | 27 августа |
|  | Дом физкультуры МУ «СОК «Электросталь» | Ул. Красная, д. 36 | 27 августа |
|  | Южная трибуна МУ «СОК «Электросталь» | Ул. Красная, д. 36 | 27 августа |
|  | Гимнастический зал МУ «СОК «Электросталь» | Ул. Красная, д. 36 | 27 августа |
|  | Городской спортивный зал МУ «СОК «Электросталь» | Ул. Расковой, д. 31 | 27 августа |
|  | ФОК с плавательным бассейном МБУ СШОР по водным видам спорта «Электросталь» | Пр. Южный, д. 9 корп.6 | 03 июля-25 августа |
|  | МУ «Культурный центр им. Н.П. Васильева» | Ул. К. Маркса, д. 7 | 22 августа |
|  | МАУ ДО «Детская музыкальная школа» | Ул. Николаева, д. 11 | 23 августа |
|  | МУРМ «Молодежный центр» | Ул. К. Маркса, д. 23 | 22 августа |
|  | МУ «МВЦ» Фондохранилище | Ул. Расковой, д. 37 | 21 августа |
|  | МУ «МВЦ» Историко-художественный музей» | Ул. Николаева, д. 30а | 21 августа |
|  | МБУ ДО «Детская художественная школа» | Ул. Западная, д. 15 | 23 августа |
|  | МБУК СДК «Елизаветино» | п. Елизаветино, ул. Центральная, зд.№29а | 24 августа |
|  | МБУК СДК «Всеволодово» | п. Всеволодово, д.36 | 24 августа |
|  | МБУ КЦ «Октябрь» | пр. Ленина, д.32а | 24 августа |

Верно: Начальник УГЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Гогошидзе

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от \_\_\_08.05.2019\_\_\_\_ № \_\_\_\_308/5\_\_\_

**График**

**отключения горячего водоснабжения на период планового профилактического ремонта и обслуживания при подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года**

| № п.п. | Наименование и адрес котельной | В том числе сезонные котельные | Сроки отключения ГВС | | | | | | Количество отключаемых от ГВС МКД, их адреса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| май | июнь | июль | август | | сентябрь |
| 1. | Котельная «Восточная»,  Строительный пер., д.11 | - | **14-16** | **24.06-05.07** | |  | |  | - ул. Загонова, 1, 3, 8,  -ул. Комсомольская, 2, 4, 6,  - ул. К.Маркса, 15, 15а, 17, 17а, 19, 37, 46а,  - ул. Рабочая, 3, 5, 7, 25,  - ул. Октябрьская, 5, 8, 12, 15, 27, 29,  - ул. Трудовая, 26, 29, 32, 34,  - ул. Корнеева, 2, 2а, 6а,  - ул. Юбилейная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17,  - ул. Мичурина, 6, 8,  - ул. Спортивная, 3, 25, 27, 29, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 47б,  - ул. Восточная, 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 6, 25,  - ул. Золотухи, 8, 8 к.1,  - ул. Захарченко, 4, 7,  - 3-ий Полевой пр., 11  ***ИТОГО: 68 МКД*** |
| 2. | Котельная «Южная», Колхозный пер., д.1 |  |  |  | **09 -22** |  | |  | - ул. Западная, 1, 1а, 3а, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 33,  - ул. Ялагина, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30,  - ул. 8 Марта, 35, 43, 43а,  - ул. Красная, 80,  - ул. Мира, 15, 17а, 18, 20, 20а, 21а, 22, 22а, 23б, 24, 24а, 24б, 25в, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 30б, 30в, 32, 34, 34а,  - ул. Николаева, 44а, 54а,  - ул. Островского, 1, 3, 5, 16,  - ул. Первомайская, 46а,  - ул. Пионерская, 17, 17а,  -ул.Победы, 1к.1,1к.2,1к.3, 1к.4,1к.5,1к.6, 2к.1,2к.1а,2к.2, 2к.3,2к.4,2к.5, 3к.1,3к.3,3к.4, 3к.6,3к.7,4к.1, 4к.3,4к.5,5к.1, 6к.1,6к.2,6к.3, 6к.4,8к.1,8к.2, 8к.3,9к.1,9к.2, 10к.1,10к.3,11к.1,11к.2,11к.3,12к.2, 13к.1,13к.2,13к.3,13к.4,13к.5,14к.1, 15к.1,15к.2,15к.3,15к.4,17к.1,18к.2, 18к.3,18к.4, 18к.5,20к.2,20к.3,20к.4,20к.5,22к.2, 22к.3,22к.4,24к.2,  - ул. Радио, 10, 14, 15, 17, 42а,  - ул. Тевосяна, 10, 10а, 10б, 10в, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, 16, 16б, 18а, 40а,  -Фрязевское  шоссе, 50,  -ул. Чернышевского, 48, 50,  - пр-т. Южный, 1к.1,1к.2,1к.3,1к.4,1к.6,3к.1,3к.2, 3к.3,3к.4,5к.2,5к.3,7к.1,7к.3,7к.5, 7к.6,7к.7,9к.1,9к.2,9к.3,9к.4, 11к.1, 11к.2,11к.3,11к.4, 11к.5,11к.6,13к.15к.1, 17к.1, 17к.2, 17к.3  ***ИТОГО:178 МКД*** |
| 3. | Котельная «Северная», ул. Красная, д.1 | - |  | **13-26** |  |  | |  | - ул. Второва, 2, 4, 6, 8, 8к.1, 10,  -ул.Жулябина,18, 18а, 20, 20а, 22, 27,  -ул.Коллективная, 16,  - пр-т. Ленина, 01,02,02к.1,02к.2, 02к.3,03,04к.1, 04к.2, 05, 06к.1, 06к.2, 07, 1, 1а, 1б,2к.1,2к.2, 2к.3, 2к.4, 3, 3к.2, 5, 6, 7, 15а, 24,  -ул.Маяковского, 2, 9,  -Ногинское шоссе, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 18а, 20, 22,  -ул. Первомайская, 06, 06б, 06в, 08, 08б, 0/10, 0/12,  - ул. Пушкина, 4а, 8а, 10, 14, 20, 25а, 29, 31, 31а, 35, 36,  - ул. Советская, 6/2, 17а,  - ул. Сталеваров, 6, 6а, 6б, 17/19  ***ИТОГО: 78 МКД*** |
| 4. | Котельная «Западная», ул. Первомай-ская, д. 15 | Котельная «Западная», ул. Первомай-ская, д. 15 (ООО «Глобус») |  |  |  |  | |  | Потребителей горячего водоснабжения от котельной нет |
| 5. | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь», пр. Энергетиков,  д. 2 | - |  |  | **09-22** |  | |  | - бульвар 60-летия Победы, 2, 4, 4а, 4б, 10, 12, 14, 14а, 8, 8а,  - ул. Ялагина, 5, 5а, 5б, 7, 9, 9а, 13, 13а, 13б, 15, 15а,  - ул. Западная, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6б, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 20к.4, 22к.1, 22к.2, 22к.3, 24,  - ул. Журавлева, 11к.1, 11к.2, 11к.3, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 13к.4, 15, 17, 17а, 19к.1, 19к.2, 19к.3, 21, 23  ***ИТОГО: 62 МКД*** |
| 6. | МУП «ЭЦУ»  Котельная №19,19а |  |  |  |  | **1-14** | |  | Ногинск-5  - 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33  ИТОГО: 10 МКД |
| 7. | «Елизаветино»  МО,Ногинский район, п.Елизавтино,ул Набенрежная, д.12а |  |  | **3-18** |  |  | |  | П.Елизаветино,  -ул.Центральная, 33а,36,3738,39  - ул.Южная-13  ***ИТОГО: 6 МКД*** |
| 8. | ООО «ТеплоРемСервис»  «Новые дома»  МО, Ногинский район, п.Новые Дома,д.8б |  |  | **3-18** |  |  | |  | П.Новые Дома  - 1,2,3,4,5,5а,7,8,9,10,11  ***ИТОГО: 11 МКД*** |
| 9. | ООО «ТеплоРемСервис»  Угольная котельная «Фрязево»  МО, Ногинский район, п.Фрязево, ул.Советская, д.3 |  |  |  |  | **8-22** | |  | П. Фрязево,  Ул.Советская  - 1,2,3,4,5,6  ***ИТОГО: 6 МКД*** |
| 10. | ОАО «НПТО ЖКХ»  Миникотельная «Фрязево»  МО, Ногинский район, ул. Московская, д.6 | ОАО «НПТО ЖКХ»  Миникотельная «Фрязево»  МО, Ногинский район, ул. Московская, д.6 |  |  |  | **19.08-02.09** | | | Потребителей горячего водоснабжения от котельной нет |
| 11. | ОАО «НПТО ЖКХ»  Миникотельная «Бабеево»  МО, Ногинский район, д.Бабеево, д.4а | ОАО «НПТО ЖКХ»  Миникотельная «Бабеево»  МО, Ногинский район, д.Бабеево, д.4а |  |  | **29.07-12.08** | |  | | Потребителей горячего водоснабжения от котельной нет |
| 12. | ООО «Глобус»  Котельная «Иванисово» |  | **14-27** |  |  |  |  | | С.Иванисово,  ул.Центральная усадьба  - д.1,2,3,4,5 |