- Приложение № 2

к муниципальной программе «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Электросталь Московской области» на 2014-2018годы

"ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013-2018 ГОДЫ"

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измере- ния | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Московской области | Бюджет городского округа Электросталь Московской области |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Снижение административных барьеров в городском округе Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля субъектов малого бизнеса, удовлетворенных условиями ведения бизнеса на территории Московской области, от общего числа опрошенных представителей субъектов малого и среднего предпринимательства | % | - | 50 | 70 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Московской области (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Ед. | - | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций) | % | - | - | 10 | 5 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | Уровень удовлетворенности жителей городского округа Электросталь Московской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | - | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию городского округа Электросталь Московской области для получения муниципальных услуг | Мин. | - | 50 | 30 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | Доля регламентированных муниципальных услуг (функций) от общего количества муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг (функций) | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Создание и развитие в городском округе Электросталь Московской области системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна на базе МКУ МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество "окон" доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу "одного окна" на базе МКУ МФЦ | Ед. | 8 | 16 | 31 | 31 | 31 | 31 |
|  |  |  |  | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МКУ МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг | % | 10 | 25 | 40 | 50 | 50 | 70 |
|  |  |  |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 5 | 20 | 30 | 40 | 70 | 90 |
|  |  |  |  | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ МФЦ | % | 0 | 60 | 70 | 90 | 90 | 90 |