## Лист1
Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от ____________№________
4
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2018 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [14 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [44 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
городской округ Электросталь
| Итого КПР 2018: | [15 empty] | 58646.67 | 30411736.96 |  | 12 | 27818962.64 |  | 54672.65 | 106452739.4 |  | 0 | 0 |  | 190448.44 | 157278380.62 |  | 873.13 | 2436839.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 353370336.49 | 0 | 0 | 25162679.61 | 353370336.49
1 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.04 к.1 | 1988 | Панельный | 9 | 1 | 86 | 0 | 55 | 31 | 4564.2 | 3547.8 | 0 | 2252.4 | 233 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 3 704 198,86 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 022 759,96 | 0 | 0 | 0 | 4 022 759,96
2 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.04 к.2 | 1988 | Панельный | 9 | 1 | 69 | 0 | 42 | 27 | 3266.46 | 3020.76 | 0 | 3266.46 | 207 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 3 704 198,86 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 022 759,96 | 0 | 0 | 0 | 4 022 759,96
3 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.18 | 1952 | Кирпич | 4 | 3 | 36 | 3 | 33 | 0 | 1853.8 | 1801.8 | 0 | 1801.8 | 74 |  |  | 3500 | 1 590 129,48 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 2403.8 | 6 348 231,75 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 137.3 | 336 882,03 | 2019-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 029 781,33 | 0 | 0 | 0 | 9 029 781,33
4 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.20 | 1952 | Кирпич | 4 | 3 | 36 | 1 | 35 | 0 | 1798.1 | 1746.1 | 0 | 1746.1 | 61 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2465.58 | 6 622 393,07 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 131.3 | 322 160,31 | 2019-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 577 545,88 | 0 | 0 | 0 | 7 577 545,88
5 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.22 | 1952 | Кирпич | 4 | 3 | 36 | 7 | 29 | 0 | 1784.5 | 1732.5 | 0 | 1732.5 | 83 |  |  | 3419 | 1 718 623,61 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 2360.6 | 6 244 914,28 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 131.3 | 322 160,31 | 2019-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 041 271,35 | 0 | 0 | 0 | 9 041 271,35
6 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.22А | 1952 | Кирпич | 4 | 4 | 48 | 11 | 37 | 0 | 2505 | 2453 | 0 | 2453 | 112 |  |  | 4922.8 | 2 202 606,60 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 3529.2 | 9 226 672,55 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 181.75 | 445 945,44 | 2019-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12 958 212,00 | 0 | 0 | 0 | 12 958 212,00
7 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.36 | 1957 | кирпич | 5 | 6 | 86 | 7 | 78 | 1 | 7213 | 5282.1 | 491.3 | 4790.8 | 201 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2279.92 | 2 838 728,39 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 16540.36 | 11 045 384,01 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15 082 427,52 | 0 | 0 | 2746478.54 | 15 082 427,52
8 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.38/7 | 1959 | кирпич | 5 | 6 | 84 | 6 | 78 | 0 | 7266.8 | 5205.5 | 293.5 | 4912 | 394 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2425 | 3 019 367,50 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 17277.59 | 12 300 497,61 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16 641 850,06 | 0 | 0 | 2789901.12 | 16 641 850,06
9 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.39 | 1958 | кирпич | 5 | 6 | 95 | 5 | 90 | 0 | 7901.9 | 5763.8 | 454 | 5309.8 | 938 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2449.23 | 3 049 536,27 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 18853.34 | 23 370 570,78 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 28 805 511,09 | 0 | 0 | 3132455.28 | 28 805 511,09
10 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.40/8 | 1957 | кирпич | 5 | 6 | 86 | 5 | 81 | 0 | 7366.1 | 5122.1 | 311.3 | 4810.8 | 824 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2427.2 | 3 022 106,72 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 16365.62 | 11 826 256,80 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16 129 525,79 | 0 | 0 | 2757894.23 | 16 129 525,79
11 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.42 | 1955 | кирпич | 5 | 8 | 127 | 14 | 113 | 0 | 8455 | 7598.8 | 796.2 | 6802.6 | 1353 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2819 | 3 509 936,90 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 24447.12 | 17 967 139,12 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23 330 475,88 | 0 | 0 | 3869835.27 | 23 330 475,88
12 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.43 | 1955 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 4 | 44 | 0 | 2890.9 | 2377.3 | 144.1 | 2233.2 | 498 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1222.04 | 1 521 562,00 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 8613.52 | 7 485 538,92 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 783 925,51 | 0 | 0 | 1172819.36 | 9 783 925,51
13 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.44/14 | 1958 | кирпич | 5 | 7 | 118 | 5 | 113 | 0 | 9072.7 | 6787.7 | 333.8 | 6453.9 | 988 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2704 | 3 366 750,40 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 20351.32 | 15 474 987,46 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 467 413,11 | 0 | 0 | 3251344.7 | 20 467 413,11
14 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.45 | 1959 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 6 | 74 | 0 | 3477.9 | 3161.6 | 262.1 | 2899.5 | 614 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1114.4 | 1 387 539,44 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 8826.4 | 7 293 947,49 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 430 311,92 | 0 | 0 | 715149.7 | 9 430 311,92
15 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.47/12 | 1958 | кирпич | 5 | 7 | 108 | 15 | 93 | 0 | 8043 | 6140.6 | 883.2 | 5257.4 | 1016 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2735.36 | 3 405 796,74 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 19864.56 | 16 483 878,79 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21 605 315,05 | 0 | 0 | 4726801.41 | 21 605 315,05
16 | г. Электросталь, проезд. Расковой, д.18 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 414.6 | 414.6 | 0 | 414.6 | 19 |  |  | 833.4 | 345 503,03 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 390 | 990 611,70 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1022.64 | 1 121 188,82 | 2019-12-31 | 75.76 | 185 886,25 | 2019-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 877 719,15 | 0 | 0 | 0 | 2 877 719,15
17 | г. Электросталь, проезд. Расковой, д.22 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 413.7 | 413.7 | 0 | 413.7 | 22 |  |  | 913.6 | 371 314,60 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 397 | 1 008 391,91 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1061.96 | 825 265,91 | 2019-12-31 | 75.4 | 185 002,95 | 2019-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 602 963,66 | 0 | 0 | 0 | 2 602 963,66
18 | г. Электросталь, проезд. Расковой, д.32 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 332.5 | 332.5 | 0 | 332.5 | 16 |  |  | 755.2 | 281 694,36 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 704.2 | 1 540 043,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1023.35 | 785 704,10 | 2019-12-31 | 74.26 | 182 205,82 | 2019-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 039 394,48 | 0 | 0 | 0 | 3 039 394,48
19 | г. Электросталь, проезд. Расковой, д.34 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 348 | 348 | 0 | 348 | 28 |  |  | 1023.56 | 850 367,07 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 423.38 | 710 330,03 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1236.73 | 1 003 898,66 | 2019-12-31 | 66.06 | 456 596,15 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 285 653,22 | 0 | 0 | 0 | 3 285 653,22
20 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.10 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1017.1 | 908.4 | 219.9 | 688.5 | 47 |  |  | 1821.8 | 779 532,07 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2204.6 | 3 145 093,38 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 283 336,21 | 0 | 0 | 0 | 4 283 336,21
21 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.12 | 1951 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 373.2 | 373.2 | 0 | 373.2 | 28 |  |  | 748.9 | 318 256,93 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 407 | 1 033 792,21 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1062.6 | 777 584,12 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 320 082,78 | 0 | 0 | 0 | 2 320 082,78
22 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.14 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 372.8 | 372.8 | 0 | 372.8 | 26 |  |  | 749.4 | 318 468,47 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 410.2 | 1 041 920,31 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1061.06 | 776 457,18 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 327 960,81 | 0 | 0 | 0 | 2 327 960,81
23 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.16 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 631.27 | 631.27 | 0 | 631.27 | 37 |  |  | 1302.26 | 573 682,52 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1406.2 | 3 075 275,03 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1413.2 | 1 472 872,37 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 582 011,67 | 0 | 0 | 0 | 5 582 011,67
24 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.18 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 615.76 | 615.76 | 0 | 615.76 | 37 |  |  | 1766.19 | 1 423 176,07 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 769.9 | 1 291 707,42 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1536.36 | 1 152 417,21 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 202 951,24 | 0 | 0 | 0 | 4 202 951,24
25 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.20 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 638.5 | 638.5 | 0 | 638.5 | 31 |  |  | 1718.5 | 1 339 535,91 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1485.74 | 2 166 892,36 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2562.89 | 1 877 307,58 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 849 798,68 | 0 | 0 | 0 | 5 849 798,68
26 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.22 | 1951 | Шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 616.6 | 616.6 | 0 | 616.6 | 42 |  |  | 1692.2 | 1 357 151,75 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1414.4 | 2 644 998,72 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2181.32 | 1 793 850,41 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6 297 441,77 | 0 | 0 | 0 | 6 297 441,77
27 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.4 | 1951 | Шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 686.5 | 686.5 | 0 | 686.5 | 33 |  |  | 1378.2 | 598 123,05 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 926 | 2 352 067,78 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1424.2 | 1 484 336,85 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 831 828,09 | 0 | 0 | 0 | 4 831 828,09
28 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.6 | 1951 | Блочный | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | 0 | 676.9 | 676.9 | 0 | 676.9 | 39 |  |  | 1357.8 | 591 557,51 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 926 | 2 352 067,78 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1593.72 | 1 166 244,45 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 479 214,11 | 0 | 0 | 0 | 4 479 214,11
29 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.8 | 1951 | Шлакоблок | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | 0 | 905.2 | 905.2 | 0 | 905.2 | 54 |  |  | 1815.4 | 777 472,29 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 940 | 1 577 094,40 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2204.6 | 3 145 093,38 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 993 812,66 | 0 | 0 | 0 | 5 993 812,66
30 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.15 | 1951 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 405.2 | 405.2 | 0 | 405.2 | 21 |  |  | 1166.4 | 962 916,69 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 474.5 | 1 205 244,24 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1087.24 | 795 615,05 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 227 510,47 | 0 | 0 | 0 | 3 227 510,47
31 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.21 | 1953 | Шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 608.5 | 608.5 | 0 | 608.5 | 36 |  |  | 1727.3 | 1 354 421,27 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 662.8 | 1 683 531,88 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1600.88 | 1 178 518,66 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 591 242,13 | 0 | 0 | 0 | 4 591 242,13
32 | г. Электросталь, ул. Пушкина, д.16 | 1952 | Кирпич | 4 | 4 | 48 | 7 | 41 | 0 | 2458.2 | 2458.2 | 0 | 2458.2 | 126 |  |  | 4932.4 | 2 205 696,26 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 3441.36 | 9 347 702,67 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12 609 379,58 | 0 | 0 | 0 | 12 609 379,58
33 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.13 | 1951 | Шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 639.9 | 606.1 | 0 | 606.1 | 25 |  |  | 1216.2 | 545 984,97 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 665.3 | 1 689 881,96 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1438.14 | 1 498 865,46 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 067 993,06 | 0 | 0 | 0 | 4 067 993,06
34 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.19 | 1952 | Блочный | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 632.1 | 632.1 | 0 | 632.1 | 45 |  |  | 1268.2 | 562 720,65 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1406.2 | 3 075 275,03 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1494.07 | 1 102 566,84 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 167 896,08 | 0 | 0 | 0 | 5 167 896,08
35 | г. Электросталь, ул. Советская, д.6/2 | 1951 | Шлакоблок | 4 | 4 | 37 | 8 | 29 | 0 | 2660.5 | 2660.5 | 0 | 2660.5 | 66 |  |  | 8438 | 3 179 375,40 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1544 | 3 921 806,32 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 5137.3 | 3 759 347,71 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11 832 881,34 | 0 | 0 | 0 | 11 832 881,34
36 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.20 | 1951 | Шлакоблок | 3 | 2 | 14 | 2 | 12 | 0 | 977.7 | 977.7 | 0 | 977.7 | 42 |  |  | 2504 | 1 747 991,13 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1262.13 | 3 282 978,39 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 2415.94 | 1 767 924,50 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 405 566,96 | 0 | 0 | 0 | 7 405 566,96
37 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.21 | 1950 | Шлакоблок | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 855.4 | 855.4 | 0 | 855.4 | 35 |  |  | 1898.76 | 1 694 745,25 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1345.26 | 2 662 240,73 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 2208.55 | 1 678 208,57 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6 571 870,46 | 0 | 0 | 0 | 6 571 870,46
38 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.23 | 1951 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 423 | 423 | 0 | 423 | 20 |  |  | 1181.2 | 914 692,66 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1182.11 | 2 248 222,94 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1209.94 | 885 403,85 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 410 535,95 | 0 | 0 | 0 | 4 410 535,95
39 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.25 | 1950 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 430.8 | 430.8 | 0 | 430.8 | 23 |  |  | 1169.6 | 894 184,67 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1153.64 | 1 987 126,43 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1127.32 | 836 414,58 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 044 097,63 | 0 | 0 | 0 | 4 044 097,63
40 | г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.7 | 1993 | кирпич | 12 | 1 | 71 | 9 | 62 | 0 | 5836.8 | 4054 | 480.6 | 3573.4 | 149 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 4 353 212,02 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 727 588,25 | 0 | 0 | 0 | 4 727 588,25
41 | г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.9 | 1993 | кирпич | 12 | 1 | 71 | 5 | 66 | 0 | 5662.6 | 3903.2 | 297 | 3606.2 | 172 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 4 353 212,02 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 727 588,25 | 0 | 0 | 0 | 4 727 588,25
42 | г. Электросталь, ш. Ногинское, д.10 | 1992 | панели | 16 | 1 | 127 | 17 | 110 | 0 | 8463.3 | 6916.5 | 1039.2 | 5877.3 | 305 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 11 704 140,88 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12 710 696,99 | 0 | 0 | 0 | 12 710 696,99
43 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.100 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 850.9 | 763.2 | 243.9 | 519.3 | 35 |  |  | 1711.2 | 550 732,60 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 601 069,57 | 0 | 0 | 0 | 601 069,57
44 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.118 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 730.4 | 659.1 | 77.5 | 581.6 | 35 |  |  | 1715.2 | 706 583,12 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 771 164,83 | 0 | 0 | 0 | 771 164,83