## Лист1
Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от ____________№________
5
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2019 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [14 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [44 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
городской округ Электросталь
| Итого КПР 2019: | [15 empty] | 46791.16 | 39643299.88 |  | 25 | 65240205.13 |  | 20518.22 | 41900931.78 |  | 0 | 0 |  | 12134 | 2681075.01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 162367470.85 | 0 | 0 | 0 | 162367470.85
1 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.2 к.2 | 1993 | панели | 10 | 2 | 80 | 5 | 75 | 0 | 10000 | 4338.2 | 254.6 | 4083.6 | 179 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 4 676 480,04 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 078 657,32 | 0 | 0 | 0 | 5 078 657,32
2 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.2 к.4 | 1994 | кирпич | 14 | 1 | 81 | 11 | 70 | 0 | 10000 | 4143 | 541.5 | 3601.5 | 183 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 6 248 579,47 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6 785 957,31 | 0 | 0 | 0 | 6 785 957,31
3 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.3 | 1982 | панели | 12 | 4 | 191 | 14 | 177 | 0 | 15000 | 9887.4 | 689.9 | 9197.5 | 440 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1142.04 | 5 733 109,32 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6 226 156,72 | 0 | 0 | 0 | 6 226 156,72
4 | г. Электросталь, ул. Западная, д.3а | 1993 | керамзитобетон | 10 |  | 120 | 13 | 107 | 0 | 8772.2 | 6507.4 | 731.3 | 5776.1 | 326 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 7 014 720,06 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 617 985,99 | 0 | 0 | 0 | 7 617 985,99
5 | г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.4 | 1994 | кирпич | 7,9,12 | 6 | 220 | 22 | 195 | 3 | 22202.4 | 15932.9 | 1434.4 | 12580.6 | 608 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 6 667 246,38 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 240 629,57 | 0 | 0 | 0 | 7 240 629,57
6 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.32 | 1953 | Кирпич | 3 | 2 | 18 | 1 | 17 | 0 | 1262.1 | 865 | 41.5 | 758.8 | 30 |  |  | 4499.5 | 8 375 694,93 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 124 383,09 | 0 | 0 | 0 | 9 124 383,09
7 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.38 | 1953 | Кирпич | 3 | 2 | 18 | 1 | 17 | 0 | 1322.7 | 890.3 | 49.7 | 840.6 | 40 |  |  | 3080 | 2 186 214,74 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 374 229,22 | 0 | 0 | 0 | 2 374 229,22
8 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.44 | 1951 | Шлакозалив | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 491.7 | 415.3 | 111 | 304.3 | 27 |  |  | 833.6 | 569 224,25 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 1189.7 | 2 172 614,16 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 430 | 53 638,20 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 035 887,58 | 0 | 0 | 0 | 3 035 887,58
9 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.58 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 2000 | 729.6 | 47.1 | 499.2 | 26 |  |  | 2004.7 | 2 241 605,39 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 434 383,46 | 0 | 0 | 0 | 2 434 383,46
10 | г. Электросталь, ул. Первомайская, д.0/6в | 1993 | панели | 10 | 2 | 80 | 0 | 80 | 0 | 6900 | 4236.3 | 130.7 | 4105.6 | 195 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 4 676 480,04 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 078 657,32 | 0 | 0 | 0 | 5 078 657,32
11 | г. Электросталь, ул. Пионерская, д.9 | 1938 | Панельный | 2 | 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 1051.5 | 1036.5 | 0 | 909.8 | 68 |  |  | 1703.8 | 973 339,19 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 057 046,36 | 0 | 0 | 0 | 1 057 046,36
12 | г. Электросталь, ул. Поселковая 1-я, д.6а | 1952 | Кирпич | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 452.5 | 410.7 | 95.1 | 315.6 | 31 |  |  | 1927.6 | 1 331 363,34 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1170.7 | 2 034 283,33 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1384.64 | 1 044 534,00 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 789 456,23 | 0 | 0 | 0 | 4 789 456,23
13 | г. Электросталь, ул. Пушкина, д.36 | 1994 | панели | 10 | 4 | 160 | 16 | 144 | 0 | 13100 | 8532.4 | 917.1 | 7615.3 | 357 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 2 338 240,02 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 539 328,66 | 0 | 0 | 0 | 2 539 328,66
14 | г. Электросталь, ул. Пушкина, д.8а | 1954 | Кирпич | 4 | 3 | 36 | 5 | 31 | 0 | 3163 | 2103.2 | 299.8 | 1803.4 | 93 |  |  | 9962.6 | 3 860 647,13 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 3715.8 | 7 909 282,85 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 9851.36 | 1 524 524,49 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14 437 777,57 | 0 | 0 | 0 | 14 437 777,57
15 | г. Электросталь, ул. Радио, д.27 | 1951 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 483.9 | 412.9 | 248.7 | 164.2 | 27 |  |  | 1531.6 | 2 309 847,68 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1217.9 | 2 481 345,47 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 222 782,31 | 0 | 0 | 0 | 5 222 782,31
16 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.22 | 1953 | Блочный | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 895.67 | 895.67 | 0 | 895.67 | 43 |  |  | 1348.54 | 853 141,43 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 1987.92 | 3 596 446,89 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 832 252,91 | 0 | 0 | 0 | 4 832 252,91
17 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.27 | 1952 | Кирпич оштук | 2 | 4 | 24 | 6 | 18 | 0 | 1491.7 | 1360.4 | 357.7 | 1002.7 | 58 |  |  | 5138.02 | 4 972 329,74 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 3873.96 | 7 005 421,85 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13 007 838,26 | 0 | 0 | 0 | 13 007 838,26
18 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.31 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 667.4 | 611.4 | 0 | 611.4 | 24 |  |  | 2269.5 | 2 309 471,55 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 508 086,11 | 0 | 0 | 0 | 2 508 086,11
19 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.46 | 1950 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 426.9 | 384.7 | 0 | 384.7 | 24 |  |  | 1447.2 | 1 613 416,16 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1246 | 2 083 780,30 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 468 | 58 378,32 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 078 554,20 | 0 | 0 | 0 | 4 078 554,20
20 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.49 | 1948 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 407.9 | 407.9 | 0 | 367.3 | 18 |  |  | 1393.9 | 1 576 874,13 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 712 485,30 | 0 | 0 | 0 | 1 712 485,30
21 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.51 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 685.6 | 361.4 | 0 | 361.4 | 27 |  |  | 1087.2 | 724 037,50 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1148.2 | 2 099 569,23 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 066 436,92 | 0 | 0 | 0 | 3 066 436,92
22 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.53 | 1949 | Шлакоблок | 2 | 2 | 17 | 2 | 15 | 0 | 750.7 | 750.7 | 0 | 668.7 | 34 |  |  | 3853.6 | 2 968 362,96 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 223 642,18 | 0 | 0 | 0 | 3 223 642,18
23 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.6 | 1946 | Кирпич | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 817.7 | 817.7 | 0 | 817.7 | 33 |  |  | 1184.4 | 841 010,88 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 2380 | 4 254 399,80 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 533 616,02 | 0 | 0 | 0 | 5 533 616,02
24 | г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.13 | 1993 | ж/б панели | 14 | 6 | 261 | 25 | 236 | 0 | 25273.1 | 16951.4 | 1753.3 | 15198.1 | 702 |  |  |  | 0,00 |  | 12 | 33 618 459,12 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 36 509 646,61 | 0 | 0 | 0 | 36 509 646,61
25 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.108 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 372.6 | 337.6 | 180.1 | 157.5 | 25 |  |  | 678.2 | 503 452,54 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 546 749,46 | 0 | 0 | 0 | 546 749,46
26 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.110 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 387.2 | 352.2 | 176 | 176.2 | 16 |  |  | 707.4 | 511 488,53 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 555 476,54 | 0 | 0 | 0 | 555 476,54
27 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.112 | 1952 | Блочный | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 218.2 | 218.2 | 0 | 218.2 | 17 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 733 | 1 230 002,65 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 335 782,88 | 0 | 0 | 0 | 1 335 782,88
28 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.124 | 1952 | Блочный | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 233.2 | 233.2 | 0 | 233.2 | 18 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 713 | 1 300 675,93 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 412 534,06 | 0 | 0 | 0 | 1 412 534,06
29 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.128 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 376.2 | 359 | 244.2 | 114.8 | 19 |  |  | 720 | 264 230,79 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 286 954,63 | 0 | 0 | 0 | 286 954,63
30 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.130 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 389.7 | 354.7 | 93.9 | 260.8 | 30 |  |  | 1419.8 | 657 547,02 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 714 096,06 | 0 | 0 | 0 | 714 096,06