## Лист1
[24 empty] | 3 | [31 empty] | Приложение 1 к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области от ___________ № ________
"Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 30.08.2022 № 967/8 (в редакции от 06.04.2023 № 423/4, от 19.06.2023 № 836/6)
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2023 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [17 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Авторский надзор за ОКН | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля | Стоимость капитального ремонта | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [47 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
городской округ Электросталь
| Итого: | [15 empty] | 20298.65 | 59098795.4 |  | 48 | 182568171.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 12083348.3 | 5171673.09 | 258921987.83 | 0 | 0 | 0 | 258921987.83
| Итого КПР 2023: | [15 empty] | 20298.65 | 59098795.4 |  | 48 | 182568171.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 12083348.3 | 5171673.09 | 258921987.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258921987.83
1 | г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 2 к. 3 | 1993 | панельный | 10 | 2 | 80 | 0 | 80 | 0 | 5014.5 | 4327.5 | 0 | 4327.5 | 80 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 7956365.32 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 397 818,27 | 170 266,22 | 8 524 449,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 524 449,81
2 | г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 1 к. 1 | 1973 | кирпич | 9 | 3 | 90 | 13 | 77 | 0 | 6427.17 | 5548.8 | 786.7 | 4762.1 | 233 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 11 387 726,46 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 569 386,32 | 243 697,35 | 12 200 810,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 810,13
3 | г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 1 к. 2 | 1973 | кирпич | 9 | 4 | 126 | 8 | 118 | 0 | 8582.46 | 7393.4 | 467 | 6926.4 | 294 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 759 181,76 | 324 929,79 | 16 267 746,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 267 746,83
4 | г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 1 к. 6 | 1971 | кирпич | 9 | 1 | 54 | 4 | 50 | 0 | 2229.39 | 1927.4 | 142 | 1785.4 | 80 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 189 795,44 | 81 232,45 | 4 066 936,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 936,71
5 | г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 17 к. 1 | 1971 | крупно-панел | 9 | 4 | 216 | 14 | 202 | 0 | 12624.56 | 10995.6 | 716.9 | 10278.7 | 454 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 759 181,76 | 324 929,79 | 16 267 746,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 267 746,83
6 | г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 7 к. 6 | 1972 | кирпич | 9 | 1 | 54 | 1 | 53 | 0 | 2239.99 | 1943.3 | 40.6 | 1902.7 | 81 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 189 795,44 | 81 232,45 | 4 066 936,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 936,71
7 | г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 7 к. 7 | 1972 | кирпич | 9 | 1 | 54 | 3 | 51 | 0 | 2230.32 | 1932 | 112.6 | 1819.4 | 73 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 189 795,44 | 81 232,45 | 4 066 936,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 936,71
8 | г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 9 к. 4 | 1972 | кирпич | 9 | 4 | 126 | 9 | 117 | 0 | 8600.76 | 7418.8 | 574.3 | 6844.5 | 295 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 759 181,76 | 324 929,79 | 16 267 746,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 267 746,83
9 | г. Электросталь, ул Восточная, д. 1 | 1977 | панеьный | 9 | 4 | 144 | 18 | 126 | 0 | 9564.5 | 7217.13 | 901.2 | 6315.93 | 343 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 759 181,76 | 324 929,79 | 16 267 746,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 267 746,83
10 | г. Электросталь, ул Мира, д. 20 | 1973 | кирпич | 9 | 4 | 126 | 6 | 120 | 0 | 9686.2 | 7453.4 | 349.6 | 7103.8 | 289 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 759 181,76 | 324 929,79 | 16 267 746,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 267 746,83
11 | г. Электросталь, ул Мира, д. 22 | 1971 | кирпич | 9 | 3 | 166 | 14 | 152 | 0 | 10315.6 | 6609.3 | 586.4 | 6022.9 | 286 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 11 387 726,46 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 569 386,32 | 243 697,35 | 12 200 810,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 810,13
12 | г. Электросталь, ул Мира, д. 30 | 1970 | панельный | 9 | 4 | 214 | 17 | 197 | 0 | 13946.6 | 10758.1 | 741.3 | 10016.8 | 456 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 759 181,76 | 324 929,79 | 16 267 746,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 267 746,83
13 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 12 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 414.7 | 373.2 | 229.3 | 143.9 | 22 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 464.2 | 1 505 270,98 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 75 263,55 | 32 212,80 | 1 612 747,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 747,33
14 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 14 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 414.5 | 372.8 | 123.4 | 249.4 | 22 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 464.2 | 1 505 270,98 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 75 263,55 | 32 212,80 | 1 612 747,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 747,33
15 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 16 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 691.67 | 631.27 | 158.9 | 472.37 | 36 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 764.07 | 2 405 570,52 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 120 278,53 | 51 479,21 | 2 577 328,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 328,26
16 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 16а | 1958 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 |  | 719.71 | 663.21 | 0 | 663.21 | 24 |  |  | 788.21 | 2 458 169,17 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 122 908,46 | 52 604,82 | 2 633 682,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 682,45
17 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 18 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 674.36 | 615.76 | 225.9 | 389.86 | 36 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 744.96 | 2 363 931,74 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 118 196,59 | 50 588,14 | 2 532 716,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 532 716,47
18 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 20 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 696.4 | 638.5 | 175.8 | 462.7 | 35 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 766.3 | 2 410 429,47 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 120 521,47 | 51 583,19 | 2 582 534,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 534,13
19 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 22 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 674 | 616.6 | 266.8 | 349.8 | 47 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 743.4 | 2 360 532,66 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 118 026,63 | 50 515,40 | 2 529 074,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 074,69
20 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 6 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 756.1 | 675.1 | 93.9 | 581.2 | 32 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 1061.11 | 3 299 703,78 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 164 985,19 | 70 613,66 | 3 535 302,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 535 302,63
21 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 8 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 | 0 | 1017.4 | 905.2 | 216.8 | 688.4 | 53 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 1147.6 | 3 611 613,24 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 180 580,66 | 77 288,52 | 3 869 482,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 482,42
22 | г. Электросталь, ул Победы, д. 15 к. 2 | 1975 | кирпич | 9 | 2 | 127 | 8 | 119 | 0 | 8205.7 | 6387.96 | 441.4 | 5946.56 | 252 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 7 591 817,64 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 379 590,88 | 162 464,90 | 8 133 873,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 133 873,42
23 | г. Электросталь, ул Победы, д. 15 к. 3 | 1975 | кирпич | 9 | 3 | 189 | 16 | 173 | 0 | 12174.8 | 9549.8 | 787.6 | 8762.2 | 369 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 11 387 726,46 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 569 386,32 | 243 697,35 | 12 200 810,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 810,13
24 | г. Электросталь, ул Поселковая 1-я, д. 6а | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 432.5 | 410.7 | 141.7 | 269 | 28 | ВИС Кровля Фасад | 2019 | 460.5 | 1 497 209,05 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 74 860,45 | 32 040,28 | 1 604 109,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 109,78
25 | г. Электросталь, ул Поселковая 2-я, д. 4а | 1954 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 450.6 | 408.8 | 115.8 | 293 | 13 |  |  | 503 | 1 589 812,30 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 79 490,62 | 34 021,99 | 1 703 324,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 324,91
26 | г. Электросталь, ул Спортивная, д. 3 | 1925 | кирпич | 3 | 8 | 48 | 6 | 15 | 27 | 4468 | 3219.2 | 246.2 | 2973.1 | 144 |  |  | 4962.8 | 12 782 318,04 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 639 115,91 | 273 541,61 | 13 694 975,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 694 975,56
27 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 3 | 1946 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 698.6 | 371.8 | 101.1 | 270.7 | 17 |  |  | 706.6 | 2 033 436,34 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 101 671,82 | 43 515,54 | 2 178 623,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178 623,70
28 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 4 | 1946 | шлакоблок | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 696.4 | 370 | 164.35 | 205.65 | 21 |  |  | 704.4 | 2 028 642,76 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 101 432,14 | 43 412,96 | 2 173 487,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 487,86
29 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 5 | 1946 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 701.8 | 330.3 | 175.5 | 175.5 | 21 |  |  | 709.8 | 2 040 408,82 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 102 020,44 | 43 664,75 | 2 186 094,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 094,01
30 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 6 | 1946 | шлакоблок | 2 | 1 | 12 | 2 | 10 | 0 | 903.5 | 587.7 | 95.8 | 491.9 | 29 | ВИС Кровля | 2019 | 1525.5 | 4 064 650,35 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 203 232,52 | 86 983,51 | 4 354 866,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 354 866,38
31 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 7 | 1946 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 804 | 447.9 | 39 | 408.9 | 19 |  |  | 812 | 2 263 092,40 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 113 154,62 | 48 430,18 | 2 424 677,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 677,20
32 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 9 | 1945 | шлакоблок | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 794.1 | 390.4 | 68.4 | 69.1 | 29 |  |  | 801.1 | 2 177 614,19 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 108 880,71 | 46 600,94 | 2 333 095,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 095,84
33 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 9а | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 428.5 | 383.7 | 90.1 | 293.6 | 22 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 726.7 | 2 077 232,23 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 103 861,61 | 44 452,77 | 2 225 546,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 546,61
34 | г. Электросталь, ул Ялагина, д. 16 | 1973 | панельный | 9 | 4 | 216 | 15 | 201 | 0 | 12028 | 10196.3 | 719.1 | 9477.2 | 397 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 759 181,76 | 324 929,79 | 16 267 746,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 267 746,83
35 | г. Электросталь, ул Ялагина, д. 24 | 1973 | панельный | 9 | 4 | 216 | 13 | 203 | 0 | 11927 | 10148.3 | 705.5 | 9442.8 | 381 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 759 181,76 | 324 929,79 | 16 267 746,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 267 746,83
36 | г. Электросталь, ш Фрязевское, д. 41 | 1940 | блочный | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 524.7 | 0 | 41.3 | 428.3 | 12 |  |  | 532.7 | 1 654 525,63 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 82 726,28 | 35 406,85 | 1 772 658,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 658,76
37 | г. Электросталь, ш Фрязевское, д. 43 | 1953 | блочный | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 447.9 | 408.1 | 0 | 123.4 | 19 |  |  | 455.9 | 1 487 186,11 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 74 359,31 | 31 825,79 | 1 593 371,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 371,21
38 | г. Электросталь, ш Фрязевское, д. 45 | 1953 | блочный | 2 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 445.6 | 404.1 | 0 | 356.1 | 19 |  |  | 453.6 | 1 482 174,64 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 74 108,73 | 31 718,54 | 1 588 001,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 001,91
"
Верно:
Начальник Управления городского жилищного
и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | [10 empty] | В.А. Александрова
" " 2024 года .