

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

\_\_\_\_\_29.11.2024\_\_\_\_ № \_\_\_307-р\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 05 августа 2024 года № 215488-24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановление Правительства Московской области от 22.03.2022 N 269/11 "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд" (далее - постановление N 269/11), учитывая письмо заместителя Министра от 22.11.2024 № 13328/26-13, по обращениям подрядчика от 11.11.2024 №270, от 25.11.2024 №269:

1. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.), внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт изменения, в части увеличения размера аванса.
2. Все остальные условия муниципального контракта от 05 августа 2024 года № 215488-24 остаются без изменений.

3. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.) подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.

Первый заместитель Главы городского округа О.В. Печникова

Приложение

к Распоряжению Администрации городского округа Электросталь Московской области

от «\_29\_» \_11.\_ 2024г. № 307-р

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер муниципального контракта | Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт |
| 1 | Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба» | 05 августа 2024 года № 215488-24 | 1.Приложение №2 к Контракту п.3.2. Размер аванса изложить в следующей редакции:  п.3.2. Размер аванса  Размер аванса от цены контракта: 14,98 % (8 185 070,30 руб.).  Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту. |
| 2 |  |  | 2.Приложение №2 к Контракту п.5.2. Срок исполнения отдельных этапов Таблица 2.7 изложить в следующей редакции:  5.2. Срок исполнения отдельных этапов  «Таблица 2. 7»   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № этапа | Наименование обязательства | Начало этапа | Срок окончания этапа | Цена этапа | % аванса от цены этапа | Размер аванса, руб. | | 1 | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | 0 дн. от даты заключения контракта | 259 дн. от даты заключения контракта | 3 022 950,50 | 0% | 0,00 | | 2 | Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба» | 118 дн. от даты заключения контракта | 446 дн. от даты заключения контракта | 28 698 881,54 | 15,27% | 4381363,40 | | 3 | Поставка и монтаж оборудования | 118 дн. от даты заключения контракта | 446 дн. от даты заключения контракта | 22 922 316,50 | 16,59% | 3803706,90 | |

|  |
| --- |
|  |
|  |