

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.08.2025 № 159-р

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18 декабря 2024 года № 387944-24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 N 269/11 (ред. от 31.01.2025) «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд"(далее - постановление N 269/11), по обращению подрядчика от 17.07.2025 № 0680:

1. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Сазоновой Е.А.), внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт от 18 декабря 2024 года № 387944-24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)», в части увеличения размера аванса согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Все остальные условия муниципального контракта от 18 декабря 2024 года № 387944-24 остаются без изменений.

3. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Сазоновой Е.А.) подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.

Глава городского округа И.Ю. Волкова

Приложение

к Распоряжению Администрации городского округа Электросталь Московской области

от 15.08.2025 № 159-р

*Перечень изменений существенных условий муниципального контракта*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер муниципального контракта | Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт |
| 1.  | Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)» | 18 декабря 2024 года № 387944-24 | 1.Приложение №2 к Контракту п.3.2. Размер аванса изложить в следующей редакции:п.3.2. Размер аванса Размер аванса от цены контракта: 38,10 % (62 982 918,21 руб.).Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту. |
|  2.  | 2.Приложение №2 к Контракту п. 5.2. Срок исполнения отдельных этапов Таблица 2.7 изложить в следующей редакции:п. 5.2. Срок исполнения отдельных этапов «Таблица 2.7» |
|  | № этапа | Наименование обязательства | Начало этапа | Срок окончания этапа | Цена этапа | % аванса от цены этапа | Размер аванса, руб. |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | 0 дн. от даты заключения контракта | 284 дн. от даты заключения контракта | 6 569 895,36 | 0,00%  |  0,00 |
| 2 | Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)» | 0 дн. от даты заключения контракта | 323 дн. от даты заключения контракта | 65 925 923,02 | 47,76%  | 31 488 437,28 |
| 3 | Поставка и монтаж оборудования | 0 дн. от даты заключения контракта | 323 дн. от даты заключения контракта | 92 823 179,11 | 33,93%  | 31 494 480,93 |
| п.6 Обеспечение исполнения контракта изложить в следующей редакции:п.6 Обеспечение исполнения контракта |
| Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК | Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн. |
| 37.72 | 62 982 918,21  | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. МоскваБИК: 004525987Расчетный/казначейский счёт: 03232643467900004800Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004Лицевой счёт: 05483D74590*В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»* | 30 |
| 3 |  |  | 3.Приложение №2 к Контракту 3.1. Порядок и сроки оплаты. Таблица 2.4 изложить в следующей редакции: 3.1. Порядок и сроки оплаты «Таблица 2.4»

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | **Сумма, руб./%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 100% По фактическому объёму  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); |
| 3. | Оплата выполненных работ по строительству | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 100% По фактическому объёму  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»); |
| 4. | Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 100% По фактическому объёму  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования); |
| 5. | Авансовый платёж №01 | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 8 287 725,90 руб.  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства); |
| 6. | Авансовый платёж №02 | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 8 293 769,55 руб.  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования); |
| 7. | Авансовый платёж №03 | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 23 200 711,38 руб.  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 2» (Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства 2); |
| 8. | Авансовый платёж №04 | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 23 200 711,38 руб.  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 2» (Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования 2); |

 |
| 4 |  |  | 4.Приложение №2 к Контракту Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта) 1.2.Иные обязательства Таблица 2.2 изложить в следующей редакции:1.2.Иные обязательства  «Таблица 2.2»

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 323 дн. от даты заключения контракта;Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события; |
| 2. | Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 3. | Передача строительной площадки | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 4. | Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений) | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 5. | Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 6. | Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта; |
| 8. | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: -65 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; |
| 9. | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу); |
| 10. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу); |
| 11. | Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; |
| 12. | Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты предоставления документа«Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты предоставления документа«Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); |
| 13. | Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;Срок окончания исполнения обязательства: 2 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; |
| 14. | Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;Срок окончания исполнения обязательства: 2 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; |
| 15. | Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; |
| 18. | Сдача объекта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Поставка и монтаж оборудования»;Срок окончания исполнения обязательства: 2 дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Поставка и монтаж оборудования»; |
| 19. | Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |
| 20. | Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |
| 21. | Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |
| 22. | Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |
| 23. | Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 281 дн. от даты заключения контракта;Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события; |
| 24. | Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 305 дн. от даты заключения контракта;Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события; |
| 25. | Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 128 дн. от даты заключения контракта;Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;Срок окончания исполнения обязательства: 1 дн. от даты наступления события; |
| 26. | Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Разово | Заказчик |  |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |
| 27. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Разово | Заказчик |  |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»; |
| 28. | Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 29. | Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 30. | Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства 2 | Разово | Подрядчик |  |
| Срок начала исполнения обязательства: 243 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 253 дн. от даты заключения контракта; |
| 31. | Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования 2 | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 243 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 253 дн. от даты заключения контракта; |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 5  |  |  | 5.Приложение №3 к контракту Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта1.Оформление при исполнении обязательств Таблица 3.1 изложить в следующей редакции:Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта1. 1.Оформление при исполнении обязательств «Таблица 3.1»

| Обязательство по контракту | Наименование документа | Способ предоставления документа | Действие сторон | Срок направления и подписания документов | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансовый платёж №01 | Платёжное поручение  | Размещается в ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Авансовый платёж №02 | Платёжное поручение  | Размещается в ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Авансовый платёж №03 | Платёжное поручение с отметкой банка  | Размещается в ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Авансовый платёж №04 | Платёжное поручение с отметкой банка  | Размещается в ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)» | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России  | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект производства работ  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России \* | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\*\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта | Отчет о выполнении самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта видов и объемов работ, указанных в Контракте  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования | Счёт на оплату аванса  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 3 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования 2 | Счёт на оплату аванса 2  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства | Счёт на оплату аванса  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 3 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства 2 | Счёт на оплату аванса 2  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте | Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию | Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Решение о необходимости внесения изменений в проектную документацию или ее отсутствии и задание на проектирование (в случае принятия решения о внесении изменений)  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию" | Заказчик |
| Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу | Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования | Платёжное поручение с отметкой банка  | Размещается в ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации | Платёжное поручение с отметкой банка  | Размещается в ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Оплата выполненных работ по строительству | Платёжное поручение с отметкой банка  | Размещается в ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор | Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Копии документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Передача строительной площадки | Акт приема-передачи строительной площадки  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений) | Акт приема-передачи документации по исполнению контракта  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | Копия акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объект  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Отчет о выполнении обязательства  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте | Акт о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 0 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта | Акт о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Поставка и монтаж оборудования | Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России  | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии документов, подтверждающих соответствие оборудования, выданных уполномоченными органами (организациями)  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии регистрационных удостоверений на оборудование  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Обеспечение гарантийных обязательств  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Протоколы испытаний оборудования, акты технической готовности оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России \* | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\*\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Товарная накладная  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Уведомление о дате и времени поставки оборудования  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | -15 дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. | Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем  | Размещается в ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 10 дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России  | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\* | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Информационная модель объекта капитального строительства  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект графика выполнения строительно-монтажных работ  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России \* | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\*\* | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Сдача объекта | Акт приёмки объекта капитального строительства  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Исполнительная документация в объеме, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
| Отчет о привлеченных субподрядчиках  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 25 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | -7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 0 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы | Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 2 раб. дн. от плановой даты начала исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Уведомление об установке приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации  | Посредством ПИК ЕАСУЗ  | Подписание | 3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |

 |