АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

- ____07.05.2024_____ № __123-р___________

О проведении фестиваля «Город танцует в парках»

На основании письма Автономной некоммерческий организации «Московская областная дирекция по развитию парков» от 20.03.2024 №65/03-24 о проведении специального областного проекта-фестиваля современного танца «Город танцует в парках»:

1. Провести 08 июня 2024 года на территории парка «Авангард» городского округа Электросталь фестиваль современного танца «Город танцует в парках» (далее – Фестиваль).

2. Утвердить:

2.1. Состав оргкомитета Фестиваля (приложение 1);

2.2. План подготовки и проведения Фестиваля (приложение 2);

2.3. Список и контактные данные ответственных по видам задач Фестиваля (приложение 3).

3. Во время проведения Фестиваля рекомендовать начальнику управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Электросталь Московской области Козлову М.А. обеспечить соблюдение общественного порядка.

Глава городского округа 					    			      И.Ю. Волкова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации городского округа Электросталь Московской области

от ___07.05.2024__ № __123-р__

Состав оргкомитета фестиваля современного танца «Город танцует в парках»

Председатель Оргкомитета:

Волкова И.Ю.- Глава городского округа Электросталь Московской области.

Заместитель председателя Оргкомитета:

| Бобков С.А. | - заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области. |
| --- | --- |

Члены оргкомитета:

| Борисов А.Ю. | - заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области; |
| --- | --- |
| Гришаев А.А. | - заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области; |
| Денисов В.А. | - заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области; |
| Кокунова М.Ю. | - заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области; |
| Казаченко Ю.П. | - исполняющий обязанности начальника Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Журавлев М.А. | - начальник управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Чайковский А.В. | - начальник управления по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Александрова В.А. | - начальник Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Никитина Е.В. | - начальник отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Серова Е.А. | - заместитель начальника управления - начальник отдела развития культурных и молодежных центров Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области; |
| Донской А.Д. | - директор МБУ «Благоустройство»; |
| Зиньчук Е.В. | - руководитель электростальского гарнизона пожарной охраны Главного управления МЧС России Московской области (по согласованию); |
| Резников А.Н. | - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Электросталь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России Московской области; |
| Тихонова Е.В. | - главный врач МУЗ «Электростальская центральная городская больница» (по согласованию); |
| Епифанова И.И. | - директор МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе»; |
| Захаров П.К. | - директор МБУ «Мир спорта «Сталь»; |
| Мурашов А.С. | - директор МУ «Аварийно-спасательная служба городского округа Электросталь»; |
| Козлов М.А. | - начальник Управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Электросталь Московской области (по согласованию); |
| Павлова О.Л. | - ВРИО директора МБУ «Парки Электростали». |

Верно:

Исполняющий обязанности

начальника Управления по культуре

и делам молодежи                             				              	      Ю.П. Казаченко

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации городского округа Электросталь Московской области

от ___07.05.2024__ № __123-р__

ПЛАН

подготовки и проведения фестиваля современного танца «Город танцует в парках»

| №№ п/п | Мероприятия | Срок подготовки и исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Информационное обеспечение мероприятия, публикация анонсов, афиш и другой информации в средствах массовой информации | до 08.06 | Казаченко Ю.П. Никитина Е.В. |
| 1.2 | По необходимости изготовление пропуска на транспортные средства на территорию парка «Авангард» | 06.06 | Казаченко Ю.П. |
| 1.3 | Организация медицинского сопровождения на мероприятии | 08.06 | Вишнева Э.В. Павлова О.Л. |
| 1.4 | Обеспечение пожарной безопасности во время проведения мероприятия, в т.ч. наличие огнетушителей | 08.06 | Зиньчук Е.В. Павлова О.Л. |
| 1.5 | Установка дополнительных мусорных контейнеров и урн | 08.06 | Александрова В.А. Павлова О.Л. |
| 1.6 | Уборка территории парка до, во время и после проведения мероприятия | 06.06-09.06 | Казаченко Ю.П. Павлова О.Л. |
| 1.7 | Обеспечение охраны общественного правопорядка, в т.ч. безопасности у сцены, у места расположения жюри, у ВИП шатров | 07.06-08.06 | Гришаев А.А. Козлов М.А. |
| 1.8 | Обеспечение электричеством во время монтажа площадки и во время проведения мероприятия | 08.06 | Казаченко Ю.П. Павлова О.Л. |
| 1.9 | Организация погрузочно-разгрузочных работ, установка ограждений, предоставление грузового транспорта (газель) | 08.06 | Александрова В.А. Донской А.Д. Павлова О.Л. |
| 1.10 | Организация работы точек питания | 08.06 | Казаченко Ю.П. Павлова О.Л. |
| 1.11 | Организация монтажа и демонтажа шатров (палаток) для размещения коллективов | 08.06 | Казаченко Ю.П. Павлова О.Л. |
| 1.12 | Обеспечение технической водой в количестве 8 тонн | 08.06 | Донской А.Д. |
| 1.13 | Установка дополнительных туалетных кабин, в т.ч. для ВИП гостей | 07.06-08.06 | Донской А.Д. Павлова О.Л. |
| 1.14 | Выполнение бытового райдера артистов (питание, организация пространства в шатрах в соответствии с райдером) | 08.06 | Казаченко Ю.П. Павлова О.Л. |
| 1.15 | Организация участия в мероприятии СМИ и фотографа | 08.06 | Кокунова М.Ю. |
| 1.16 | Организация мест для парковки транспорта ВИП гостей | 08.06 | Епифанова И.И. Павлова О.Л. |
| 1.17 | Доставка и установка фанбарьеров в соответствии с требованиями | 08.06 | Гришаев А.А. Донской А.Д. Александрова В.А. Журавлев М.А. |
| 1.18 | Обеспечение работы уборщиков сцены во время проведения мероприятия | 08.06 | Казаченко Ю.П. Павлова О.Л. |
| 1.19 | Организация работы добровольцев на мероприятии | 08.06 | Казаченко Ю.П. Серова Е.А. |
| 1.20 | Обеспечение водой участников мероприятия | 08.06 | Казаченко Ю.П. Павлова О.Л. |
| 1.21 | Организация раздачи воды посетителям парка | 08.06 | Серова Е.А. |
| 1.22 | Организация встречи, регистрации и размещения участников мероприятия | 08.06 | Серова Е.А. Павлова О.Л. |
| 1.23 | Обеспечение безопасности на водном пространстве во время проведения мероприятия | 08.06 | Мурашов А.С. Павлова О.Л. |
| 1.24 | Формирование программы мероприятий до начала мероприятий | 08.06 | Серова Е.А. |

Верно:

Исполняющий обязанности

начальника Управления по культуре

и делам молодежи                        				                     	Ю.П. Казаченко

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации городского округа Электросталь Московской области

от ___07.05.2024__ № __123-р__

Список и контактные данные ответственных по видам задач

фестиваля современного танца «Город танцует в парках»

| Наименование задачи | ФИО и должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение безопасности | Ткаченко Олег Александрович, старший эксперт Управления по культуре и делам молодежи | 8-926-139 0012 |
| Организация площадки | Павлова Ольга Леонидовна, ВРИО директора МБУ «Парки Электростали» | 8-917-566-37-90 |
| Организация работы добровольцев, формирование программы до начала мероприятия | Серова Екатерина Александровна, заместитель начальника управления - начальник отдела развития культурных и молодежных центров | 8-926-080-91-28 |
| Ответственный от парка | Павлова Ольга Леонидовна, ВРИО директора МБУ «Парки Электростали» | 8-917-566-37-90 |
| Обеспечение участия СМИ и фотографа | Никитина Екатерина Викторовна, начальник отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь | 8-916-956-85-87 |

Верно:

Исполняющий обязанности

начальника Управления по культуре

и делам молодежи                        				              	      Ю.П. Казаченко

Проект представил:

Заместитель Главы городского округа

__________________________  					  М.Ю. Кокунова

«___»_______________2024г.

Проект согласовали:

Заместитель Главы городского округа

_________________________________ 				  В.А. Денисов

«___»_______________2024г.

Заместитель Главы городского округа

__________________________  					  А.Ю. Борисов

«___»_______________2024г.

Заместитель Главы городского округа

_________________________________ 				  А.А. Гришаев «___»_______________2024г.

Заместитель Главы городского округа

_________________________________ 				  С.А. Бобков

«___»_______________2024г.

Начальник правового управления

__________________________  					  Л.В. Буланова

«___»_______________2024г.

Исполнитель:

Исполняющий обязанности начальника Управления по культуре

и делам молодежи

__________________________   					  Ю.П. Казаченко

«___»______________2024г.

573-01-14