## Лист1
Приложение 2 к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области от _____________ № _________
4
"Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 30.08.2022 № 967/8 (в редакции от 06.04.2023 № 423/4, от 19.06.2023 № 836/6, от 05.09.2024 № 977/9)
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2024 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [17 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Авторский надзор за ОКН | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля | Стоимость капитального ремонта | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [47 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
городской округ Электросталь
| Итого: | [15 empty] | 12009.6 | 53533992.8 |  | 9 | 34710000.9 |  | 13359.318 | 88159061.6 |  | 0 | 0,00 |  | 16781.31 | 88669086.55 |  | 0 | 0,00 |  | 219484.24 | 19508846.23 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 14060259.16 | 5672543.84 | 304313791.08 | 0 | 0 | 0 | 304313791.08
| Итого КПР 2024: | [15 empty] | 12009.6 | 53533992.8 |  | 9 | 34710000.9 |  | 13359.318 | 88159061.6 |  | 0 | 0,00 |  | 16781.31 | 88669086.55 |  | 0 | 0,00 |  | 219484.24 | 19508846.23 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 14060259.16 | 5672543.84 | 304313791.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304313791.08
1 | г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 03 | 1999 | ж/б панели | 10 | 7 | 280 | 11 | 269 | 0 | 18617.5 | 14917.2 | 578.6 | 14338.6 | 596 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 11 934 547,98 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 596 727,40 | 255 399,33 | 12 786 674,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 786 674,71
2 | г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 28 | 1955 | кирпич | 5 | 8 | 119 | 5 | 114 | 12 | 11965.3 | 6501.4 | 318.2 | 6183.3 | 108 | Кровля | 2020 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43464 | 2 968 808,52 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968 808,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968 808,52
3 | г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 3 | 1982 | панельный | 12 | 4 | 192 | 12 | 180 | 0 | 15000 | 9901.5 | 689.9 | 9197.5 | 436 | Кровля | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 57.42 | 909 774,54 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 63 684,22 | 19 469,18 | 992 927,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 927,94
4 | г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 36 | 1957 | кирпич | 5 | 6 | 86 | 7 | 78 | 1 | 7213 | 5282.1 | 491.3 | 4790.8 | 201 | Кровля Фасад | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 63 | 998 185,23 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 69 872,97 | 21 361,16 | 1 089 419,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 419,36
5 | г. Электросталь, проезд Расковой, д. 18 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 457.2 | 414.6 | 0 | 414.6 | 21 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 300.12 | 566 321,72 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 39 642,52 | 12 119,28 | 618 083,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 083,52
6 | г. Электросталь, проезд Расковой, д. 22 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 455.1 | 413.7 | 49.4 | 364.3 | 33 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 298.01 | 562 340,18 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 39 363,81 | 12 034,08 | 613 738,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 738,07
7 | г. Электросталь, проезд Расковой, д. 32 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 368.3 | 332.5 | 180.4 | 152.1 | 16 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 264.16 | 498 465,77 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 34 892,60 | 10 667,17 | 544 025,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 025,54
8 | г. Электросталь, проезд Расковой, д. 34 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 383.1 | 348 | 87.8 | 260.2 | 30 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 259.93 | 490 483,82 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 34 333,87 | 10 496,35 | 535 314,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 314,04
9 | г. Электросталь, ул Горького, д. 18 | 1930 | кирпич | 4 | 4 | 45 | 33 | 12 | 0 | 2756.8 | 2383.7 | 1743.1 | 640.6 | 109 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13083 | 893 634,32 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 634,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 634,32
10 | г. Электросталь, ул Корешкова, д. 10 | 1958 | кирпич | 5 | 3 | 48 | 7 | 41 | 0 | 6086.52 | 1531 | 317.5 | 1213.5 | 138 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 23519 | 2 835 613,77 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 613,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 613,77
11 | г. Электросталь, ул Мира, д. 10 | 1967 | кирпич | 5 | 4 | 77 | 2 | 75 | 0 | 3635 | 3042.9 | 83.8 | 2959.1 | 128 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1303.5 | 16 518 821,23 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 2764.51 | 12 586 616,84 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 455 271,90 | 622 856,37 | 31 183 566,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 183 566,34
12 | г. Электросталь, ул Мира, д. 12 | 1957 | кирпич | 5 | 3 | 48 | 6 | 41 | 1 | 5012.6 | 3111.4 | 270.1 | 2841.3 | 142 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 23477 | 2 591 491,70 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 491,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 491,70
13 | г. Электросталь, ул Мира, д. 2 | 1956 | кирпич | 5 | 5 | 86 | 5 | 79 | 2 | 8303 | 5573 | 201.3 | 5371.7 | 187 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6150.3 | 27 402 948,58 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 370 147,43 | 586 423,10 | 29 359 519,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 359 519,11
14 | г. Электросталь, ул Мира, д. 6 | 1957 | кирпич | 5 | 5 | 86 | 4 | 80 | 2 | 8218 | 5764 | 128.6 | 5635.4 | 243 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2506 | 32 078 015,65 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 5703 | 26 081 869,09 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 907 994,23 | 1 244 621,53 | 62 312 500,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 312 500,50
15 | г. Электросталь, ул Мира, д. 8 | 1957 | кирпич | 5 | 4 | 68 | 8 | 56 | 4 | 6655 | 4342 | 375.6 | 3966.4 | 163 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 31930.24 | 4 007 454,35 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 007 454,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 007 454,35
16 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 12 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 414.7 | 373.2 | 229.3 | 143.9 | 22 | ВИС Кровля Фасад | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 287.89 | 543 243,60 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 38 027,05 | 11 625,41 | 592 896,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 896,06
17 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 14 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 414.5 | 372.8 | 123.4 | 249.4 | 22 | ВИС Кровля Фасад | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 287.88 | 543 224,40 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 38 025,71 | 11 625,00 | 592 875,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 875,11
18 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 16 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 691.67 | 631.27 | 158.9 | 472.37 | 36 | ВИС Кровля Фасад | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 436.54 | 823 742,24 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 57 661,96 | 17 628,08 | 899 032,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 032,28
19 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 18 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 674.36 | 615.76 | 225.9 | 389.86 | 36 | ВИС Кровля Фасад | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 444.488 | 838 739,96 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 58 711,80 | 17 949,04 | 915 400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 400,80
20 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 20 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 696.4 | 638.5 | 175.8 | 462.7 | 35 | ВИС Кровля Фасад | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 453.93 | 856 558,80 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 59 959,12 | 18 330,36 | 934 848,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 848,28
21 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 22 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 674 | 616.6 | 266.8 | 349.8 | 47 | ВИС Кровля Фасад | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 638.34 | 1 650 051,45 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 115 503,60 | 35 311,10 | 1 800 866,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 866,15
22 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 4 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 1 | 15 | 0 | 759.1 | 686.5 | 36.5 | 650 | 36 | ВИС Кровля Фасад | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 534.13 | 1 007 892,62 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 70 552,48 | 21 568,90 | 1 100 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 014,00
23 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 48 | 1951 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 464.3 | 425.4 | 76.3 | 349.1 | 21 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 | 79 221,05 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 2453 | 167 552,17 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 545,47 | 1 695,33 | 254 014,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 014,02
24 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 52 | 1952 | деревянные каркасные | 2 | 3 | 19 | 5 | 14 | 0 | 1106.2 | 1013.1 | 298.3 | 714.8 | 53 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 8 | 126 753,68 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 6805 | 464 815,53 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 8 872,76 | 2 712,53 | 603 154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 154,50
25 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 58 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 2000 | 729.6 | 47.1 | 499.2 | 26 | ВИС | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4396 | 300 268,78 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 268,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 268,78
26 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 6 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 756.1 | 675.1 | 93.9 | 581.2 | 32 | ВИС Кровля Фасад | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 926 | 2 393 626,66 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 167 553,87 | 51 223,61 | 2 612 404,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 612 404,14
27 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 8 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 | 0 | 1017.4 | 905.2 | 216.8 | 688.4 | 53 | ВИС Кровля Фасад | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 791.03 | 2 044 741,36 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 143 131,90 | 43 757,47 | 2 231 630,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231 630,73
28 | г. Электросталь, ул Октябрьская, д. 15 | 1950 | кирпич | 4 | 6 | 60 | 2 | 58 | 0 | 7320.4 | 4087.9 | 74.3 | 4013.6 | 136 |  |  | 9067.6 | 39 552 003,97 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 30551 | 2 086 786,06 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 977 600,20 | 846 412,88 | 44 462 803,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 462 803,11
29 | г. Электросталь, ул Октябрьская, д. 3а | 1962 | кирпич | 3 | 3 | 36 | 5 | 31 | 0 | 2256.2 | 1531 | 107.6 | 1423.4 | 65 |  |  | 2942 | 13 981 988,83 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 699 099,44 | 299 214,56 | 14 980 302,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 980 302,83
30 | г. Электросталь, ул Островского, д. 1 | 1952 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 394.3 | 356.3 | 150.8 | 205.5 | 29 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2707 | 184 901,64 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 901,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 901,64
31 | г. Электросталь, ул Островского, д. 19 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 490.1 | 450.2 | 51.4 | 398.8 | 21 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2964 | 202 456,02 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 456,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 456,02
32 | г. Электросталь, ул Островского, д. 21 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 480.7 | 440.8 | 103.4 | 337.4 | 22 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3417 | 198 548,97 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 548,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 548,97
33 | г. Электросталь, ул Островского, д. 23 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 486.2 | 372.5 | 0 | 372.5 | 13 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 323.22 | 963 918,00 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3671 | 201 390,46 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 67 474,26 | 20 627,85 | 1 253 410,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 410,57
34 | г. Электросталь, ул Островского, д. 26 | 1956 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 420.4 | 379.4 | 44.1 | 335.3 | 16 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 8.08 | 123 645,86 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 2493 | 170 284,37 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 8 655,21 | 2 646,02 | 305 231,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 231,46
35 | г. Электросталь, ул Островского, д. 3 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 2 | 18 | 4 | 14 | 0 | 771.2 | 688 | 141.3 | 546.7 | 47 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 | 158 442,10 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 5019 | 342 822,80 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 11 090,95 | 3 390,66 | 515 746,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 746,51
36 | г. Электросталь, ул Парковая, д. 15 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 18 | 2 | 16 | 0 | 443.7 | 405.2 | 43.1 | 362.1 | 20 | ВИС Кровля Фасад | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 474.5 | 1 226 539,80 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 85 857,79 | 26 247,95 | 1 338 645,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 645,54
37 | г. Электросталь, ул Парковая, д. 17 | 1953 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1095.3 | 606 | 85.7 | 520.3 | 24 | ВИС Кровля Фасад | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 444.16 | 1 324 672,68 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 92 727,09 | 28 348,00 | 1 445 747,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 747,77
38 | г. Электросталь, ул Парковая, д. 19 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 764.32 | 421.92 | 96.9 | 325.02 | 19 | ВИС Кровля Фасад | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 300.58 | 567 189,74 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 39 703,28 | 12 137,86 | 619 030,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 030,88
39 | г. Электросталь, ул Парковая, д. 21 | 1953 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 667.3 | 608.5 | 196.9 | 411.6 | 35 | ВИС Кровля Фасад | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 441.55 | 833 197,92 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 58 323,85 | 17 830,44 | 909 352,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 352,21
40 | г. Электросталь, ул Первомайская, д. 40 | 1960 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 2 | 46 | 0 | 2797.6 | 2030.1 | 97.3 | 1932.8 | 79 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9737 | 1 330 171,57 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 171,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 171,57
41 | г. Электросталь, ул Победы, д. 13 к. 2 | 1974 | кирпич | 9 | 4 | 252 | 16 | 236 | 0 | 15219.3 | 12829.3 | 831.3 | 11998 | 497 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 759 181,76 | 324 929,79 | 16 267 746,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 267 746,83
42 | г. Электросталь, ул Победы, д. 13 к. 3 | 1975 | кирпич | 9 | 2 | 125 | 4 | 121 | 0 | 8437.7 | 6377.4 | 209.5 | 6167.9 | 228 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 7 591 817,64 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 379 590,88 | 162 464,90 | 8 133 873,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 133 873,42
43 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 53 | 1949 | шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 4 | 14 | 0 | 748.8 | 666.6 | 119.6 | 547 | 27 | ВИС | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5020 | 235 483,91 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 483,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 483,91
44 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 65 | 1949 | шлакобетон | 2 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 861 | 861 | 371.2 | 715.9 | 31 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4778 | 326 361,29 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 361,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 361,29
45 | г. Электросталь, ш Фрязевское, д. 108 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 372.6 | 337.6 | 180.1 | 157.5 | 25 | ВИС | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 410.84 | 5 456 818,50 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 503 | 5 044 951,18 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 625 987,51 | 224 737,88 | 11 352 495,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 352 495,07
46 | г. Электросталь, ш Фрязевское, д. 110 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 387.2 | 352.2 | 176 | 176.2 | 16 | ВИС | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 410.84 | 5 456 818,50 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 503 | 5 049 099,20 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 626 277,87 | 224 826,64 | 11 357 022,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 357 022,21
47 | г. Электросталь, ш Фрязевское, д. 128 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 376.2 | 359 | 244.2 | 114.8 | 19 | ВИС | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 410.84 | 5 456 818,50 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 503 | 5 049 099,20 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 626 277,87 | 224 826,64 | 11 357 022,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 357 022,21
48 | г. Электросталь, ш Фрязевское, д. 130 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 389.7 | 354.7 | 93.9 | 260.8 | 30 | ВИС | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 410.84 | 5 456 818,50 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 503 | 5 058 480,00 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 626 934,53 | 225 027,39 | 11 367 260,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 367 260,42
"
Верно:
Начальник Управления городского жилищного
и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | [10 empty] | В.А. Александрова
" " 2025 года .