## Лист1
Приложение 3 к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области от __________ № ________
5
"Приложение № 3 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 30.08.2022 № 967/8 (в редакции от 06.04.2023 № 423/4, от 19.06.2023 № 836/6, от 05.09.2024 № 977/9)
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2025 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [17 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Авторский надзор за ОКН | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля | Стоимость капитального ремонта | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [47 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
городской округ Электросталь
| Итого: | [15 empty] | 203778.49 | 442792898.33 |  | 1 | 3 978 182,67 |  | 46515.35 | 923426292.2 |  | 0 | 0,00 |  | 97450.65 | 264 085 770,64+ПСД |  | 8873.96 | 2 949 143,89+ПСД |  | 16955 | 2 171 825,78 |  | 1189.92 | 10993129.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 64 792 139,85+ПСД | 25 492 733,02+ПСД | 1 283 705 900,56+ПСД | 0 | 0 | 0 | 1 283 705 900,56+ПСД
| Итого КПР 2025: | [15 empty] | 203778.49 | 442792898.33 |  | 1 | 3 978 182,67 |  | 46515.35 | 923426292.2 |  | 0 | 0,00 |  | 97450.65 | 264 085 770,64+ПСД |  | 8873.96 | 2 949 143,89+ПСД |  | 16955 | 2 171 825,78 |  | 1189.92 | 10993129.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 64 792 139,85+ПСД | 25 492 733,02+ПСД | 1 283 705 900,56+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 705 900,56+ПСД
1 | г. Электросталь, д. Всеволодово, мкр. Ногинск-5, д. 10 | 1960 | кирпич | 3 | 5 | 36 | 0 | 23 | 13 | 2523.1 | 1545 | 554.1 | 990.9 | 39 | ВИС Кровля Отмостка | 2016 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3009 | 5 143 928,28 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 360 074,98 | 110 080,07 | 5 614 083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 614 083,33
2 | г. Электросталь, п Фрязево, ул Московская, д. 2 | 1959 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 501.5 | 449.2 | 51.9 | 397.3 | 21 |  |  | 1319.2 | 6 869 820,69 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 1284.94 | 461713146.1 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 550 | 369 033,50 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 550 | 4 100 717,50 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 987 958,76 | 344 037,14 | 17 408 498,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 408 498,43
3 | г. Электросталь, п Фрязево, ул Московская, д. 4 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 487.1 | 440 | 0 | 440 | 17 |  |  | 1426.1 | 7 172 155,07 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 358 607,75 | 153 484,12 | 7 684 246,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 684 246,94
4 | г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 16 | 1948 | кирпич | 4 | 3 | 46 | 8 | 38 | 0 | 3638.92 | 2890.62 | 340.8 | 2549.82 | 129 | ВИС Фасад | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1681 | 21 708 080,99 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 2767.38 | 12 703 408,83 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 720 574,49 | 736 405,88 | 36 868 470,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 868 470,19
5 | г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 22А | 1952 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 5 | 43 | 0 | 2720.2 | 2454.2 | 278.8 | 2175.4 | 109 | ВИС Кровля Отмостка | 2018 | 10082.1 | 14 203 367,97 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 994 235,76 | 303 952,07 | 15 501 555,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 501 555,80
6 | г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 28 | 1955 | кирпич | 5 | 8 | 119 | 5 | 114 | 12 | 11965.3 | 6501.4 | 318.2 | 6183.3 | 108 | Кровля | 2020 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6484.9 | ПСД | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | ПСД | ПСД | ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ПСД
7 | г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 3 | 1982 | панельный | 12 | 4 | 192 | 12 | 180 | 0 | 15000 | 9901.5 | 689.9 | 9197.5 | 436 | Кровля | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 142.4 | 884 682,78 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 15156.6 | 11 253 420,15 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 849 667,20 | 259 755,40 | 13 247 525,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 247 525,53
8 | г. Электросталь, ул Второва, д. 2 | 2000 | ж/б панели | 10 | 1 | 40 | 2 | 38 | 0 | 2952.2 | 2113.2 | 97.8 | 2015.4 | 92 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 3 978 182,67 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 198 909,13 | 85 133,11 | 4 262 224,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 262 224,91
9 | г. Электросталь, ул Горького, д. 16 | 1930 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 46 | 2 | 0 | 2721.7 | 1896.9 | 1806.1 | 90.8 | 49 | ВИС Кровля | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 994.1 | ПСД | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | ПСД | ПСД | ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ПСД
10 | г. Электросталь, ул Горького, д. 18 | 1930 | кирпич | 4 | 4 | 45 | 33 | 12 | 0 | 2756.8 | 2383.7 | 1743.1 | 640.6 | 109 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1507.32 | 19 465 213,94 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 3038.95 | ПСД | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 973 260,7+ПСД | 416 555,58+ПСД | 20 855 030,22+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 855 030,22+ПСД
11 | г. Электросталь, ул Горького, д. 20 | 1930 | кирпич | 4 | 4 | 40 | 31 | 9 | 0 | 2739.3 | 1989.2 | 1562.9 | 426.3 | 96 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4072.5 | 13 608 192,88 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 2800 | 590 968,00 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 993 941,27 | 303 862,05 | 15 496 964,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 496 964,20
12 | г. Электросталь, ул Горького, д. 22 | 1930 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 39 | 9 | 0 | 2706 | 2375.7 | 1983.7 | 392 | 66 | ВИС Кровля | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 923.73 | ПСД | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | ПСД | ПСД | ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ПСД
13 | г. Электросталь, ул Карла Маркса, д. 48 | 1938 | кирпич | 4 | 4 | 40 | 3 | 37 | 0 | 4104 | 2799.9 | 292.7 | 2507.2 | 109 |  |  | 5131.9 | 23 795 270,54 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 3811.13 | 12 739 299,27 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 7345.79 | 9 314 938,25 | 2025-12-31 | 147.68 | 1 020 740,53 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 805 012,00 | 1 003 023,33 | 50 678 283,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 678 283,92
14 | г. Электросталь, ул Карла Маркса, д. 53 | 1959 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 2 | 22 | 0 | 1415.6 | 945.8 | 84.6 | 861.2 | 51 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 682.22 | 9 254 553,08 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 1028.83 | 4 962 211,70 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 710 838,24 | 304 238,77 | 15 231 841,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 231 841,79
15 | г. Электросталь, ул Корешкова, д. 10 | 1958 | кирпич | 5 | 3 | 48 | 7 | 41 | 0 | 6086.52 | 1531 | 317.5 | 1213.5 | 138 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3788.78 | 17 392 053,60 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 869 602,68 | 372 189,95 | 18 633 846,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 633 846,23
16 | г. Электросталь, ул Корешкова, д. 18 | 1959 | блочный | 4 | 4 | 32 | 5 | 27 | 0 | 3596.6 | 2118.9 | 214.5 | 1904.4 | 96 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 856.9 | 8 166 908,24 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 2334.88 | 23 494 531,67 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 583 071,99 | 677 554,82 | 33 922 066,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 922 066,72
17 | г. Электросталь, ул Маяковского, д. 14 | 1955 | кирпич | 4 | 4 | 52 | 11 | 41 | 0 | 3003.6 | 2613.1 | 533.9 | 2079.2 | 123 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4415 | 14 655 149,05 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 2848 | 601 098,88 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 067 937,35 | 326 483,71 | 16 650 668,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 650 668,99
18 | г. Электросталь, ул Маяковского, д. 3 | 1933 | кирпич | 4 | 5 | 57 | 7 | 50 | 0 | 2976.1 | 2746.3 | 218.3 | 2528 | 233 | ВИС | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1752.96 | 23 779 515,94 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 3135 | 15 120 606,60 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 945 006,13 | 832 462,62 | 41 677 591,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 677 591,29
19 | г. Электросталь, ул Мира, д. 2 | 1956 | кирпич | 5 | 5 | 86 | 5 | 79 | 2 | 8303 | 5573 | 201.3 | 5371.7 | 187 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2678.5 | 36 334 789,98 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 816 739,50 | 777 564,51 | 38 929 093,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 929 093,99
20 | г. Электросталь, ул Мира, д. 20а | 1968 | кирпич | 5 | 6 | 100 | 8 | 92 | 0 | 5985 | 5985 | 325.9 | 4616 | 186 |  |  | 30221.44 | 33 668 190,35 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 356 773,33 | 720 499,27 | 36 745 462,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 745 462,95
21 | г. Электросталь, ул Мира, д. 4 | 1956 | кирипич | 5 | 6 | 110 | 5 | 103 | 2 | 9050 | 7103 | 149.8 | 6953.2 | 267 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3139.4 | 42 587 059,79 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 6945.91 | 31 884 574,72 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 723 581,73 | 1 593 692,98 | 79 788 909,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 788 909,22
22 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 10 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1017.1 | 908.4 | 219.9 | 688.5 | 47 | ВИС Фасад | 2018 | 8061.52 | 21 935 096,13 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 967 | 2 499 607,97 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 591 567,81 | 522 902,66 | 26 549 174,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 549 174,57
23 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 12 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 414.7 | 373.2 | 229.3 | 143.9 | 22 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 2568.1 | 6 662 255,05 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 466 357,84 | 142 572,25 | 7 271 185,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 271 185,14
24 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 14 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 414.5 | 372.8 | 123.4 | 249.4 | 22 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 2581.6 | 6 711 361,74 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 469 795,32 | 143 623,13 | 7 324 780,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 324 780,19
25 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 16 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 691.67 | 631.27 | 158.9 | 472.37 | 36 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 4269.11 | 10 895 514,39 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 762 686,00 | 233 164,00 | 11 891 364,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 891 364,39
26 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 18 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 674.36 | 615.76 | 225.9 | 389.86 | 36 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 3816.41 | 9 316 310,62 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 652 141,74 | 199 369,04 | 10 167 821,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 167 821,40
27 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 20 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 696.4 | 638.5 | 175.8 | 462.7 | 35 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 3846.66 | 9 351 232,38 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 654 586,26 | 200 116,36 | 10 205 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 205 935,00
28 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 21/20 | 1957 | блочный | 4 | 2 | 24 | 2 | 22 | 0 | 1949.5 | 1360 | 54.3 | 1305.7 | 52 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 536.8 | 5 116 111,97 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 1589.48 | 12 608 232,99 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 886 217,25 | 379 300,99 | 18 989 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 989 863,20
29 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 22 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 674 | 616.6 | 266.8 | 349.8 | 47 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 3825.29 | 9 244 889,32 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 647 142,25 | 197 840,62 | 10 089 872,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 089 872,19
30 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 23 | 1955 | кирпич | 4 | 4 | 47 | 5 | 42 | 3 | 3744.5 | 2567.7 | 271.4 | 1176.8 | 111 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1599.4 | 21 696 420,79 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 3470.81 | 24 439 536,23 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 306 797,85 | 987 309,48 | 49 430 064,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 430 064,35
31 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 4 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 1 | 15 | 0 | 759.1 | 686.5 | 36.5 | 650 | 36 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 4749.5 | 12 347 912,73 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 864 353,91 | 264 245,34 | 13 476 511,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 476 511,98
32 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 44 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 455.7 | 415.3 | 111 | 304.3 | 25 | ВИС Кровля | 2019 | 415.3 | 952 610,99 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 66 682,77 | 20 385,88 | 1 039 679,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 679,64
33 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 48 | 1951 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 464.3 | 425.4 | 76.3 | 349.1 | 21 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 619 | 7 993 636,01 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 608.4 | 2 792 805,44 | 2025-12-31 | 434.7 | ПСД | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 539 322,07+ПСД | 230 829,85+ПСД | 11 556 593,37+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 556 593,37+ПСД
34 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 50 | 1951 | блочный | 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 710.2 | 643 | 39.2 | 603.8 | 39 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1120.42 | 14 468 868,59 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 1029.6 | 4 726 286,14 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 959 757,74 | 410 776,31 | 20 565 688,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 565 688,78
35 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 52 | 1952 | деревянные каркасные | 2 | 3 | 19 | 5 | 14 | 0 | 1106.2 | 1013.1 | 298.3 | 714.8 | 53 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1404.8 | 18 141 292,19 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 1170.4 | 5 372 615,86 | 2025-12-31 | 1009.93 | ПСД | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 175 695,4+ПСД | 503 197,63+ПСД | 25 192 801,08+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 192 801,08+ПСД
36 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 58 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 2000 | 729.6 | 47.1 | 499.2 | 26 | ВИС | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 801 | 10 343 945,79 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 566.78 | ПСД | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 517 197,29+ПСД | 221 360,44+ПСД | 11 082 503,52+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 082 503,52+ПСД
37 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 6 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 756.1 | 675.1 | 93.9 | 581.2 | 32 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 4720.5 | 12 311 348,49 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 861 794,39 | 263 462,87 | 13 436 605,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 436 605,75
38 | г. Электросталь, ул Николаева, д. 8 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 | 0 | 1017.4 | 905.2 | 216.8 | 688.4 | 53 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 6078.6 | 15 628 357,88 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 093 985,05 | 334 446,86 | 17 056 789,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 056 789,79
39 | г. Электросталь, ул Октябрьская, д. 13 | 1962 | кирпич | 5 | 4 | 64 | 9 | 55 | 0 | 4340.8 | 2564.4 | 414.6 | 2239.8 | 119 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1523.5 | 20 666 810,73 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 033 340,54 | 442 269,75 | 22 142 421,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 142 421,02
40 | г. Электросталь, ул Октябрьская, д. 15 | 1950 | кирпич | 4 | 6 | 60 | 2 | 58 | 0 | 7320.4 | 4087.9 | 74.3 | 4013.6 | 136 |  |  | 7320.4 | 8 302 578,07 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 2690.71 | 36 500 422,90 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 4312.1 | 20 797 948,24 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 280 047,46 | 1 403 860,31 | 70 284 856,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 284 856,98
41 | г. Электросталь, ул Октябрьская, д. 17 | 1937 | кирпич | 4 | 4 | 40 | 3 | 37 | 0 | 4104 | 2799.9 | 292.7 | 2507.2 | 89 | Кровля | 2022 | 3472 | 3 680 528,32 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2861.29 | 13 134 494,23 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 840 751,13 | 359 841,49 | 18 015 615,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 015 615,17
42 | г. Электросталь, ул Октябрьская, д. 26 | 1962 | кирпич | 4 | 2 | 28 | 5 | 23 | 0 | 1796.5 | 1152.8 | 112.5 | 1040.3 | 52 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 698.6 | 9 476 753,51 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 473 837,68 | 202 802,53 | 10 153 393,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 153 393,72
43 | г. Электросталь, ул Октябрьская, д. 3а | 1962 | кирпич | 3 | 3 | 36 | 5 | 31 | 0 | 2256.2 | 1531 | 107.6 | 1423.4 | 65 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1056.11 | 13 638 382,76 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 681 919,14 | 291 861,39 | 14 612 163,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 612 163,29
44 | г. Электросталь, ул Островского, д. 1 | 1952 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 394.3 | 356.3 | 150.8 | 205.5 | 29 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 568 | 7 335 032,72 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 588.28 | 2 700 446,39 | 2025-12-31 | 394.23 | ПСД | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 501 773,96+ПСД | 214 759,25+ПСД | 10 752 012,32+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 752 012,32+ПСД
45 | г. Электросталь, ул Островского, д. 19 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 490.1 | 450.2 | 51.4 | 398.8 | 21 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 619 | 7 993 636,01 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 630.21 | 2 892 922,29 | 2025-12-31 | 459.63 | ПСД | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 544 327,91+ПСД | 232 972,35+ПСД | 11 663 858,56+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 663 858,56+ПСД
46 | г. Электросталь, ул Островского, д. 21 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 480.7 | 440.8 | 103.4 | 337.4 | 22 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 620.4 | 8 011 715,32 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 461.92 | ПСД | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 639.92 | 6 892 411,94 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 745 206,37+ПСД | 318 948,33+ПСД | 15 968 281,96+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 968 281,96+ПСД
47 | г. Электросталь, ул Островского, д. 23 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 486.2 | 372.5 | 0 | 372.5 | 13 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 608 | 2 790 969,28 | 2025-12-31 | 445.9 | ПСД | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 139 548,46+ПСД | 59 726,74+ПСД | 2 990 244,48+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 244,48+ПСД
48 | г. Электросталь, ул Островского, д. 26 | 1956 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 420.4 | 379.4 | 44.1 | 335.3 | 16 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 620.4 | 8 011 715,32 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 605 | 2 777 198,05 | 2025-12-31 | 445.9 | ПСД | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 539 445,67+ПСД | 230 882,75+ПСД | 11 559 241,79+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 559 241,79+ПСД
49 | г. Электросталь, ул Островского, д. 3 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 2 | 18 | 4 | 14 | 0 | 771.2 | 688 | 141.3 | 546.7 | 47 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1041 | 13 443 255,39 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 834.1 | 3 828 860,98 | 2025-12-31 | 747.5 | ПСД | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 863 605,82+ПСД | 369 623,29+ПСД | 18 505 345,48+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 505 345,48+ПСД
50 | г. Электросталь, ул Первомайская, д. 28 | 1936 | кирпич | 5 | 7 | 56 | 10 | 17 | 29 | 6013.18 | 3612.28 | 490.1 | 748.3 | 214 |  |  | 1443.5 | 7 854 083,98 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 392 704,20 | 168 077,40 | 8 414 865,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 414 865,58
51 | г. Электросталь, ул Первомайская, д. 30 | 1936 | кирпич | 5 | 6 | 50 | 10 | 24 | 16 | 5282.2 | 3633.22 | 496.2 | 3137.02 | 172 |  |  | 1365.3 | 7 210 771,09 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14488.86 | 20 751 501,36 | 2025-12-31 | 279 | 1 928 403,36 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 948 131,90 | 639 660,47 | 32 478 468,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 478 468,18
52 | г. Электросталь, ул Первомайская, д. 34/19 | 1937 | кирпич | 4\5 | 6 | 50 | 5 | 42 | 3 | 4464 | 3571.8 | 494.6 | 3077.2 | 158 | Фасад | 2015 | 1448 | 7 278 270,80 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 363 913,54 | 155 754,99 | 7 797 939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 797 939,33
53 | г. Электросталь, ул Первомайская, д. 40 | 1960 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 2 | 46 | 0 | 2797.6 | 2030.1 | 97.3 | 1932.8 | 79 |  |  | 11190.4 | 14 973 510,56 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 748 675,52 | 320 433,12 | 16 042 619,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 042 619,20
54 | г. Электросталь, ул Первомайская, д. 44 | 1960 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 8 | 39 | 1 | 3750.5 | 2670.5 | 344.7 | 2325.8 | 115 |  |  | 15088.3 | 21 168 104,85 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 1356.3 | 18 398 684,21 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 2413.6 | 11 641 178,98 | 2025-12-31 | 948.4 | ПСД | 2025-12-31 | 16955 | 2 171 825,78 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 560 398,40+ПСД | 1 095 850,52+ПСД | 57 036 042,74+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 036 042,74+ПСД
55 | г. Электросталь, ул Пионерская, д. 15 | 1962 | кирпич | 4 | 2 | 32 | 3 | 29 | 1 | 1269 | 1229.1 | 35.1 | 1194 | 64 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 710 | 9 168 790,90 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 458 439,55 | 196 212,13 | 9 823 442,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 823 442,58
56 | г. Электросталь, ул Пионерская, д. 7 | 1939 | кирпич | 2 | 3 | 14 | 1 | 8 | 5 | 1209.1 | 913.2 | 38.1 | 875.1 | 63 |  |  | 1223 | 3 853 334,81 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 192 666,74 | 82 461,36 | 4 128 462,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 128 462,91
57 | г. Электросталь, ул Пионерская, д. 9 | 1938 | панельный | 2 | 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 1051.5 | 1036.5 | 0 | 909.8 | 68 |  |  | 1197 | 3 737 142,30 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 1034 | 13 352 858,86 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 854 500,06 | 365 726,02 | 18 310 227,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 310 227,24
58 | г. Электросталь, ул Расковой, д. 34 | 1953 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 812.6 | 631 | 74.6 | 556.4 | 30 |  |  | 2277 | 3 463 757,22 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 904.64 | 12 271 758,22 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 786 775,77 | 336 740,04 | 16 859 031,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 859 031,25
59 | г. Электросталь, ул Советская, д. 11/2 | 1958 | кирпич | 5 | 5 | 76 | 4 | 64 | 8 | 7478.5 | 5265.1 | 212.45 | 5052.65 | 183 |  |  | 7554.5 | 25 163 284,81 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 258 164,24 | 538 494,30 | 26 959 943,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 959 943,35
60 | г. Электросталь, ул Советская, д. 17 | 1940 | кирпичный | 5 | 7 | 105 | 6 | 99 | 0 | 6380.6 | 5759.5 | 358.3 | 5401.2 | 214 | ВИС Отмостка | 2017 | 28341.3 | 41 032 156,26 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 051 607,81 | 878 088,14 | 43 961 852,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 961 852,21
61 | г. Электросталь, ул Социалистическая, д. 16 | 1960 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 510.9 | 288.7 | 195.4 | 93.3 | 16 |  |  | 518.9 | 1 932 534,02 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 96 626,70 | 41 356,23 | 2 070 516,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 516,95
62 | г. Электросталь, ул Социалистическая, д. 16а | 1960 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 513.77 | 289.3 | 39.4 | 249.9 | 15 |  |  | 521.77 | 1 939 973,43 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 96 998,67 | 41 515,43 | 2 078 487,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 078 487,53
63 | г. Электросталь, ул Социалистическая, д. 18 | 1960 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 510.1 | 286.3 | 0 | 286.6 | 11 |  |  | 518.1 | 1 930 460,31 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 96 523,02 | 41 311,85 | 2 068 295,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 295,18
64 | г. Электросталь, ул Социалистическая, д. 18а | 1961 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 512.7 | 319.4 | 34.3 | 285.1 | 11 |  |  | 520.7 | 1 937 199,85 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 96 859,99 | 41 456,08 | 2 075 515,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 515,92
65 | г. Электросталь, ул Социалистическая, д. 18б | 1961 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 512.8 | 288.7 | 118.2 | 170.5 | 19 |  |  | 520.8 | 1 937 459,06 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 96 872,95 | 41 461,63 | 2 075 793,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 793,64
66 | г. Электросталь, ул Социалистическая, д. 19 | 1958 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 495 | 273.3 | 78.1 | 195.2 | 24 |  |  | 503 | 1 891 319,15 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 94 565,96 | 40 474,23 | 2 026 359,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 359,34
67 | г. Электросталь, ул Социалистическая, д. 19а | 1961 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 510.8 | 287.3 | 37.1 | 250.2 | 16 |  |  | 518.8 | 1 932 274,80 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 96 613,74 | 41 350,68 | 2 070 239,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 239,22
68 | г. Электросталь, ул Социалистическая, д. 20 | 1960 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 507.3 | 284.5 | 118.2 | 166.3 | 17 |  |  | 515.3 | 1 923 202,35 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 96 160,12 | 41 156,53 | 2 060 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 519,00
69 | г. Электросталь, ул Социалистическая, д. 21а | 1961 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 511.1 | 287 | 0 | 511.1 | 20 |  |  | 519.1 | 1 933 052,44 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 96 652,62 | 41 367,33 | 2 071 072,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071 072,39
70 | г. Электросталь, ул Социалистическая, д. 22/11 | 1961 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 510.93 | 286.3 | 34.5 | 251.8 | 18 |  |  | 518.93 | 1 932 611,78 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 96 630,59 | 41 357,90 | 2 070 600,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 600,27
71 | г. Электросталь, ул Социалистическая, д. 23а | 1961 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 509 | 285 | 37.9 | 247.1 | 17 |  |  | 517 | 1 927 608,97 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 96 380,45 | 41 250,84 | 2 065 240,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 240,26
72 | г. Электросталь, ул Сталеваров, д. 1/18 | 1959 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 492.79 | 276.4 | 0 | 276.4 | 13 |  |  | 503.7 | 1 893 133,64 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 94 656,68 | 40 513,06 | 2 028 303,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 303,38
73 | г. Электросталь, ул Сталеваров, д. 11 | 1958 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 495.1 | 271.9 | 78.4 | 193.5 | 16 |  |  | 503.1 | 1 891 578,36 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 94 578,92 | 40 479,78 | 2 026 637,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 637,06
74 | г. Электросталь, ул Сталеваров, д. 13 | 1958 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 526.4 | 266.7 | 120.3 | 146.4 | 16 |  |  | 534.4 | 1 972 712,03 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 98 635,60 | 42 216,04 | 2 113 563,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113 563,67
75 | г. Электросталь, ул Сталеваров, д. 15/17 | 1958 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 485.5 | 202.9 | 100.5 | 102.4 | 15 |  |  | 491.5 | 1 714 640,22 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 85 732,02 | 36 693,30 | 1 837 065,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 065,54
76 | г. Электросталь, ул Сталеваров, д. 3 | 1958 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 492.8 | 270.3 | 32.3 | 238 | 13 |  |  | 500.8 | 1 885 616,46 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 94 280,82 | 40 352,20 | 2 020 249,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 249,48
77 | г. Электросталь, ул Сталеваров, д. 5 | 1958 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 494.6 | 272.6 | 33.4 | 239.2 | 26 |  |  | 502.6 | 1 890 282,30 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 94 514,12 | 40 452,04 | 2 025 248,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 248,46
78 | г. Электросталь, ул Сталеваров, д. 5а | 1959 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 498.3 | 280.8 | 33.4 | 247.4 | 13 |  |  | 506.3 | 1 899 873,18 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 94 993,66 | 40 657,29 | 2 035 524,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 524,13
79 | г. Электросталь, ул Сталеваров, д. 7 | 1958 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 495 | 272.6 | 0 | 272.6 | 11 |  |  | 503.8 | 1 893 392,85 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 94 669,64 | 40 518,61 | 2 028 581,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 581,10
80 | г. Электросталь, ул Сталеваров, д. 7а | 1959 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 459 | 276.1 | 69.8 | 206.3 | 12 |  |  | 467 | 1 798 002,47 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 89 900,12 | 38 477,26 | 1 926 379,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 379,85
81 | г. Электросталь, ул Сталеваров, д. 9 | 1958 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 499.9 | 276.4 | 34.1 | 242.3 | 14 |  |  | 507.99 | 1 904 253,88 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 95 212,69 | 40 751,04 | 2 040 217,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 217,61
82 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 10 | 1945 | шлакоблок | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 878.7 | 507.8 | 234.6 | 273.2 | 31 |  |  | 888.7 | 3 037 973,13 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 151 898,66 | 65 012,63 | 3 254 884,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 884,42
83 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 10а | 1946 | шлакоблок | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 872 | 505 | 78.4 | 426.6 | 23 |  |  | 882 | 3 020 605,86 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 151 030,30 | 64 640,97 | 3 236 277,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 277,13
84 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 22 | 1953 | шлакоблок | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 970.67 | 670.27 | 328.1 | 342.17 | 39 | ВИС Кровля | 2019 | 5414.77 | 15 297 729,34 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 764 886,46 | 327 371,41 | 16 389 987,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 389 987,21
85 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 59 | 1950 | блочный | 2 | 3 | 18 | 3 | 15 | 0 | 1134 | 1033 | 87.9 | 945.1 | 47 |  |  | 5950 | 16 477 811,28 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 823 890,56 | 352 625,16 | 17 654 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 654 327,00
86 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 65 | 1949 | шлакобетон | 2 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 861 | 861 | 371.2 | 715.9 | 31 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1006.5 | ПСД | 2025-12-31 | 614.56 | ПСД | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | ПСД | ПСД | ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ПСД
87 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 8 | 1945 | шлакоблок | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 558.7 | 503.5 | 0 | 503.5 | 13 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 879.3 | 3 013 607,11 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 150 680,36 | 64 491,20 | 3 228 778,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 228 778,67
88 | г. Электросталь, ш Фрязевское, д. 100 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 850.9 | 763.2 | 243.9 | 519.3 | 35 | ВИС | 2018 | 1287.9 | 4 366 490,31 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 218 324,52 | 93 442,89 | 4 678 257,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 678 257,72
89 | г. Электросталь, ш Фрязевское, д. 116 | 1954 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 829.9 | 750.9 | 215.4 | 535.5 | 38 |  |  | 1387.8 | 4 478 574,65 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 223 928,73 | 95 841,50 | 4 798 344,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 798 344,88
90 | г. Электросталь, ш Фрязевское, д. 118 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 730.4 | 659.1 | 77.5 | 581.6 | 35 | ВИС | 2018 | 1340.4 | 4 355 707,69 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 217 785,38 | 93 212,15 | 4 666 705,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 666 705,22
"
Верно:
Начальник Управления городского жилищного
и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | [10 empty] | В.А. Александрова
" " 2025 года .