

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

\_\_\_\_\_14.04.2025\_\_ № \_\_\_\_73-р\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 01 декабря 2023 года № 365596-23 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МОУ «СОШ №1», расположенного по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул.

Пушкина, д. 6.

В соответствии подпунктом «б» пункта 1 ч. 62 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с тем, что сметная стоимость капитального ремонта, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации (от 16.12.2024 №50-1-1-2-076099-2024), меньше цены, заключенного контракта от 01 декабря 2023 года № 365596-23 «На выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МОУ «СОШ №1», расположенного по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 6» (далее - муниципальный контракт):

1. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.), внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт изменения, в части цены контракта, с учетом сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Все остальные условия муниципального контракта от 01 декабря 2023 года № 365596-23 в том числе сумма аванса предусмотренного Приложением № 2 к Контракту остаются без изменений.

3. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.) подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

5. Признать утратившим силу Распоряжение Администрации городского округа Электросталь Московской области от 19.09.2024 №229-р.

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.

Глава городского округа И.Ю. Волкова

Приложение

к Распоряжению Администрации городского округа Электросталь Московской области

от «\_\_14\_\_\_» \_04.\_ 2025г. № 73-р

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер муниципального контракта | Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт |
| 1 | Выполнение работ и оказание услуг, связанных  выполнением  с одновременным инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МОУ «СОШ №1», расположенного по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 6 | 01 декабря 2023 года № 365596-23 | 1. п. 2.1. муниципального контракта от 01 декабря 2023 года № 365596-23 изложить в следующей редакции: «2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по капитальному ремонту, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта составляет 389 158 370 (триста восемьдесят девять миллионов сто пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят ) рублей 25 копеек с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов (далее – Цена Контракта), а в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, Цена Контракта НДС не облагается.   Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.» |
| 2 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2. п. 2.5. муниципального контракта от 01 декабря 2023 года № 365596 -23 изложить в следующей редакции: «2.5. Источник финансирования: | | | | | | Бюджет/ вид внебюджетных средств | КБК | Сумма, руб. | Лицевой счет | Год | | бюджет Московской области | 377-0702-18307S3800-243 | 18 838 264,77 | 03377541040 | 2024 | | бюджет г.о. Электросталь | 377-0702-18307S3800-243 | 2 093 140,53 | 03377541040 | 2024 | | бюджет Московской области | 377-0702-18307S3770-243 | 118 426 549,23 | 03377541040 | 2024 | | бюджет г.о. Электросталь | 377-0702-18307S3770-243 | 13 158 505,47 | 03377541040 | 2024 | | бюджет Московской области | 377-0702-18307S3770-243 | 202 260 945,88 | 03377541040 | 2025 | | бюджет г.о. Электросталь | 377-0702-18307S3770-243 | 22 473 438,43 | 03377541040 | 2025 | | бюджет Московской области | 377-0702-18307S2950-244 | 8 773 919,70 | 03377541040 | 2024 | | бюджет г.о. Электросталь | 377-0702-18307S2950-244 | 974 879,97 | 03377541040 | 2024 | | бюджет Московской области | 377-0702-18307S2950-244 | 1 942 853,65 | 03377541040 | 2025 | | бюджет г.о. Электросталь | 377-0702-18307S2950-244 | 215 872,62 | 03377541040 | 2025 | |
| 3 | 3.Приложение №1 к Дополнительному соглашению№9 «Таблица 1.1»  Сведения об объектах закупки  1.Объекты закупки  2. Смета контракта  Наименование файла сметы: Общестроительные «Таблица 1.4»  Приложение №2 к Дополнительному соглашению№9 «Таблица 2. 7»  5.2. Срок исполнения отдельных этапов  Приложения 1, 2 Контракта изложить как приложения 1, 2 к Дополнительному соглашению №9.  Проектно-сметную документацию контракта изложить как приложение 3 к Дополнительному соглашению №9. |