

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

\_\_\_29.11.2024\_\_\_\_ № \_\_308-р\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 05 августа 2024 года № 215510-24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановление Правительства Московской области от 22.03.2022 N 269/11 "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд" (далее - постановление N 269/11), учитывая письмо заместителя Министра от 28.11.2024 № Исх-13649/26-13, по обращению Подрядчика от 25.11.2024 №272, от 25.11.2024 №271:

1. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.), внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт изменения, в части увеличения размера аванса.
2. Все остальные условия муниципального контракта от 05 августа 2024 года № 215510-24 остаются без изменений.

3. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.) подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.

Первый заместитель Главы городского округа О.В. Печникова

Приложение

к Распоряжению Администрации городского округа Электросталь Московской области

от «\_\_29\_\_\_» \_\_11.\_\_ 2024г. № 308-р

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер муниципального контракта | Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт |
| 1  | Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а» | 05 августа 2024 года № 215510-24 | 1. Приложение №2 к контракту п.3.2. Размер аванса изложить в следующей редакции:п.3.2. Размер авансаРазмер аванса от цены контракта: 14,91 % (10 930 031,68 руб.)Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту. |
| 2 | 2. Приложение №2 к Контракту п.5.2. Срок исполнения отдельных этапов Таблица 2.7. изложить в следующей редакции:п.5.2. Срок исполнения отдельных этапов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование обязательства | Начало этапа | Срок окончания этапа | Цена этапа | % аванса от цены этапа | Размер аванса, руб. |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | 0 дн. от даты заключения контракта | 259 дн. от даты заключения контракта | 1 852 917,91 | 0,00%  |  0,00 |
| 2 | Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а» | 118 дн. от даты заключения контракта | 446 дн. от даты заключения контракта | 33 522 666,54 | 15,46%  |  5 183 837,60 |
| 3 | Поставка и монтаж оборудования | 118 дн. от даты заключения контракта | 446 дн. от даты заключения контракта | 37 950 670,33 | 15,14%  |  5 746 194,08 |

 |