

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.06.2025 № 107-р

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 05 августа 2024 года № 215510-24

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 N 269/11 (ред. от 31.01.2025) «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд" (далее - постановление N 269/11), по обращению подрядчика от 25.03.2025 №46:

1. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.), внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт от 05 августа 2024 года № 215510-24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а»изменения, в части увеличения размера аванса согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Все остальные условия муниципального контракта от 05 августа 2024 года № 215510-24 остаются без изменений.

3. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.) подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.

Глава городского округа И.Ю. Волкова

Приложение

к Распоряжению Администрации городского округа Электросталь Московской области

от 11.06.2025 № 107-р

*Перечень изменений существенных условий муниципального контракта*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер муниципального контракта | Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт |
| 1.  | Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а» | 05 августа 2024 года № 215510-24 | 1.Приложение №2 к Контракту п.3.2. Размер аванса изложить в следующей редакции:п.3.2. Размер аванса Размер аванса от цены контракта: 48,74 % (35 736 668,44 руб.).Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту. |
|  2.  | 2.Приложение №2 к Контракту п. 5.2. Срок исполнения отдельных этапов Таблица 2.7 изложить в следующей редакции:п. 5.2. Срок исполнения отдельных этапов «Таблица 2.7» |
|  | № этапа | Наименование обязательства | Начало этапа | Срок окончания этапа | Цена этапа | % аванса от цены этапа | Размер аванса, руб. |
|  1 | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | 0 дн. от даты заключения контракта | 321 дн. от даты заключения контракта | 1 852 917,91 | 0,00%  | 0,00 |
|  2 | Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а» | 0 дн. от даты заключения контракта | 446 дн. от даты заключения контракта | 33 522 666,54 | 50,00%  | 16 761 333,27 |
|  3 | Поставка и монтаж оборудования | 0 дн. от даты заключения контракта | 446 дн. от даты заключения контракта | 37 950 670,33 | 50,00%  | 18 975 335,17 |
| п.6 Обеспечение исполнения контракта изложить в следующей редакции:п.6 Обеспечение исполнения контракта |
| Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК | Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн. |
| 48.74  | 35 736 668,44 | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.  | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. МоскваБИК: 004525987Расчетный/казначейский счёт: 03232643467900004800Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004Лицевой счёт: 05483D74590В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//» | 30 |
| 3 |  |  | 3.Приложение №2 к Контракту 3.1. Порядок и сроки оплаты. Таблица 2.4 изложить в следующей редакции: 3.1. Порядок и сроки оплаты «Таблица 2. 4»

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | **Сумма, руб./%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 100% По фактическому объёму  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); |
| 2. | Оплата выполненных работ по строительству | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 100% По фактическому объёму  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а»); |
| 3. | Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 100% По фактическому объёму  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования); |
| 4. | Авансовый платёж №03 | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 11 577 495,67 руб.  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса(увеличение)» (Выставление счета на выплату аванса по этапу Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а»(увеличение)); |
| 5. | Авансовый платёж №04 | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 13 299 141,08 руб.  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса(увеличение)» (Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования(увеличение)); |
| 6. | Авансовый платёж №01 | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 5 183 837,60 руб.  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на выплату аванса по этапу Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а»); |
| 7. | Авансовый платёж №02 | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 5 746 194,09 руб.  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования); |

 |
| 4 |  |  | 4.Приложение №2 к Контракту Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта) 1.2.Иные обязательства Таблица 2.2 изложить в следующей редакции:1.2.Иные обязательства  «Таблица 2.2»

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начла исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 2. | Передача строительной площадки | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 3. | Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений) | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 4. | Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 5. | Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта; |
| 7. | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: -50 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; |
| 8. | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу); |
| 9. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу); |
| 10. | Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; |
| 11. | Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);Срок окончания исполнения обязательства: 20 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); |
| 12. | Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;Срок окончания исполнения обязательства: 2 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; |
| 13. | Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исплнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;Срок окончания исполнения обязательства: 2 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; |
| 14. | Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;Срок окончания исполнения обязательства: 3 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; |
| 17. | Сдача объекта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Поставка и монтаж оборудования»;Срок окончания исполнения обязательства: 2 дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Поставка и монтаж оборудования»; |
| 18. | Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |
| 19. | Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |
| 20. | Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |
| 21. | Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |
| 22. | Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 360 дн. от даты заключения контракта;Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события; |
| 23. | Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 384 дн. от даты заключения контракта;Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события; |
| 24. | Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 1 дн. от даты заключения контракта;Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;Срок окончания исполнения обязательства: 1 дн. от даты наступления события; |
| 25. | Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Разово | Заказчик |  |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |
| 26. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Разово | Заказчик |  |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»; |
| 27. | Выставление счета на выплату аванса по этапу Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а» | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 125 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 130 дн. от даты заключения контракта; |
| 28. | Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 125 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 130 дн. от даты заключения контракта; |
| 29. | Выставление счета на выплату аванса по этапу Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а»(увеличение) | Разово | Подрядчик |  |
| Срок начала исполнения обязательства: 311 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 320 дн. от даты заключения контракта; |
| 30. | Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования(увеличение) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 311 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 320 дн. от даты заключения контракта; |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 5  |  |  | 5.Приложение №3 к контракту Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта1.Оформление при исполнении обязательств Таблица 3.1 изложить в следующей редакции:Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта1. 1.Оформление при исполнении обязательств «Таблица3.1»

| **Обязательство по контракту** | **Наименование документа** | **Действие сторон** | **Срок направления и подписания документов** | **Ответственная сторона** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансовый платёж №01 | Платёжное поручение | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Авансовый платёж №02 | Платёжное поручение | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Авансовый платёж №03 | Платёжное поручение | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Авансовый платёж №04 | Платёжное поручение | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а» | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект производства работ | Подписание | -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 15 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта | Отчет о выполнении самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта видов и объемов работ, указанных в Контракте | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выставление счета на выплату аванса по этапу Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а» | Счёт на оплату аванса | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 3 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выставление счета на выплату аванса по этапу Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а»(увеличение) | Счёт на оплату аванса(увеличение) | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 3 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования | Счёт на оплату аванса | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 3 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования(увеличение) | Счёт на оплату аванса(увеличение) | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 3 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте | Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию | Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Решение о необходимости внесения изменений в проектную документацию или ее отсутствии и задание на проектирование (в случае принятия решения о внесении изменений) | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию" | Заказчик |
| Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 1 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу | Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования | Платёжное поручение с отметкой банка | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации | Платёжное поручение с отметкой банка | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Оплата выполненных работ по строительству | Платёжное поручение с отметкой банка | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор | Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Копии документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Передача строительной площадки | Акт приема-передачи строительной площадки | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений) | Акт приема-передачи документации по исполнению контракта | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | Копия акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объект | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Отчет о выполнении обязательства | Подписание | 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте | Акт о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта | Акт о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Поставка и монтаж оборудования | Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии документов, подтверждающих соответствие оборудования, выданных уполномоченными органами (организациями) | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии регистрационных удостоверений на оборудование | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Обеспечение гарантийных обязательств | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Протоколы испытаний оборудования, акты технической готовности оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Подписание | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Счёт на оплату | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Товарная накладная | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Уведомление о дате и времени поставки оборудования | Подписание | -15 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 11 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 11 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 11 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Информационная модель объекта капитального строительства | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 11 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 11 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 11 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект графика выполнения строительно-монтажных работ | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 11 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 11 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 11 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 11 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Счёт на оплату | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 11 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 11 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Сдача объекта | Акт приёмки объекта капитального строительства | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Исполнительная документация в объеме, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
| Отчет о привлеченных субподрядчиках | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 25 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ | Подписание | -7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 0 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы | Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Уведомление об установке приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Подписание | 3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |

 |