## Лист1
Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от ____________№________
4
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2024 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [16 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля | Стоимость капитального ремонта | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [46 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
городской округ Электросталь
| Итого: | [15 empty] | 36065.17 | 50986870.9 |  | 10 | 38688183.6 |  | 23093.53 | 308945399.27 |  | 0 | 0,00 |  | 52065.71 | 204 614 358,38+ПСД |  | 685.3 | ПСД |  | 48093.65 | 6570073.53 |  | 0 | 0,00 |  | 948.2 | 15 288 681,98 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 30 926 174,72+ПСД | 13 236 402,78+ПСД | 669 256 145,13+ПСД | 0 | 0 | 0 | 669 256 145,13+ПСД
| Итого КПР 2024: | [15 empty] | 36065.17 | 50986870.9 |  | 10 | 38688183.6 |  | 23093.53 | 308945399.27 |  | 0 | 0,00 |  | 52065.71 | 204 614 358,38+ПСД |  | 685.3 | ПСД |  | 48093.65 | 6570073.53 |  | 0 | 0,00 |  | 948.2 | 15 288 681,98 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 30 926 174,72+ПСД | 13 236 402,78+ПСД | 669 256 145,13+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 256 145,13+ПСД
| г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 03 | [16 empty] | 0,00 |  | 3 | 11 934 548,01 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 596 727,40 | 255 399,33 | 12 786 674,74 |  |  |  | 12 786 674,74
| г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 28 | [16 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 6484.9 | ПСД | 2024-12-31 |  | 0 |  | 40212.7 | 5 493 456,95 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | ПСД | ПСД | 5 493 456,95 + ПСД |  |  |  | 5 493 456,95 + ПСД
| г. Электросталь, ул Второва, д. 2 | 2000 | ж/б панели | 10 | 1 | 40 | 2 | 38 | 0 | 2952.2 | 2113.2 | 97.8 | 2015.4 | 92 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 3 978 182,67 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 198 909,13 | 85 133,11 | 4 262 224,91 |  |  |  | 4 262 224,91
| г. Электросталь, ул Корешкова, д. 10 | 1958 | кирпич | 5 | 3 | 48 | 7 | 41 | 0 | 6086.52 | 1531 | 317.5 | 1213.5 | 138 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1461.9 | 19 940 023,62 | 2024-12-31 |  | 0 |  | 3300.22 | 15 149 362,89 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 754 469,32 | 750 912,88 | 37 594 768,71 |  |  |  | 37 594 768,71
| г. Электросталь, ул Корешкова, д. 18 | [16 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 856.9 | 7 970 798,11 | 2024-12-31 |  | 0 |  | 2189.88 | 10 052 447,05 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 901 162,26 | 385 697,45 | 19 310 104,87 |  |  |  | 19 310 104,87
| г. Электросталь, ул Мира, д. 10 | [16 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1303.5 | 17 779 479,30 | 2024-12-31 |  | 0 |  | 2476.1 | 11 366 314,20 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 457 289,68 | 623 719,98 | 31 226 803,16 |  |  |  | 31 226 803,16
| г. Электросталь, ул Мира, д. 12 | [16 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2066.9 | 28 192 102,62 | 2024-12-31 |  | 0 |  | 4637.6 | 21 288 485,42 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 474 029,40 | 1 058 884,59 | 53 013 502,03 |  |  |  | 53 013 502,03
| г. Электросталь, ул Мира, д. 2 | 1956 | кирпич | 5 | 5 | 86 | 5 | 79 | 2 | 8303 | 5573 | 201.3 | 5371.7 | 187 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2678.5 | 36 534 204,30 | 2024-12-31 |  | 0 |  | 5490.1 | 25 201 809,94 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 086 800,72 | 1 321 150,70 | 66 143 965,66 |  |  |  | 66 143 965,66
| г. Электросталь, ул Мира, д. 4 | 1956 | кирипич | 5 | 6 | 110 | 5 | 103 | 2 | 9050 | 7103 | 149.8 | 6953.2 | 267 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3139.4 | 42 820 788,12 | 2024-12-31 |  | 0 |  | 6662.92 | 30 585 534,60 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 670 316,14 | 1 570 895,31 | 78 647 534,17 |  |  |  | 78 647 534,17
| г. Электросталь, ул Мира, д. 6 | 1957 | кирпич | 5 | 5 | 86 | 4 | 80 | 2 | 8218 | 5764 | 128.6 | 5635.4 | 243 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2681.8 | 36 579 215,64 | 2024-12-31 |  | 0 |  | 5365.8 | 24 631 221,98 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 060 521,88 | 1 309 903,36 | 65 580 862,86 |  |  |  | 65 580 862,86
| г. Электросталь, ул Мира, д. 8 | 1957 | кирпич | 5 | 4 | 68 | 8 | 56 | 4 | 6655 | 4342 | 375.6 | 3966.4 | 163 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2066.9 | 28 192 102,62 | 2024-12-31 |  | 0 |  | 4637.6 | 21 288 485,42 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 474 029,40 | 1 058 884,59 | 53 013 502,03 |  |  |  | 53 013 502,03
| г. Электросталь, ул Николаева, д. 21/20 | [16 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 536.8 | 4 993 259,92 | 2024-12-31 |  | 0 |  | 1389.08 | 6 376 446,72 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 568 485,34 | 243 311,72 | 12 181 503,70 |  |  |  | 12 181 503,70
| г. Электросталь, ул Николаева, д. 23 | [16 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1599.4 | 21 815 496,12 | 2024-12-31 |  | 0 |  | 3110.8 | 14 279 847,43 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 804 767,18 | 772 440,36 | 38 672 551,09 |  |  |  | 38 672 551,09
| г. Электросталь, ул Николаева, д. 50 | [16 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1120.42 | 15 282 304,72 | 2024-12-31 |  | 0 |  | 1029.6 | 4 726 286,14 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 000 429,55 | 428 183,84 | 21 437 204,25 |  |  |  | 21 437 204,25
| г. Электросталь, ул Октябрьская, д. 17 | [16 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 2563.99 | 11 769 765,34 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 588 488,27 | 251 872,98 | 12 610 126,59 |  |  |  | 12 610 126,59
| г. Электросталь, ул Октябрьская, д. 3а | [16 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1056.11 | 14 405 129,18 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 720 256,46 | 308 269,76 | 15 433 655,40 |  |  |  | 15 433 655,40
| г. Электросталь, ул Первомайская, д. 40 | [15 empty] | 11190.4 | 14 973 510,56 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 1720.62 | 7 898 351,25 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 948.2 | 15 288 681,98 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 908 027,18 | 816 635,63 | 40 885 206,60 |  |  |  | 40 885 206,60
| г. Электросталь, ул Пионерская, д. 15 | [16 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 710 | 9 684 258,00 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 484 212,90 | 207 243,12 | 10 375 714,02 |  |  |  | 10 375 714,02
| г. Электросталь, ул Пионерская, д. 9 | [16 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1034 | 14 103 553,20 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 705 177,66 | 301 816,04 | 15 110 546,90 |  |  |  | 15 110 546,90
| г. Электросталь, ул Победы, д. 13 к. 2 | 1974 | кирпич | 9 | 4 | 252 | 16 | 236 | 0 | 15219.3 | 12829.3 | 831.3 | 11998 | 497 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 759 181,76 | 324 929,79 | 16 267 746,83 |  |  |  | 16 267 746,83
| г. Электросталь, ул Победы, д. 13 к. 3 | 1975 | кирпич | 9 | 2 | 125 | 4 | 121 | 0 | 8437.7 | 6377.4 | 209.5 | 6167.9 | 228 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 7 591 817,64 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 379 590,88 | 162 464,90 | 8 133 873,42 |  |  |  | 8 133 873,42
| г. Электросталь, ул Советская, д. 17 | [15 empty] | 20355 | 29 469 697,60 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 473 484,89 | 630 651,53 | 31 573 834,02 |  |  |  | 31 573 834,02
| г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 22 | [15 empty] | 4519.77 | 6 543 662,74 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 327 183,13 | 140 034,38 | 7 010 880,25 |  |  |  | 7 010 880,25
| г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 53 | [16 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 781 | 10 652 683,80 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 532 634,19 | 227 967,43 | 11 413 285,42 |  |  |  | 11 413 285,42
| г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 65 | [16 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 1006.5 | ПСД | 2024-12-31 | 685.3 | ПСД | 2024-12-31 | 7880.95 | 1 076 616,58 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | ПСД | ПСД | 1 076 616,58 + ПСД |  |  |  | 1 076 616,58 + ПСД
Верно:
Начальник Управления городского жилищного
и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | [10 empty] | В.А. Александрова
" " 2023 года .